**ส่วนที่ 1**

**บทนำ**

**1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล**

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาตำบล สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลจันจว้าจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาของเทศบาลตำบลจันจว้าหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลจันจว้า ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลจันจว้าและจันจว้าใต้ เทศบาลตำบลจันจว้า

**บทสรุปของความสำคัญ ก็คือ** ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตำบลจันจว้า ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

**2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล**

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลจันจว้า ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลตำบลจันจว้า

4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลจันจว้า

5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่นปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับของเทศบาลตำบลจันจว้า ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลจันจว้าหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

**3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล**

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3)รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

**1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

1) สมาชิกสภาตำบลที่สภาตำบลคัดเลือก จำนวน 3 คน

2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นายกเทศมนตรีคัดเลือก จำนวน 2 คน

4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวน 2 คนและผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกเทศมนตรีคัดเลือก จำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลจันจว้าต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลตำบลจันจว้า

2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

**2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลจันจว้า ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลจันจว้าดังนี้

2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผลการนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผลจะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบการเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆวิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลตำบลจันจว้า ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตามซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3

2.6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลจันจว้า ต่อนายกเทศมนตรีเพื่อให้นายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาตำบลและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลจันจว้าโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

2.7 การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดีหลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลจันจว้า หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกเทศมนตรี

**3. การรายงานผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลจันจว้า มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรีเพื่อให้นายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาตำบลและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลตำบลจันจว้า โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

**ขั้นตอนการรายงานผล**

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

เสนอ

รายงานผล

เมษายน/ตุลาคม

เสนอ

เสนอ

เสนอ

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบลจันจว้าและจันจว้าใต้ เทศบาลตำบลจันจว้าทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

**4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล**

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลจันจว้า ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจของเทศบาลตำบลจันจว้ารวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

**1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลจันจว้า กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลจันจว้าอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง

3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรี ภายในวันที่ 15 ธันวาคม เพื่อให้นายกเทศมนตรีเสนอสภาตำบลภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลจันจว้า

1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในเทศบาลตำบลจันจว้ามาปฏิบัติงาน

1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency)เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลจันจว้า ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลตำบลจันจว้า ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบลและอาจรวมถึงอำเภอแม่จันและจังหวัดเชียงรายด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

**2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลจันจว้า กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

2) เครื่องมือ

3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ (survey)เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่บุคลากรของเทศบาลตำบลจันจว้า เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

**3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลจันจว้า กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นบ้านต้นยาง หมู่ที่ 7(จะใช้การทดสอบถนนว่ามีขนาดความกว้าง ความยาว ความหนา ถูกต้องตามแบบแปลนมาตรฐานที่กำหนดหรือไม่) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี(โดยการวัดจากแบบความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการมากน้อยเพียงใด) เป็นต้น

3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบล จันจว้าใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลจันจว้า มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตำบลจันจว้า

3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลจันจว้าและจันจว้าใต้ในเขตเทศบาลตำบลจันจว้าคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลจันจว้าจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ค่าเป้าหมายกลยุทธ์แผนงานผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลจันจว้า

**5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล**

การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกเทศมนตรี ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆของเทศบาลตำบลจันจว้า วินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตำบลจันจว้า แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของเทศบาลตำบลจันจว้า เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า

**ส่วนที่ 2**

**การติดตามและประเมินผล**

**1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565**

**1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565**

1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลจันจว้า เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2561- 2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลตำบลจันจว้า ที่กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลจันจว้า ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการบริหารราชการแผ่นดินยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย อำเภอแม่จันจัน และแผนชุมชนตำบลเทศบาลตำบลจันจว้า

1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลจันจว้า มีรายละเอียด ดังนี้

**1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย**

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อเป็นเมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กรแบบบูรณาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ระบบนิเวศน์สมบูรณ์

**2) พันธกิจประกอบด้วย**

พันธกิจที่ 1การเสริมสร้างศักยภาพความเป็นแหล่งเกษตรชุมชนพอเพียงและ

ฐานเศรษฐกิจที่มั่นคง

พันธกิจที่ **2** การสร้างความเป็นเมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมภายใต้

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ **3** บริหารจัดการองค์กรภายใต้วัฒนธรรมประชาธิปไตยและการบริหารจัดการ

ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

**3) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย**

จุดมุ่งหมายที่ 1 ประชาชนมีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ

จุดมุ่งหมายที่ 2 สร้างความเข้มแข็งให้ภาคการเกษตรแบบครบวงจรตามแนวทาง

เกษตรทฤษฎีใหม่

จุดมุ่งหมายที่ 3 ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง

จุดมุ่งหมายที่ 4 มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ดีงามและทางธรรมชาติที่สวยงาม

และเป็นที่รู้จักแพร่หลาย

จุดมุ่งหมายที่ 5 เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมี

คุณภาพ มีแหล่งความรู้ที่ทันสมัยและรู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง

จุดมุ่งหมายที่ 6 ศิลปะ ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ดำรงอยู่สืบทอดตลอดไป

จุดมุ่งหมายที่ 7 ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการด้านกีฬาของชุมชน เยาวชนได้ร่วมคิดร่วม

ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมีทักษะและการแสดงความสามารถ

ด้านกีฬา ด้านดนตรีการส่งเสริมอาชีพและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

จุดมุ่งหมายที่ 8 ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ได้รับบริการด้านการสาธารณสุขโดยทั่วถึง

และมีประสิทธิภาพ

จุดมุ่งหมายที่ 9 ชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนได้รับสวัสดิการสังคมและบริการ

สาธารณะอย่างที่ถึง มีคุณภาพชีวิตที่ดีถ้วนหน้า

จุดมุ่งหมายที่ 10 ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เกิดความสงบเรียบร้อย

ภายในชุมชนปลอดภัยจากยาเสพติดและอบายมุข

จุดมุ่งหมายที่ 11 การคมนาคมขนส่ง มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยทันสมัย ระบบ

สาธารณูปโภค สาธารณูปการทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่และได้มาตรฐาน

จุดมุ่งหมายที่ 12 บ้านเมืองน่าอยู่และสวยงามเป็นระเบียบ และมีผังเมืองที่ดีเพื่อส่งเสริม

สนับสนุนการพัฒนาเมืองในอนาคต

จุดมุ่งหมายที่ 13 การบริหารด้านการเงิน – การคลัง และการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลมี

ประสิทธิภาพ

จุดมุ่งหมายที่ 14 ประชาชนได้รับบริการที่ดี ทันสมัย สะดวกรวดเร็ว มีความพึงพอใจสูงสุด

จุดมุ่งหมายที่ 15 บุคลากรของเทศบาลปฏิบัติงานบนพื้นฐานการมีคุณธรรมจริยธรรมและ

หลักธรรมาภิบาล

จุดมุ่งหมายที่ 16 การเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ผ่านกระบวนการ

เทคโนโลยีที่ทันสมัย

จุดมุ่งหมายที่ 17 ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วน มีความเข้าใจอันดีต่อองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและมีส่วนร่วมในการบริหารและการพัฒนาท้องถิ่น

ด้วยจิตอาสา

จุดมุ่งหมายที่ 18 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศน์ได้รับการดูแลรักษา

อย่างยั่งยืน

จุดมุ่งหมายที่ 19 ประชาชนมีจิตสำนึกและส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

จุดมุ่งหมายที่ 20 บ้านเมืองน่าอยู่ปราศจากมลภาวะและสิ่งปฏิกูล ตลอดจนมีภูมิทัศน์ที่

สวยงาม

**4) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย**

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรตามแนวคิดเกษตร

ทฤษฎีใหม่

แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรม แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนและแก้ไขปัญหา

ความยากจนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตการพัฒนาคุณภาพ

มาตรฐานการศึกษาทั้งระบบเชิงบูรณาการ

แนวทางการพัฒนาที่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี

และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนาที่ 6 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ

แนวทางการพัฒนาที่ 7 ส่งเสริมและสนับสนุนงานสาธารณสุขการอนามัยครอบครัว สุข

ภาวะชุมชน และการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 8 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการจัดสวัสดิการสังคม การสังคม

สงเคราะห์และความมั่นคงของมนุษย์

แนวทางการพัฒนาที่ 9 ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการ

ป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด และการรักษาความสงบ

เรียบร้อย

แนวทางการพัฒนาที่ 10 พัฒนาระบบการจราจรการจัดทำผังเมืองและการคมนาคมขนส่ง

แนวทางการพัฒนาที่ 11 พัฒนาระบบการระบายน้ำ

แนวทางการพัฒนาที่ 12 พัฒนาระบบการประปาและแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค

แนวทางการพัฒนาที่ 13 พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ และโทรคมนาคม

แนวทางการพัฒนาที่ 14 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

แนวทางการพัฒนาที่ 15 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการเมืองการปกครอง การสร้าง

สำนึกประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กร

ทุกภาคส่วน

แนวทางการพัฒนาที่ 16 ส่งเสริมการเพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรและพัฒนาศักยภาพ

ขององค์กรเพื่อการบริการที่ดีและทันสมัย

แนวทางการพัฒนาที่ 17 ส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และการ

บริหารการคลัง

แนวทางการพัฒนาที่ 18 ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์และคุ้มครอง

ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ 19 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ 20 ส่งเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล

มลพิษ และการบำบัดน้ำเสีย

5) วิสัยทัศน์

“จันจว้าเมืองน่าอยู่ เคียงคู่เศรษฐกิจพอเพียง เคารพเสียงประชาชน

มากล้นผลผลิตทางการเกษตร ระบบนิเวศแสนสมบูรณ์ ศูนย์การศึกษาและการเรียนรู้”

**1.2 แผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2565 (เฉพาะปี พ.ศ.2562)**

**(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการตามแผนพัฒนา** | | **โครงการตามเทศบัญญัติ** | | **ดำเนินการจริง** | |
| **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน(บาท)** | **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน(บาท)** | **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน(บาท)** |
| 1. การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 5 | 63,000 | 5 | 63,000 | 5 | 62,710 |
| 2. การพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน | 103 | 13,297,307 | 103 | 13,297,307 | 101 | 12,500,851 |
| 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อเป็นเมืองน่าอยู่ | 38 | 31,998,230 | 38 | 31,998,230 | 37 | 31,932,225 |
| 4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ | 59 | 28,375,000 | 40 | 25,575,000 | 40 | 25,501,900 |
| 5. การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กรแบบ บูรณาการ | 35 | 1,893,270 | 30 | 1,463,270 | 23 | 370,681 |
| 6. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ระบบนิเวศน์สมบูรณ์ | 13 | 430,900 | 11 | 320,800 | 11 | 312,610 |
| **รวม** | **253** | **76,057,707** | **227** | **72,717,707** | **217** | **70,680,977** |

1**.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565**

1.3.1 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565

เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่**ไม่ได้**ดำเนินการจริง

1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน** | **เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง** |
| 1. การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | - | - | ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมฯ  เนื่องจากอยู่ในช่วงการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  เนื่องจากอยู่ในช่วงการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร |
| 2. การพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน | 2 | 230,000 |
| 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อเป็นเมืองน่าอยู่ | 1 | 10,000 |
| 4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ | - | - |
| 5. การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กรแบบบูรณาการ | 7 | 1,011,530 |
| 6. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ระบบนิเวศน์สมบูรณ์ | - | - |
| **รวม** | **10** | **1,251,530** |  |

1.3.2 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่**ได้**ดำเนินการจริง

2.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **จำนวนเงิน** | **ผลที่ได้รับ** | **ตัวชี้วัด (KPI)** |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 1. โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร | ส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร | 10,000 | ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัยเพิ่มขึ้น | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้ที่ร่วมกิจกรรม |
| 2. โครงการครอบครัวล้อมรักปลูกผักสวนไว้กินเอง | ส่งเสริมครัวเรือนปลูกผักไว้กินเอง | 10,000 | ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักสวนครัวไว้กินเอง | ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ |
| 3.โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการทำการเกษตรอินทรีย์ | ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการทำการเกษตรอินทรีย์ | 10,000 | ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับการทำการเกษตรอินทรีย์ | ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ |
| 4.โครงการอบรมให้ความรู้การจัดการโรคและแมลงในแปลงนาข้าว | ให้ความรู้การจัดการโรคและแมลงในแปลงนาข้าว | 10,000 | ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้การจัดการโรคและแมลงในแปลงนาข้าว | ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ |
| 5.โครงการอบรมและสาธิตการผลิตปุ๋ยอินทรีย์/ชีวภาพ | อบรมและสาธิตการผลิตปุ๋ยอินทรีย์/ชีวภาพ | 23,000 | ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์/ชีวภาพ | ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ |
| **รวมยุทธศาสตร์ที่ 1** | **5 โครงการ** |  | **63,000** |  |  |

2.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **จำนวนเงิน** | **ผลที่ได้รับ** | **ตัวชี้วัด (KPI)** |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน | 1. โครงการวันเด็กแห่งชาติ | จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | 50,000 | เด็กเยาวชน ได้ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกัน และเกิดความสามัคคี | ร้อยละ 80 ของจำนวนเด็กแยะเยาวขนที่ร่วมกิจกรรม |
| 2. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา(สำหรับเจ้าหน้าที่) | รณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา | 3,000 | นักเรียนรู้ถึงโทษ และพิษภัย  ของยาเสพติด | ร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม |
| 3. โครงการปฏิบัติธรรมคณะสงฆ์และประชาชนตำบล จันจว้าและตำบลจันจว้าใต้ | ปฏิบัติธรรมคณะสงฆ์และประชาชน | 60,000 | คณะสงฆ์และประชาชนได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมตามธรรมเนียม | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้ที่ร่วมกิจกรรม |
| 4. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง (จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรคงบประมาณจากกรมส่งเสริม) | พัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง | 30,000 | ข้าราชการครูมีความรู้ด้านการสอนเพิ่มขึ้น | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้ที่ร่วมกิจกรรม |
| 5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก | พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก | 21,000 | ข้าราชการครูมีความรู้ด้านการสอนเพิ่มขึ้น | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้ที่ร่วมกิจกรรม |

2.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 ธันวาคม 2562)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **จำนวนเงิน** | **ผลที่ได้รับ** | **ตัวชี้วัด (KPI)** |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน | 6. โครงการจัดส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะวิชาการ(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจันจว้า) | จัดส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะวิชาการ(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | 10,000 | เด็กนักเรียนมีทักษะในการเรียนทุกสาระการเรียนรู้ | ร้อยละ 100 ของจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม |
| 7. โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางการศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | จัดกิจกรรมวันสำคัญทางการศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | 3,000 | เด็กนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา | ร้อยละ 100 ของจำนวนนักเรียน |
| 8. โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลสำหรับนักเรียนยากจนและด้อยโอกาส(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,รร.เทศบาล 1 ต้นยาง ,รร.เทศบาล 2 บ้านใหม่) | ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลสำหรับนักเรียนยากจนและด้อยโอกาส(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,รร.เทศบาล 1 ต้นยาง ,รร.เทศบาล 2 บ้านใหม่) | 616,200 | นักเรียนมีอุปกรณ์การเรียนครบถ้วน ทำให้คุณภาพชีวิต และคุณภาพการเรียนดีขึ้น | ร้อยละ 100 ของจำนวนนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม |
| 9. โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | เยี่ยมบ้านนักเรียน(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | 3,000 | ได้รับทราบสภาพปัญหา  และสภาพความเป็นอยู่  ของนักเรียนในสังกัด | ร้อยละ 100 ของจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม |
| 10. โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญแห่งชาติ(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | จัดกิจกรรมวันสำคัญแห่งชาติ(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | 2,000 | นักเรียนได้รำลึก ถึงวันสำคัญแห่งชาติ | ร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียน |
| 11. โครงการสืบสานป๋าเวณียี่เป็งล้านนา | สืบสานป๋าเวณียี่เป็งล้านนา | 100,000 | ประชาชนได้สืบสานประเพณี ที่ดีงามของล้านนา | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้ที่ร่วมกิจกรรม |
| 12. โครงการเข้าค่ายกีฬาฟุตซอลภาคฤดูร้อน | เข้าค่ายกีฬาฟุตซอลภาคฤดูร้อน | 10,000 | เด็ก เยาวชน มีทักษะในการ เล่นกีฬาฟุตซอลที่ดีขึ้น | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้ที่ร่วมกิจกรรม |
| 13. โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬา | จัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬา | 90,000 | เด็ก เยาวชน มีทักษะในการ เล่นกีฬาที่ดีขึ้น และเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้ที่ร่วมกิจกรรม |
| 14. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาจันจว้าคัพ ครั้งที่ 38 | จัดการแข่งขันกีฬาจันจว้าคัพ ครั้งที่ 38 | 150,000 | เด็ก เยาวชน และประชาชนมีทักษะในการ เล่นกีฬาที่ดีขึ้น และเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้ที่ร่วมกิจกรรม |
| 15. โครงการปั่นจักรยานด้วยใจเที่ยวไปด้วยกันเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ปั่นจักรยานเที่ยวไปด้วยกันเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 20,000 | เกิดความสำนึกอนุรักษ์ธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อม และทำให้ร่างกายแข็งแรง | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้ที่ร่วมกิจกรรม |
| 16. โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านดนตรีในเด็กและเยาวชน | ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านดนตรีในเด็กและเยาวชน | 10,000 | เด็ก เยาวชน มีทักษะในการ เล่นดนตรีที่ดีขึ้น | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้ที่ร่วมกิจกรรม |
| 17. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ( รร.ทต.1,) | ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา( รร.ทต.1,) | 15,000 | นักเรียนรู้ถึงโทษ และพิษภัย  ของยาเสพติด | ร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม |

2.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 ธันวาคม 2562)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **จำนวนเงิน** | **ผลที่ได้รับ** | **ตัวชี้วัด (KPI)** |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน | 18. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน (จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม)โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน | 50,000 | เด็กนักเรียนมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนเพิ่มขึ้น | ร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม |
| 19. โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนในวัยเรียนเทศบาลตำบลจันจว้า | แข่งขันกีฬาเยาวชนในวัยเรียนเทศบาลตำบลจันจว้า | 50,000 | เด็ก เยาวชน มีทักษะในการ เล่นกีฬาที่ดีขึ้น และเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้ที่ร่วมกิจกรรม |
| 20. โครงการจัดส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะวิชาการ(โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง) | จัดส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะวิชาการ | 45,000 | เด็กนักเรียนมีทักษะในการเรียนทุกสาระการเรียนรู้ | ร้อยละ 100 ของจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม |
| 21. โครงการปัจฉิมนิเทศ(โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง) | ปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง | 3,500 | ครู นักเรียน ผู้ปกครองเกิดความภาคภูมิใจ แลเกิดแรงบันดาลใจในการเรียน | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม |
| 22. โครงการปัจฉิมนิเทศ(โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่) | ปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ฯ | 3,500 | ครู นักเรียน ผู้ปกครองเกิดความภาคภูมิใจ แลเกิดแรงบันดาลใจในการเรียน | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม |
| 23. โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญแห่งชาติ( ร.ร. 2 บ้านใหม่) | จัดกิจกรรมวันสำคัญแห่งชาติ | 4,000 | นักเรียนได้รำลึก ถึงวันสำคัญแห่งชาติ | ร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียน |
| 24. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีสายสัมพันธ์(โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง) | จัดการแข่งขันกีฬาสีสายสัมพันธ์ | 10,000 | นักเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดี มีความสามัคคี และมีน้ำใจนักกีฬาเพิ่มขึ้น | ร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม |
| 25. โครงการส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวศาสตร์แห่งพระราชา(โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง) | ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวศาสตร์แห่งพระราชา | 10,000 | นักเรียนได้รับความรู้จากการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม |
| 26.โครงการปัจฉิมนิเทศ(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจันจว้า) | จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 3,000 | นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ | ร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม |
| 27.โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางการศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | จัดกิจกรรมวันสำคัญทางการศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | 3,000 | นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางการศึกษา | ร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม |
| 28.โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลสำหรับนักเรียนยากจนและด้อยโอกาส(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,รร.เทศบาล 1 ต้นยาง ,รร.เทศบาล 2 บ้านใหม่) | ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล | 616,200 | นักเรียนได้รับความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลอย่างทั่วถึง | ร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม |
| 29.โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัยสู่ประชาคมอาเซียน | ส่งเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัยสู่ประชาคมอาเซียน | 480,000 | นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน | ร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม |

2.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 ธันวาคม 2562)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **จำนวนเงิน** | **ผลที่ได้รับ** | **ตัวชี้วัด (KPI)** |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน | 30.โครงการเข้าค่ายคณิต-วิทย์ ภาคฤดูร้อน | นักเรียนเข้าค่ายคณิต-วิทย์ ภาคฤดูร้อน | 20,000 | นักเรียนได้มีทักษะด้านคณิต-วิทย์เพิ่มขึ้น | ร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม |
| 31.โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | เยี่ยมบ้านนักเรียน(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | 3,000 | สร้างวามสัมพันธ์ระหว่างครูผู้ปกรองของนักเรียน | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้ที่ร่วมกิจกรรม |
| 32.อุดหนุนจัดงานพิธีงานประเพณีท้องถิ่นและวันสำคัญต่างๆ (อุดหนุนที่อำการปกครองอำเภอแม่จัน) | งานพิธีงานประเพณีท้องถิ่นและวันสำคัญต่างๆ (อุดหนุนที่มำการปกครองอำเภอแม่จัน) | 35,000 | อุดหนุนที่อำการปกครองอำเภอแม่จัน | ร้อยละ 100 ของจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม |
| 33.โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญแห่งชาติ(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | จัดกิจกรรมวันสำคัญแห่งชาติ(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | 2,000 | เด็กนักเรียนได้เรียนรู้วันสำคัญแห่งชาติ | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม |
| 34.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีสายสัมพันธ์(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | จัดการแข่งขันกีฬาสีสายสัมพันธ์(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | 5,000 | เด็กนักเรียนสร้างความสัมพันธ์และมีสุขภาพแข็งแรง | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม |
| 35.โครงการ Mini English Program ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจันจว้า | Mini English Program ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจันจว้า | 240,000 | เด็กได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ | ร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียน |
| 36.โครงการส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวศาสตร์แห่งพระราชา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวศาสตร์แห่งพระราชา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | 5,000 | จัดการเรียนรู้ตามแนวศาสตร์แห่งพระราชา | ร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม |
| 37.โครงการสืบสานป๋าเวณียี่เป็งล้านนา | สืบสานป๋าเวณียี่เป็งล้านนา | 100,000 | ประชาชนได้สืบสานป๋าเวณียี่เป็งล้านนา | ร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม |
| 38.โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ | ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ | 150,000 | ประชาชนได้อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ | ร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม |
| 39.โครงการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | แข่งขันทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 25,000 | เด็กนักเรียนได้มีทักษะทางวิชาการเพิ่มขึ้น | ร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม |
| 40.โครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวัน วิสาขบูชา | จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวัน วิสาขบูชา | 15,000 | ประชาชนได้สืบสานประเพณีวัฒนธรรมทางศาสนา | ร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม |
| 41.โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษา | อนุรักษ์สืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษา | 25,000 | ประชาชนได้สืบสานประเพณีวัฒนธรรมทางศาสนา | ร้อยละ 80 ของผู้ที่ร่วมกิจกรรม |

2.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 ธันวาคม 2562)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **จำนวนเงิน** | **ผลที่ได้รับ** | **ตัวชี้วัด (KPI)** |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน | 42.โครงการเข้าค่าย English Camp โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ | เข้าค่าย English Camp โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ | 20,000 | นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอย่างทั่วถึง | ร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม |
| 43.โครงการส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ | ส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ | 480,000 | นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอย่างทั่วถึง | ร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม |
| 44.โครงการเข้าค่ายกีฬาฟุตซอลภาคฤดูร้อน | เข้าค่ายกีฬาฟุตซอลภาคฤดูร้อน | 10,000 | นักเรียนมีทักษะการเล่นฟุตบอล | ร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม |
| 45.โครงการมรดกภูมิปัญญา " ผญ๋าคนจันจว้า" | มรดกภูมิปัญญา " ผญ๋าคนจันจว้า" | 10,000 | ประชาชนได้อนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาคนจันจว้า | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม |
| 46.ค่าสาธารณูปโภค โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง และโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ | ค่าสาธารณูปโภค โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง และโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ | 140,000 | ค่าสาธารณูปโภค โรงเรียนเทศบาล 1ต้นยาง และโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม |
| 47โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีฮ้องขวัญข้าวสู่ขวัญควาย | อนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีฮ้องขวัญข้าวสู่ขวัญควาย | 15,000 | ประชาชนได้อนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีฮ้องขวัญข้าวสู่ขวัญควาย | ร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียน |
| 48.โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล7 คน ต้านยาเสพติด | การแข่งขันกีฬาฟุตบอล7 คน ต้านยาเสพติด | 30,000 | ผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬามีสุขภาพแข็งแรงใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ | ร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม |
| 49โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬา | จัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬา | 90,000 | ผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬามีสุขภาพแข็งแรงใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ | ร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม |
| 50.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาจันจว้าคัพ ครั้งที่ 38 | จัดการแข่งขันกีฬาจันจว้าคัพ ครั้งที่ 38 | 150,000 | ผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬามีสุขภาพแข็งแรงใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม |
| 51.ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 96,000 | ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม |
| 52.โครงการปั่นจักรยานด้วยใจเที่ยวไปด้วยกันเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ปั่นจักรยานด้วยใจเที่ยวไปด้วยกันเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 20,000 | ผู้เข้าร่วมโครงการมีสุขภาพแข็งแรงใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม |
| 53.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลจันจว้า | พัฒนาศักยภาพผู้นำสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลจันจว้า | 15,000 | เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม |
| 54.โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านดนตรีในเด็กและเยาวชน | ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านดนตรีในเด็กและเยาวชน | 10,000 | เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม |

2.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 ธันวาคม 2562)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **จำนวนเงิน** | **ผลที่ได้รับ** | **ตัวชี้วัด (KPI)** |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน | 55.ค่าติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ | ติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ | 9,000 | ค่าติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ | ร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม |
| 56.ค่าไฟฟ้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ค่าไฟฟ้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 60,000 | ค่าไฟฟ้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้ที่ร่วมกิจกรรม |
| 57.สนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน สพฐ. | สนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน สพฐ. | 1,884,000 | สนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน สพฐ. | ร้อยละ 100 ของจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม |
| 58.โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบปรับปรุงโรงอาหารและระบบสาธารณูปโภค โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ | ปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบปรับปรุงโรงอาหารและระบบสาธารณูปโภค โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ | 154,000 | ปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบปรับปรุงโรงอาหารและระบบสาธารณูปโภค โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม |
| 59.โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ | ปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ | 499,000 | ปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม |
| 60.ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา(รร.ทต1,) | ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา( รร.ทต.1,) | 15,000 | นักเรียนห่างไกลยาเสพติด | ร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียนได้ประโยชน์ |
| 61.โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจันจว้า | ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจันจว้า | 200,000 | มีอาคารเรียนอย่างเพียงพอ | ร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม |
| 62.ค่าใช้จ่ายค่าอินเทอร์เน็ต WIFI โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง | ค่าใช้จ่ายค่าอินเทอร์เน็ต WIFI โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง | 7,200 | ค่าใช้จ่ายค่าอินเทอร์เน็ต WIFI โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง | ร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม |
| 63.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา(จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม)โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ | ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา(จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม)โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ | 20,000 | ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา(จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม)โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ | ร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียนได้ประโยชน์ |
| 64.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น(SBMLD) โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น(SBMLD) โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง | 192,320 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น(SBMLD) โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง | ร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียนได้ประโยชน์ |

2.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 ธันวาคม 2562)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **จำนวนเงิน** | **ผลที่ได้รับ** | **ตัวชี้วัด (KPI)** |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน | 65.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น (จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล จันจว้า | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น (จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรร | 20,000 | .ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น (จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล จันจว้า | ร้อยละ 80 ของนักเรียนได้รับประโยชน์ |
| 66.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน(จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม)โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ | .ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน(จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม)โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ | 100,000 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน(จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม)โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ | ร้อยละ 80 ของนักเรียนได้รับประโยชน์ |
| 67.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน (จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม)โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน (จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม)โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ | 50,000 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน (จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม)โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ | ร้อยละ 80 ของนักเรียนได้รับประโยชน์ |
| 68.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา(จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม)โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ | ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา(จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม)โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ | 20,000 | ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา(จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม)โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ | ร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม |
| 69.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ (จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ (จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม | 39,000 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ (จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้ที่ร่วมกิจกรรม |

2.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 ธันวาคม 2562)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **จำนวนเงิน** | **ผลที่ได้รับ** | **ตัวชี้วัด (KPI)** |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน | 70.โครงการติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง | ติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง | 9,000 | ติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง | ร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียนได้รับประโยชน์ |
| 71.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน) โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ฯ | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน) โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ฯ | 886,627 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน) โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ฯ | ร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียนได้รับประโยชน์ |
| 72.ค่าใช้จ่ายค่าอินเทอร์เน็ต ADSL โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ | ค่าใช้จ่ายค่าอินเทอร์เน็ต ADSL โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ | 9,600 | ค่าใช้จ่ายค่าอินเทอร์เน็ต ADSL โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ | ร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียนได้รับประโยชน์ |
| 73.ค่าใช้จ่ายค่าอินเทอร์เน็ต WIFI โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ | ค่าใช้จ่ายค่าอินเทอร์เน็ต WIFI โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ | 7,200 | ค่าใช้จ่ายค่าอินเทอร์เน็ต WIFI โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ | ร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียนได้รับประโยชน์ |
| 74.โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน ให้กับโรงเรียน จันจว้าวิทยาคม | พัฒนาศักยภาพนักเรียน ให้กับโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม | 50,000 | พัฒนาศักยภาพนักเรียน ให้กับโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้ที่ร่วมกิจกรรม |
| 75.โครงการพัฒนาการเรียน การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ให้กับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 86 | พัฒนาการเรียน การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ให้กับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 86 | 35,000 | พัฒนาการเรียน การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ให้กับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 86 | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้ที่ร่วมกิจกรรม |
| 76.โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนบ้านกิ่วพร้าว | การพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนบ้านกิ่วพร้าว | 30,000 | การพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนบ้านกิ่วพร้าว | ร้อยละ 100 ของจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม |
| 77.โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน ให้กับโรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก | การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน ให้กับโรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก | 45,000 | การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน ให้กับโรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม |

2.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 ธันวาคม 2562)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **จำนวนเงิน** | **ผลที่ได้รับ** | **ตัวชี้วัด (KPI)** |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน | 78.โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้กับโรงเรียนบ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา) | การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้กับโรงเรียนบ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา) | 30,000 | เด็กนักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ที่มีศักยภาพมากขึ้น | ร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม |
| 79.โครงการทำขนมไทยและเบเกอรี่ ให้กับโรงเรียนบ้านแม่คำฝั่งหมิ่น | การทำขนมไทยและเบเกอรี่ ให้กับโรงเรียนบ้านแม่คำฝั่งหมิ่น | 15,000 | เด็กนักเรียนมีวามรู้เกี่ยวกับการทำขนมไทยสามารถสร้างรายได้เสริมให้ตนเองได้ | ร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม |
| 80.โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนในวัยเรียนเทศบาลตำบลจันจว้า | การแข่งขันกีฬาเยาวชนในวัยเรียนเทศบาลตำบลจันจว้า | 50,000 | นักเรียนและเยาวชนมีสุขภาพแข็งแรงและใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ | ร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม |
| 81.โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเยาวชน | ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเยาวชน | 10,000 | เยาวชนในเขตเทศบาลตำบลจันจว้าได้ใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ | ร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม |
| 82.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น | ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น | 15,000 | เยาวชนละวัยรุ่นในเขตเทศบาลตำบลจันจว้ารู้วิธีป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้ที่ร่วมกิจกรรม |
| 83.โครงการจัดมหกรรมวัฒนธรรมอำเภอแม่จัน | จัดมหกรรมวัฒนธรรมอำเภอแม่จัน | 5,000 | จัดมหกรรมวัฒนธรรมอำเภอแม่จัน | ร้อยละ 100 ของจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม |
| 84.โครงการสืบชะตาเวียงหนองหล่ม | สืบชะตาเวียงหนองหล่ม | 20,000 | อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมสืบต่อตลอดไป | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม |
| 85.โครงการส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวศาสตร์แห่งพระราชา(โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง) | ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวศาสตร์แห่งพระราชา(โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง) | 30,000 | ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวศาสตร์แห่งพระราชา(โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง) | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม |
| 86.อุดหนุนตามโครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง | อุดหนุนตามโครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง | 5,000 | อุดหนุนตามโครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง | ร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม |
| 87.ค่าน้ำประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจันจว้า | ค่าน้ำประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจันจว้า | 12,000 | ค่าน้ำประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจันจว้า | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้ที่ร่วมกิจกรรม |

2.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 ธันวาคม 2562)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **จำนวนเงิน** | **ผลที่ได้รับ** | **ตัวชี้วัด (KPI)** |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน | 88.ค่าโทรศัพท์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจันจว้า | ค่าโทรศัพท์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจันจว้า | 12,000 | ค่าโทรศัพท์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจันจว้า | ร้อยละ 100 ของจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม |
| 89.โครงการจัดส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะวิชาการ(โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง) | จัดส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะวิชาการ(โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง) | 45,000 | จัดส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะวิชาการ(โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง) | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม |
| 90.โครงการจัดส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะวิชาการ(โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่) | จัดส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะวิชาการ(โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่) | 45,000 | จัดส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะวิชาการ(โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่) | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม |
| 91.โครงการปัจฉิมนิเทศ(โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่) | ปัจฉิมนิเทศ(โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่) | 3,500 | ปัจฉิมนิเทศ(โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่) | ร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม |
| 92.โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางการศึกษา(โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง) | จัดกิจกรรมวันสำคัญทางการศึกษา(โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง) | 6,000 | จัดกิจกรรมวันสำคัญทางการศึกษา(โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง) | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้ที่ร่วมกิจกรรม |
| 93.โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางการศึกษา(โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่) | จัดกิจกรรมวันสำคัญทางการศึกษา(โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่) | 6,000 | จัดกิจกรรมวันสำคัญทางการศึกษา(โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่) | ร้อยละ 100 ของจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม |
| 94.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(เงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวัน)โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(เงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวัน)โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ | 92,800 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(เงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวัน)โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม |
| 95.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(เงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(เงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ | 411,600 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(เงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม |
| 96.โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน(โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง) | เยี่ยมบ้านนักเรียน(โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง) | 3,500 | เยี่ยมบ้านนักเรียน(โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง) | ร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียน |

2.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 ธันวาคม 2562)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **จำนวนเงิน** | **ผลที่ได้รับ** | **ตัวชี้วัด (KPI)** |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน | 97.โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน(โรงเรียนเทศบาล2 บ้านใหม่) | โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน(โรงเรียนเทศบาล2 บ้านใหม่) | 3,500 | เยี่ยมบ้านนักเรียน(โรงเรียนเทศบาล2 บ้านใหม่ | ร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม |
| 98.โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญแห่งชาติ(โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง) | จัดกิจกรรมวันสำคัญแห่งชาติ(โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง) | 4,000 | เด็กนักเรียนทุกคนได้ทำกิจกรรมวันสำคัญแห่งชาติ | ร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม |
| 99.โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญแห่งชาติ(โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่) | จัดกิจกรรมวันสำคัญแห่งชาติ(โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่) | 4,000 | เด็กนักเรียนทุกคนได้ทำกิจกรรมวันสำคัญแห่งชาติ | ร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม |
| 100.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีสายสัมพันธ์(โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง) | จัดการแข่งขันกีฬาสีสายสัมพันธ์(โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง) | 10,000 | เด็กนักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกันได้เรียนรู้แพ้ ชนะและการให้อภัยและทำให้ร่างกายแข็งแรง | ร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม |
| 101.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีสายสัมพันธ์(โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่) | จัดการแข่งขันกีฬาสีสายสัมพันธ์(โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่) | 10,000 | เด็กนักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกันได้เรียนรู้แพ้ ชนะและการให้อภัยและทำให้ร่างกายแข็งแรง | ร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม |

2.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 ธันวาคม 2562)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **จำนวนเงิน** | **ผลที่ได้รับ** | **ตัวชี้วัด (KPI)** |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อเป็นเมืองน่าอยู่ | 1. โครงการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | อบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 10,000 | ผู้รับการอบรมมีความรู้เกี่ยว กับกันฉีดวัคซีนสุนัขและแมว ทำให้ลดความเสี่ยงการติดต่อ โรคพิษสุนัขบ้า | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม |
| 2. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ | รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ | 10,000 | ผู้เข้าอบรมมีความรู้เรื่องการป้องกันการติดเชื้อ และรู้วิธี การอยู่ร่วมกันกับผู้ติดเชื้อ | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม |
| 3. โครงการคุ้มครองผู้บริโภค | คุ้มครองผู้บริโภค | 10,000 | ผู้ประกอบการ รู้จักวิธีการค้าที่ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค และผู้บริโภครู้วิธีการคุ้มครอง ตัวเองจากการถูกเอาเปรียบ | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม |
| 4. โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 24,710,400 | ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | ร้อยละ 100 ของจำนวนผู้เข้าที่ลงทะเบียน |
| 5. โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ | สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ | 5,136,000 | ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | ร้อยละ 100 ของจำนวนผู้เข้าที่ลงทะเบียน |
| 6. โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ | สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ | 780,000 | ผู้ติดเชื้อเอดส์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | ร้อยละ 100 ของจำนวนผู้เข้าที่ลงทะเบียน |
| 7. โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ | จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ | 20,000 | ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม มีสุขภาพจิตที่ดี ได้พบปะสังสรรค์ ช่วยลดความเครียด | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม |
| 8. โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ | อบรมอาชีพให้แก่ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ | 15,000 | ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เรื่องการประกอบอาชีพเสริม | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม |
| 9. โครงการส่งเสริมอาชีพและให้ความรู้แก่ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า | ส่งเสริมอาชีพและให้ความรู้แก่ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า | 10,000 | ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เรื่องการประกอบอาชีพเสริม ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม |

2.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 ธันวาคม 2562)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **จำนวนเงิน** | **ผลที่ได้รับ** | **ตัวชี้วัด (KPI)** |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อเป็นเมืองน่าอยู่ | 10. โครงการฝึกอบรมอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า | อบรมอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า | 15,000 | ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เรื่องการประกอบอาชีพเสริม ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม |
| 11. โครงการเสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชน | เสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชน | 40,000 | ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีความสามัคคีในหมู่คณะ | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม |
| 12. โครงการส่งเสริมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ | ส่งเสริมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ | 15,000 | ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีความสามัคคีในหมู่คณะ ลดปัญหาความขัดแย้ง | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม |
| 13. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ | อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ | 10,000 | ผู้เข้าร่วมอบรมรู้ขั้นตอนในการขอรับช่วยเหลือและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อยจากสาธารณภัยต่างๆ | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม |
| 14. โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ | รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ | 40,000 | สามารถลดอุบัติเหตุจากการใช้ยานพาหนะ ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินลงได้ | ร้อยละ 80 ของจำนวนอุบัติของปีที่ผ่านมา |
| 15. โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย | จัดกิจกรรมส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย | 10,000 | ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้หน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยและสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดต่อไป | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม |
| 16. โครงการป้องกันปัญหามลพิษหมอกควันและไฟป่า | ป้องกันปัญหามลพิษหมอกควันและไฟป่า | 10,000 | สามารถลดการเผาในที่โล่ง ประชาชนให้ความร่วมมือในการไม่เผาในช่วงที่ต้องควบคุม | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม |

2.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 ธันวาคม 2562)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **จำนวนเงิน** | **ผลที่ได้รับ** | **ตัวชี้วัด (KPI)** |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อเป็นเมืองน่าอยู่ | 17.โครงการตลาดสดน่าซื้อ | การตลาดสดน่าซื้อ | 10,000 | ผู้บริโภคได้ซื้ออาหารที่สะอาดถูกสุขอานามัย | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม |
| 18.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลสุขภาพวัยทำงาน | แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลสุขภาพวัยทำงาน | 60,000 | วัยทำงานได้มีการแลกเปลี่ยนการดูลซึ่งกันและกัน | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม |
| 19.โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | 137,000 | ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม |
| 20.อุดหนุนโครงการผ่าตัดทำหมัน เพื่อลดจำนวนสุนัขและแมวที่เป็นสัตว์พาหะของโรพิษสุนัขบ้าและแมวไม่มีเจ้าของในพื้นที่จังหวัดเชียงราย | อุดหนุนโครงการผ่าตัดทำหมัน เพื่อลดจำนวนสุนัขและแมวที่เป็นสัตว์พาหะของโรพิษสุนัขบ้าและแมวไม่มีเจ้าของในพื้นที่จังหวัดเชียงราย | 5,000 | อุดหนุนโครงการผ่าตัดทำหมัน เพื่อลดจำนวนสุนัขและแมวที่เป็นสัตว์พาหะของโรพิษสุนัขบ้าและแมวไม่มีเจ้าของในพื้นที่จังหวัดเชียงราย | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม |
| 21.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 460,000 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | ร้อยละ 80 ของจำนวนอุบัติของปีที่ผ่านมา |
| 22.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ | แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ | 60,000 | ผู้สูงอายุแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลสุขภาพของ | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม |
| 23.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน | 115,000 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม |

2.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 ธันวาคม 2562)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **จำนวนเงิน** | **ผลที่ได้รับ** | **ตัวชี้วัด (KPI)** |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อเป็นเมืองน่าอยู่ | 24.โครงการส่งเสริมความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในชุมชน | ส่งเสริมความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในชุมชน | 10,000 | ประชาชนได้อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในชุมชน | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม |
| 25.อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอแม่จัน | อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอแม่จัน | 20,000 | อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอแม่จัน | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม |
| 26.อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลจันจว้าใต้ | อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลจันจว้าใต้ | 80,000 | อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลจันจว้าใต้ | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม |
| 27.อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลจันจว้า | อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลจันจว้า | 75,000 | อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลจันจว้า | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม |
| 28.โครงการส่งเสริมอาชีพและให้ความรู้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า | ส่งเสริมอาชีพและให้ความรู้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบล จันจว้า | 10,000 | ประชาชนสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้น | ร้อยละ 80 ของจำนวนอุบัติของปีที่ผ่านมา |
| 29.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิเด็กและสตรี | ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิเด็กและสตรี | 10,000 | เด็กละสตรีได้รู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของตนเอง | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม |
| 30.โครงการหมู่บ้านสีขาวชุมชนเข้มแข็งพลังสังคมป้องกันยาเสพติด(ร้อยใจรักษ์) | หมู่บ้านสีขาวชุมชนเข้มแข็งพลังสังคมป้องกันยาเสพติด(ร้อยใจรักษ์) | 19,200 | ประชาชนได้รู้ถึงภัยยาเสพติดและห่างไกลยาเสพติด | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม |
| 31.อุดหนุนศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดประจำหมู่บ้าน จำนวน 23 หมู่บ้าน | อุดหนุนศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดประจำหมู่บ้าน จำนวน 23 หมู่บ้าน | 230,000 | อุดหนุนศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดประจำหมู่บ้าน จำนวน 23 หมู่บ้าน | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม |
| 32.อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ป้องกันละปราบปรามยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ป้องกันละปราบปรามยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | 30,000 | อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ป้องกันละปราบปรามยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม |

2.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 ธันวาคม 2562)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **จำนวนเงิน** | **ผลที่ได้รับ** | **ตัวชี้วัด (KPI)** |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อเป็นเมืองน่าอยู่ | 33.โครงการจัดกิจกรรมและรณรงค์ต้านยาเสพติด | จัดกิจกรรมและรณรงค์ต้านยาเสพติด | 20,000 | ประชาชนห่างไกลยาเสพติด | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม |
| 34.โครงการกิจกรรมรณรงค์วินัยจราจรการขับขี่ ปลอดภัย | กิจกรรมรณรงค์วินัยจราจรการขับขี่ ปลอดภัย | 10,000 | ประชาชนมีวินัยจราจรการขับขี่ ปลอดภัย | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม |
| 35.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแผ่นดินไหวการซ้อมแผนรับมือแผ่นดินไหว | ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแผ่นดินไหวการซ้อมแผนรับมือแผ่นดินไหว | 10,000 | ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับแผ่นดินไหวการซ้อมแผนรับมือแผ่นดินไหว | ร้อยละ 80 ของจำนวนอุบัติของปีที่ผ่านมา |
| 36.โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนเกี่ยวกับภัยทางถนนภัยธรรมชาติและสาธารณภัยต่างๆแก่ประชาชน | ฝึกอบรมและซ้อมแผนเกี่ยวกับภัยทางถนนภัยธรรมชาติและสาธารณภัยต่างๆแก่ประชาชน | 10,000 | ซ้อมแผนเกี่ยวกับภัยทางถนนภัยธรรมชาติและสาธารณภัยต่างๆแก่ประชาชน | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม |
| 37.โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันสาธารณภัยธรรมชาติ | ส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันสาธารณภัยธรรมชาติ | 10,000 | ประชาชนความรู้ด้านการป้องกันสาธารณภัยธรรมชาติ | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม |

2.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 ธันวาคม 2562)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **จำนวนเงิน** | **ผลที่ได้รับ** | **ตัวชี้วัด (KPI)** |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ | 1. ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเทศบาลตำบลจันจว้า | ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเทศบาลตำบลจันจว้า | 50,000 | มีห้องปฏิบัติการที่ให้บริการประชาชนเหมาะสม ประชาชนได้รับความสะดวกในการขอรับบริการ | ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในสถานที่ให้บริการ |
| 2.โครงการซ่อมแซมถนนสายหลักเชื่อมตำบลป่าสัก บ้านแม่น้ำลัด หมู่ 3 ตำบลจันจว้า | ซ่อมแซมถนนสายหลักเชื่อมตำบลป่าสัก บ้านแม่น้ำลัด หมู่ 3 ต.จันจว้า | 400,000 | ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | ร้อยละ 80 ของประชาชนได้สัญจรถนน |
| 3.ถมดินลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตรบ้านสันหลวง หมู่ 10 | ถมดินลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตรบ้านสันหลวง หมู่ 10 | 400,000 | ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | ร้อยละ 80 ของประชาชนได้สัญจรถนน |
| 4.ซ่อมแซมเสริมผิวถนนบริเวณบ้านป่าสักหลวง หมู่ 1 | ซ่อมแซมเสริมผิวถนนบริเวณบ้านป่าสักหลวง หมู่ 1 | 500,000 | ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | ร้อยละ 80 ของประชาชนได้สัญจรถนน |
| 5.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด บ้านต้นยาง หมู่ 7 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด บ้านต้นยาง หมู่ 7 | 295,000 | ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | ร้อยละ 80 ของประชาชนได้สัญจรถนน |
| 6.ถมหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น บ้านหนองครก หมู่ 6 | ถมหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น บ้านหนองครก หมู่ 6 | 210,000 | ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | ร้อยละ 80 ของประชาชนได้สัญจรถนน |
| 7.โครงการยกระดับถนนลูกรังเชื่อมระหว่างบ้านม่วงหมู่สี หมู่ 7-ม่ำฝั่งหมิ่น หมู่ 9 | ยกระดับถนนลูกรังเชื่อมระหว่างบ้านม่วงหมู่สี หมู่ 7-ม่ำฝั่งหมิ่น หมู่ 9 | 300,000 | ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | ร้อยละ 80 ของประชาชนได้สัญจรถนน |
| 8.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านใหม่ หมู่ 1 ตำบลจันจว้า | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านใหม่ หมู่ 1 ตำบลจันจว้า | 400,000 | ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | ร้อยละ 80 ของประชาชนได้สัญจรถนน |
| 9.โครงการปรับปรุงเสียงตามสายประจำหมู่บ้านต้นยาง หมู่ 7 | ปรับปรุงเสียงตามสายประจำหมู่บ้านต้นยาง หมู่ 7 | 106,000 | ประชาชนได้รับข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว | ร้อยละ 80 ของประชาชนได้ประโยชน์ |
| 10.โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเสี่ยงภายในหมู่บ้าน บ้านป่าสักหลวง หมู่ 2 | ติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเสี่ยงภายในหมู่บ้าน บ้านป่าสักหลวง หมู่ 2 | 320,000 | ป้องกันและเฝ้าระวังอันตรายต่างๆภายในหมู่บ้าน | ร้อยละ 80 ของประชาชนได้ประโยชน์ |

2.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 ธันวาคม 2562)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **จำนวนเงิน** | **ผลที่ได้รับ** | **ตัวชี้วัด (KPI)** |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ | 11.โครงการก่อสร้างทางเดินพร้อมหลังคา | ก่อสร้างทางเดินพร้อมหลังคา | 240,000 | ป้องกันแดด ลม ฝน | ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในสถานที่ให้บริการ |
| 12.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ(โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง) | ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ(โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง) | 150,000 | ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ(โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง) | ร้อยละ 80 ของประชาชนได้สัญจรถนน |
| 13.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ(โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่) | ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ(โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่) | 150,000 | ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ(โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่) | ร้อยละ 80 ของประชาชนได้สัญจรถนน |
| 14.โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำ คสล. บ้านป่าถ่อน หมู่ 11 | ก่อสร้างฝายกั้นน้ำ คสล. บ้านป่าถ่อน หมู่ 11 | 166,400 | มีที่กักเก็บน้ำไว้ใช้ฤดูแล้งและใช้ในการเกษตร | ร้อยละ 80 ของประชาชนได้สัญจรถนน |
| 15.อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่จัน (บ้านหนองร่อง) | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่จัน (บ้านหนองร่อง) | 60,000 | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่จัน (บ้านหนองร่อง) | ร้อยละ 80 ของประชาชนได้สัญจรถนน |
| 16.โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมทางเข้าสุสานบ้านสันทางหลวง หมู่ 12 | ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมทางเข้าสุสานบ้านสันทางหลวง หมู่ 12 | 400,000 | ประชาชนได้เดินทางสัญจรไปมาสะดวก | ร้อยละ 80 ของประชาชนได้สัญจรถนน |
| 17.โครงการซ่อมแซมระบบประปาในหมู่บ้าน บ้านทรายมูล หมู่ 2 ตำบลจันจว้า | ซ่อมแซมระบบประปาในหมู่บ้าน บ้านทรายมูล หมู่ 2 ตำบลจันจว้า | 400,000 | ซ่อมแซมระบบประปาในหมู่บ้านประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค | ร้อยละ 80 ของประชาชนได้สัญจรถนน |
| 18.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน(ท่อจ่ายน้ำ)บ้านแม่คำน้ำลัด หมู่ 3 | ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน(ท่อจ่ายน้ำ)บ้านแม่คำน้ำลัด หมู่ 3 | 1,388,000 | ซ่อมแซมระบบประปาในหมู่บ้านประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค | ร้อยละ 80 ของประชาชนได้ประโยชน์ |
| 19.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านทรายมูล หมู่ 2 | ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านทรายมูล หมู่ 2 | 1,202,000 | ซ่อมแซมระบบประปาในหมู่บ้านประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค | ร้อยละ 80 ของประชาชนได้ประโยชน์ |
| 20.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ 100 ลบ.ม. บ้านม่วงหมู่สี หมู่ 7 ตำบลจันจว้าใต้ | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ 100 ลบ.ม. บ้านม่วงหมู่สี หมู่ 7 ตำบล จันจว้าใต้ | 3,050,000 | ซ่อมแซมระบบประปาในหมู่บ้านประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค | ร้อยละ 80 ของประชาชนได้ประโยชน์ |

2.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 ธันวาคม 2562)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **จำนวนเงิน** | **ผลที่ได้รับ** | **ตัวชี้วัด (KPI)** |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ | 21.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยน้ำราก หมู่ 4 | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยน้ำราก หมู่ 4 | 100,000 | ประชาชนได้เดินทางสัญจรไปมาสะดวก | ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในสถานที่ให้บริการ |
| 22.โครงการก่อสร้างหอประชุม บ้านห้วยน้ำราก หมู่ 4 ตำบลจันจว้า | ก่อสร้างหอประชุม บ้านห้วยน้ำราก หมู่ 4 ตำบลจันจว้า | 401,000 | มีพื้นที่จัดกิจกรรมของหมู่บ้าน | ร้อยละ 80 ของประชาชนได้สัญจรถนน |
| 23.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดในหมู่บ้าน บ้านห้วยน้ำราก หมู่ 5 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดในหมู่บ้าน บ้านห้วยน้ำราก หมู่ 5 | 485,000 | ป้องกันน้ำท่วมขังในหมู่บ้านและทางการเกษตร | ร้อยละ 80 ของประชาชนได้สัญจรถนน |
| 24.โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเข้าวัดบ้านห้วยน้ำราก หมู่ 5 ถึงวัดป่าหมากหน่อ | ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเข้าวัดบ้านห้วยน้ำราก หมู่ 5 ถึงวัดป่าหมากหน่อ | 9,950,000 | ประชาชนได้เดินทางสัญจรไปมาสะดวก | ร้อยละ 80 ของประชาชนได้สัญจรถนน |
| 25.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดบ้านดง หมู่ 6 ตำบลจันจว้า | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดบ้านดง หมู่ 6 ตำบลจันจว้า | 400,000 | ป้องกันน้ำท่วมขังในหมู่บ้านและทางการเกษตร | ร้อยละ 80 ของประชาชนได้สัญจรถนน |
| 26.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่ากุ๊ก หมู่ 8 ตำบลจันจว้าใต้ | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่ากุ๊ก หมู่ 8 ตำบลจันจว้าใต้ | 300,000 | ป้องกันน้ำท่วมขังในหมู่บ้านและทางการเกษตร | ร้อยละ 80 ของประชาชนได้สัญจรถนน |
| 27.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดบ้านหนองร่อง หมู่ 8 ตำบลจันจว้า | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดบ้านหนองร่อง หมู่ 8 ตำบลจันจว้า | 240,000 | ป้องกันน้ำท่วมขังในหมู่บ้านและทางการเกษตร | ร้อยละ 80 ของประชาชนได้สัญจรถนน |
| 28.โครงการซ่อมแซมตลิ่งแม่น้ำคำ บ้านหัวฝาย หมู่ 11 | ซ่อมแซมตลิ่งแม่น้ำคำ บ้านหัวฝาย หมู่ 11 | 300,000 | ป้องกันน้ำท่วมขังในหมู่บ้านและทางการเกษตร | ร้อยละ 80 ของประชาชนได้ประโยชน์ |
| 29.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยน้ำราก หมู่ 9 | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยน้ำราก หมู่ 9 | 401,000 | ประชาชนได้เดินทางสัญจรไปมาสะดวก | ร้อยละ 80 ของประชาชนได้ประโยชน์ |
| 30.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดบ้านแม่คำฝั่งหมิ่น หมู่ 9 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดบ้านแม่คำฝั่งหมิ่น หมู่ 9 | 400,000 | ป้องกันน้ำท่วมขังในหมู่บ้านและทางการเกษตร | ร้อยละ 80 ของประชาชนได้ประโยชน์ |

2.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 ธันวาคม 2562)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **จำนวนเงิน** | **ผลที่ได้รับ** | **ตัวชี้วัด (KPI)** |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ | 31.โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาจากหัวบ้านถึงท้ายบ้าน บ้านสันนาหนองบัว หมู่ 10 | การเปลี่ยนท่อเมนประปาจากหัวบ้านถึงท้ายบ้าน บ้านสันนาหนองบัว หมู่ 10 | 400,000 | ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในสถานที่ให้บริการ |
| 32.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าถ่อน หมู่ 11 | การก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าถ่อน หมู่ 11 | 122,000 | ประชาชนได้สัญจรถนนไปมาสะดวกปลอดภัย | ร้อยละ 80 ของประชาชนได้สัญจรถนน |
| 33.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าสักหลวง หมู่ 2 ตำบลจันจว้าใต้ | การก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าสักหลวง หมู่ 2 ตำบลจันจว้าใต้ | 55,000 | ประชาชนได้สัญจรถนนไปมาสะดวกปลอดภัย | ร้อยละ 80 ของประชาชนได้สัญจรถนน |
| 34.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าสักหลวง หมู่ 2 | การก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าสักหลวง หมู่ 2 | 123,000 | ประชาชนได้สัญจรถนนไปมาสะดวกปลอดภัย | ร้อยละ 80 ของประชาชนได้สัญจรถนน |
| 35.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดบ้าน ป่าบงหลวง หมู่ 3 ตำบลจันจว้าใต้ | การก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดบ้าน ป่าบงหลวง หมู่ 3 ตำบลจันจว้าใต้ | 332,000 | ป้องกันน้ำท่วมขังในหมู่บ้านและทางการเกษตร | ร้อยละ 80 ของประชาชนได้สัญจรถนน |
| 36.โครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำ บ้านป่าบงหลวง หมู่ 3 ตำบลจันจว้าใต้ | การก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำ บ้านป่าบงหลวง หมู่ 3 ตำบล จันจว้าใต้ | 152,000 | ป้องกันน้ำท่วมขังในหมู่บ้านและทางการเกษตร | ร้อยละ 80 ของประชาชนได้สัญจรถนน |
| 37.โครงการขยายไหล่ทางบ้านกิ่วพร้าว หมู่ 4 ตำบล จันจว้าใต้ | การขยายไหล่ทางบ้านกิ่วพร้าว หมู่ 4 ตำบล จันจว้าใต้ | 500,000 | ประชาชนได้สัญจรถนนไปมาสะดวกปลอดภัย | ร้อยละ 80 ของประชาชนได้สัญจรถนน |
| 38.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดบ้านหนองปึ๋ง หมู่ 5 ตำบลจันจว้าใต้ | การก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดบ้านหนองปึ๋ง หมู่ 5 ตำบลจันจว้าใต้ | 400,000 | ป้องกันน้ำท่วมขังในหมู่บ้านและทางการเกษตร | ร้อยละ 80 ของประชาชนได้ประโยชน์ |
| 39.โครงการปรับปรุงโรงน้ำดื่มในหมู่บ้านหนองครก หมู่ 6 | การปรับปรุงโรงน้ำดื่มในหมู่บ้านหนองครก หมู่ 6 | 54,000 | ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง | ร้อยละ 80 ของประชาชนได้ประโยชน์ |
| 40.โครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำ คสล. บ้านหนองครก หมู่ 6 | การก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำ คสล. บ้านหนองครก หมู่ 6 | 240,000 | ป้องกันน้ำท่วมขังในหมู่บ้านและทางการเกษตร | ร้อยละ 80 ของประชาชนได้ประโยชน์ |

2.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 ธันวาคม 2562)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **จำนวนเงิน** | **ผลที่ได้รับ** | **ตัวชี้วัด (KPI)** |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กรแบบบูรณาการ | 1. โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 20,000 | สามารถจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปตามระเบียบและนำมาสู่การจัดทำงบประมาณประจำปี | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม |
| 2. โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | จัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 20,000 | ประชาชนสามารถเสนอปัญหาและความต้องการที่เป็นปัญหาส่วนรวม นำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม |
| 3. โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนแก่กลุ่มชุมชนและหน่วยงาน | ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนแก่กลุ่มชุมชนและหน่วยงาน | 10,000 | ผู้เข้าร่วมอบรมมีความเข้าใจขั้นตอนและระเบียนการขอใช้จ่ายเงินอุดหนุน | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม |
| 4. โครงการฝึกอบรมเยาวชนไทยโตไปไม่โกง | ฝึกอบรมเยาวชนไทยโตไปไม่โกง | 10,000 | เยาวชนที่เข้ารับการอบรมมีความรู้เรื่องการทุจริตคอรัปชั่น | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม |
| 5. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร์ | อบรมให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร์ | 10,000 | ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เรื่องขั้นตอนการขอรับบริการและกฎหมายเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร์ | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม |
| 6. โครงการส่งเสริมการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ | ส่งเสริมการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ | 10,000 | ผู้เข้าร่วมอบรมมีความเข้าใจในการทำงานเป็นทีม | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม |
| 7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี | อบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี | 10,000 | สามารถจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม |
| 8. โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ | อบรมแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ | 20,000 | ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เรื่อง พรบ.จัดซื้อจัดจ้างเพิ่มขึ้น | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม |

2.)ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 ธันวาคม 2562)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **จำนวนเงิน** | **ผลที่ได้รับ** | **ตัวชี้วัด (KPI)** |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กรแบบบูรณาการ | 9.อุดหนุนโครงการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน(อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่จัน) | อุดหนุนโครงการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน(อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่จัน) | 5,000 | อุดหนุนโครงการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน(อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่จัน) | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม |
| 10.อุดหนุนตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรับเป็นศูนย์ช่วยเหลือประชาชนให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ | อุดหนุนตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรับเป็นศูนย์ช่วยเหลือประชาชนให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ | 25,000 | อุดหนุนตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรับเป็นศูนย์ช่วยเหลือประชาชนให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม |
| 11.โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล | จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล | 20,000 | จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม |
| 12.โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน | เทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน | 20,000 | บริการประชาชนอย่างทั่วถึง | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม |
| 13.โครงการอบรมกฎหมายน่ารู้เพื่อประชาชน | อบรมกฎหมายน่ารู้เพื่อประชาชน | 10,000 | ประชาชนได้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม |
| 14.โครงการปลูกจิตสำนึกป้องกันทุจริตคอรัปชั่น | ปลูกจิตสำนึกป้องกันทุจริตคอรัปชั่น | 10,000 | ประชาชนมีความรู้สร้างจิตสำนึกไม่ทุจริตคอรัปชั่น | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม |
| 15.โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย | จัดกิจกรรมส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย | 10,000 | ประชาชนมีความรู้ด้านการปกครองระบอบประชาธิปไตย | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม |
| 16.โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจันจว้าและหัวหน้าส่วนราชการ | อบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจันจว้าและหัวหน้าส่วนราชการ | 10,000 | อบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจันจว้าและหัวหน้าส่วนราชการ | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม |

2.)ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 ธันวาคม 2562)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **จำนวนเงิน** | **ผลที่ได้รับ** | **ตัวชี้วัด (KPI)** |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กรแบบบูรณาการ | 17.โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการองค์กรแบบบูรณาการ | ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการองค์กรแบบบูรณาการ | 30,000 | พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการองค์กรแบบบูรณาการ | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม |
| 18.โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมการมีระเบียบวินัยและจิตสาธารณะ | ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมการมีระเบียบวินัยและจิตสาธารณะ | 20,000 | ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมการมีระเบียบวินัยและจิตสาธารณะ | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม |
| 19.โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังการจัดการทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-laas) | ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังการจัดการทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-laas) | 20,000 | เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังการจัดการทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-laas) | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม |
| 20.โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานช่าง | ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานช่าง | 5,000 | พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานช่าง | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม |
| 21.โครงการอบรมให้ความรู้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและการปฏิบัติตาม พรบ. ควบคุมอาคารและการขุดดินถมดิน | อบรมให้ความรู้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและการปฏิบัติตาม พรบ. ควบคุมอาคารและการขุดดินถมดิน | 10,000 | มีความรู้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและการปฏิบัติตาม พรบ. ควบคุมอาคารและการขุดดินถมดิน | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม |
| 22.โครงการฝึกอบรมบุคลากรผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า | ฝึกอบรมบุคลากรผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า | 10,000 | บุคลากรผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม |

2.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 ธันวาคม 2562)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **จำนวนเงิน** | **ผลที่ได้รับ** | **ตัวชี้วัด (KPI)** |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ระบบนิเวศน์สมบูรณ์ | 1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯพื้นที่เวียงหนองหล่ม | อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯพื้นที่เวียงหนองหล่ม | 10,000 | ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถอนุรักษ์พืชประจำถิ่นหายากได้เพิ่มขึ้น | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม |
| 2. โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้วิธีการดูนกเวียงหนองหล่ม | อบรมและให้ความรู้วิธีการดูนกเวียงหนองหล่ม | 15,000 | ผู้เข้าร่วมอบรมรู้วิธีการดูนกที่ถูกวิธี | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม |
| 3.โครงการอนุรักษ์พันธุ์กระบือ | อนุรักษ์พันธุ์กระบือ | 10,000 | อนุรักษ์พันธุ์กระบือไม่ให้สูญพันธุ์ | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม |
| 4.โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพิธีบรมราชาภิเษก | และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส | 160,000 | กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม |
| 5.โครงการอบรมการประมงพื้นบ้าน | อบรมการประมงพื้นบ้าน | 10,000 | อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำจืดไม่ให้สูญพันธุ์ | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม |
| 6.โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน | รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน | 15,000 | อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์ | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม |
| 7.โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดเวียงหนองหล่ม | ฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดเวียงหนองหล่ม | 15,000 | ฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดเวียงหนองหล่ม | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม |
| 8.โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้อาสาสมัครมัคุเทศก์ชุมชน | ฝึกอบรมและให้ความรู้อาสาสมัครมัคุเทศก์ชุมชน | 20,000 | ให้ความรู้อาสาสมัครมัคุเทศก์ชุมชน | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม |
| 9.โครงการปลูกต้นไม้รอบเวียงหนองหล่ม | ปลูกต้นไม้รอบเวียงหนองหล่ม | 20,000 | อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์ | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม |
| 10.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนแบบบูรณาการ | เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนแบบบูรณาการ | 30,000 | จัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนแบบบูรณาการ | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม |
| 11.โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ | ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ | 15,000 | อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์ | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม |
| **11 โครงการ** |  | **312,610** |  |  |
| **รวมทั้งหมด 216 โครงการ** | | | **70,593,759** |  |  |

5) สรุปโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่**ไม่ได้ดำเนินการและได้**ดำเนินการจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ.2562)

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ | | | | | | | | | | โครงการที่ได้ดำเนินการจริง | | | | | | | | | |
| 2561 | | 2562 | | 2563 | | 2564 | | 2565 | | 2561 | | 2562 | | 2563 | | 2564 | | 2565 | |
| จำนวนโครง  การ | จำนวนเงิน | จำนวนโครง  การ | จำนวนเงิน | จำนวนโครง  การ | จำนวนเงิน | จำนวนโครง  การ | จำนวนเงิน | จำนวนโครง  การ | จำนวนเงิน | จำนวนโครง  การ | จำนวนเงิน | จำนวนโครง  การ | จำนวนเงิน | จำนวนโครง  การ | จำนวนเงิน | จำนวนโครง  การ | จำนวนเงิน | จำนวนโครง  การ | จำนวนเงิน |
| 1.การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 5 | 500,000 | - | - |  |  |  |  |  |  | 7 | 80,000 | 5 | 62,710 |  |  |  |  |  |  |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน | 7 | 5,215,210 | 2 | 796,456 |  |  |  |  |  |  | 77 | 13,203,460 | 101 | 12,500,851 |  |  |  |  |  |  |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อเป็นเมืองน่าอยู่ | 8 | 261,165 | 1 | 66,005 |  |  |  |  |  |  | 60 | 30,009,000 | 37 | 31,932,225 |  |  |  |  |  |  |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ | 14 | 4,493,846 |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 | 28,257,700 | 40 | 25,501,900 |  |  |  |  |  |  |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กรแบบ บรูรณาการ | 3 | 91,200 | 7 | 1,092,589 |  |  |  |  |  |  | 23 | 1,450,000 | 23 | 370,681 |  |  |  |  |  |  |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ระบบนิเวศน์สมบูรณ์ | - | - | 2 | 118,290 |  |  |  |  |  |  | 15 | 375,000 | 11 | 312,610 |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **37** | **10,561,421** | **10** | **1,955,050** |  |  |  |  |  |  | **244** | **73,375,160** | **217** | **70,680,977** |  |  |  |  |  |  |

1.3.3 การประเมินผลการทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | โครงการพัฒนา  ที่ดำเนินการจริง  (จำนวนโครงการ) | จำนวนเงิน  ที่ดำเนินการจริง  (บาท) | เป้าหมาย  ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง  (ผลผลิตของโครงการ) |
| 1.การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 5 | 62,710 | ตามที่เทศบาลได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามละประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ  จัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 13 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลละเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามละประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายรานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้  แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แบบที่ 3 /1 แบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  (แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.2/ ว 0703 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 7 การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0810.2/ว 4830 ลง วันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)  การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e –plan (www.dla.go.th) |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน | 101 | 12,500,851 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อเป็นเมืองน่าอยู่ | 37 | 31,932,225 |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ | 40 | 25,501,900 |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กรแบบบูรณาการ | 23 | 370,681 |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ระบบนิเวศน์สมบูรณ์ | 11 | 312,610 |
| **รวม** | **217** | **70,680,977** |

1.3.4 การประเมินผลการทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | โครงการพัฒนา  ที่ดำเนินการจริง  (จำนวนโครงการ) | จำนวนเงิน  ที่ดำเนินการจริง  (บาท) | เป้าหมาย  ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง  (ผลผลิตของโครงการ) | ผลที่ได้รับจริง  หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมาย  ที่ประชาชนได้รับ |
| 1.การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 5 | 62,710 | การวัดผลในเชิงคุณภาพ  การจัดผลเชิงคุณภาพ เทศบาลใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวมโดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้  แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาล  แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจขงประชาชนที่มีต่อการให้บริการ | 1. ให้มีการติดตามและประเมินผลเป็นรายโครงการและงบประมาณที่นำแผนพัฒนาสามปีไปเป็นกรอบจัดทำงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62  2. ให้สรุปผลเป็นจำนวนโครงการและร้อยละในการนำแผนชุมชนมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะที่ชุมชนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล และชุมชนขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้น)  3. ให้สรุปผลเป็นจำนวนโครงการและร้อยละในการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วนำมาจัดทำเป็นงบประมาณ (เฉพาะในช่องปี ๒๕62)  4. การรายงานอื่นตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน | 101 | 12,500,851 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อเป็นเมืองน่าอยู่ | 37 | 31,932,225 |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ | 40 | 25,501,900 |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กรแบบบูรณาการ | 23 | 370,681 |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ระบบนิเวศน์สมบูรณ์ | 11 | 312,610 |
| **รวม** | **217** | **70,680,977** |

**2. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**2.1 เดือนตุลาคม 2561- กันยายน 2562**

1. **ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค**

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กกปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมุ่งเน้นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของประเทศไทยกำลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580)

**1.1 ความเป็นมา**

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานในระยะที่ 2 ของรัฐบาล (ปี 2558 - 2559) และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ 3 (ปี 2560 เป็นต้นไป) คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ2 คณะ ได้แก่ (1) คณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพื่อจัดทำร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และ (2) คณะอนุกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพื่อจัดทาร่างแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี

คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ดำเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีกำหนด โดยได้มีการนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงได้พิจารณานำข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย และได้นำเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ

ในการดำเนินการขั้นต่อไป คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติจะนำเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ก่อนที่จะนำเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการกำหนดทิศทางในการบริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ จะได้นาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะ 5 ปี มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหว่างที่กลไกการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน

**ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค**

**1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี**

**1. ด้านความมั่นคง**

(1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม

(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล

(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่

(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหาร จัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

(7) การปรับกระบวนการทำงานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น

**2.ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน**

(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า

(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม

(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล

(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา

(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ

**3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน**

(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง

(3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์

(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี

(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย

**4.ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม**

(1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม

(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ

(3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย

(4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน

(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา

**5.ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม**

(1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ

(2) วางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ

(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม

(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพื่อสิ่งแวดล้อม

**6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ**

(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม

(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ

(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ

(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล

(6) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ

(7) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ

* 1. **แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12**

1. **ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์**

เป้าหมายที่ 1 คนไทยทุกกลุ่มวัยมีทักษะ และความรู้ความสามารถที่จะเป็นฐานในการพัฒนาประเทศ

เป้าหมายที่ 2 คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

เป้าหมายที่ 3 คนไทยมีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพที่ลดลงและ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เป้าหมายที่ 4 คนไทยมีจิตสำนึกพลเมืองและมีค่านิยมตาม บรรทัดฐานที่ดีของสังคมไทย

1. **ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม**

เป้าหมายที่ 1 ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของ กลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมแตกต่างกัน และแก้ไขปัญหาความยากจน

เป้าหมายที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ

1. **ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน**

เป้าหมายที่ 1 เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน

เป้าหมายที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา

1. **ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน**

เป้าหมายที่ 1 เพิ่มพื้นที่ป่าไม้และแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

เป้าหมายที่ 2 การใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ำในพื้นที่ 25 ลุ่มน้ำของประเทศอย่างมั่นคง ปลอดภัยและเท่าเทียม

เป้าหมายที่ 3 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ

เป้าหมายที่ 4 เพิ่มศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

1. **ยุทธศาสตร์ที่ 5 ความมั่นคง**

เป้าหมายที่ 1 ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศตลอดไป

เป้าหมายที่ 2 ประเทศชาติมีความมั่นคงทุกมิติ และสังคมมีความสมานฉันท์เพิ่มขึ้น

เป้าหมายที่ 3 พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีเศรษฐกิจดีขึ้นและประชาชนมีสันติสุขและปลอดภัย

เป้าหมายที่ 4 ประเทศไทยสามารถรับมือกับ ภัยคุกคามและมีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น

เป้าหมายที่ 5 ความเสี่ยงจากการก่อการร้าย ต่ำกว่าอันดับที่ 20 และด้านไซเบอร์ต่ำกว่าอันดับที่ 10 ของโลก

เป้าหมายที่ 6 สาธารณภัยต่างๆ มีแนวโน้มลดลง

1. **ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย**

เป้าหมายที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจให้อยู่ในอันดับสองของอาเซียน

เป้าหมายที่ 2 เพิ่มจ้านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี

เป้าหมายที่ 3 เพิ่มคะแนนดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นให้อยู่ สูงกว่าร้อยละ 50

เป้าหมายที่ 4 ลดข้อร้องเรียนของประชาชนที่ไม่ได้รับ การอ้านวยความยุติธรรมอย่างเสมอภาค เป็นธรรม

1. **ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์**

เป้าหมายที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ โลจิสติกส์ในภาพรวม

เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบคมนาคม

เป้าหมายที่ 3 การพัฒนาระบบ โลจิสติกส์

เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาด้านพลังงาน

เป้าหมายที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

เป้าหมายที่ 6 การพัฒนาสาธารณูปการ (น้ำประปา)

1. **ยุทธศาสตร์ที่ 8 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม**

เป้าหมายที่ 1 เพิ่มสัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา สู่ร้อยละ 1.5 ของ GDP และมีสัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเป็น 70:30

เป้าหมายที่ 2 เพิ่มจ้านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเป็น 25 คนต่อประชากร 10,000 คน

เป้าหมายที่ 3 เพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และด้านเทคโนโลยี จัดโดย IMD ให้อยู่ในล้าดับ 1 ใน 30

**1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน**

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อม อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและเตรียมพร้อมรับความร่วมมือประชาคมอาเซียน

กลยุทธ์

1. การพัฒนา Logistics รองรับการเชื่อมโยง NSEC ตาม กรอบความร่วมมือ GMS และ AEC
2. ส่งเสริมการค้า การลงทุน
3. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรม การเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ

กลยุทธ์

1. การเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรและ อุตสาหกรรมเกษตร
2. การสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร องค์กรเกษตรกรและ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการเกษตร
3. ส่งเสริมการบริหารจัดการการตลาดสินค้าเกษตรและ อุตสาหกรรมเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาสังคม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและ สุขภาพ เพื่อเป็นฐานการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์

1. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และเชิงสุขภาพ
2. พัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ เป็นศูนย์กลางการ ท่องเที่ยว ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อน บ้าน GMS
3. พัฒนามาตรฐานสินค้าและบริการ และบุคลากรทางการ ท่องเที่ยวสู่สากล
4. พัฒนาการประชาสัมพันธ์ และการตลาดท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานโดย การมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว

กลยุทธ์

1. พัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น
2. รักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและความสมดุลของระบบ นิเวศ
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ โดยใช้เทคโนโลยี GIS, MIS
4. สร้างภาคีและส่งเสริมชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

**1.4 แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2561-2564**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ GMS**

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลักเพื่ออำนวยความสะดวกทางระบบโลจิสติกส์ รวมทั้งสนับสนุนการลงทุนเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน+6 GMS

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมความร่วมมือการค้าชายแดนในภาพรวมเพื่อให้เกิดการแข่งขันเสรีทางเศรษฐกิจกลุ่มประเทศอาเซียน+6 และ GMS

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOPและ SMEs เพื่อเพิ่มมูลค่าการแข่งขัน

**ยุทธศาสตร์ที่ 2** **การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม**

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพเกษตรกร

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าเกษตรและความมั่นคงของอาหาร

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพสมดุลและยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มผลผลิตพัฒนาคุณภาพ ลดต้นทุน การแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มและการพัฒนาระบบตลาด

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 การดำรงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ**

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาให้จังหวัดเชียงรายเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เกิดการเชื่อมโยงวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน GMS

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วง Low Season พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มศักยภาพบุคลากรสู่สากล

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ อนุรักษ์ และเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณี สังคม และค่านิยมล้านนาเชื่อมโยงสู่การเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยว

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข**

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับ สนับสนุนการลงทุนด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถของกำลังแรงงานและการคุ้มครองสวัสดิภาพ

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน สนับสนุนให้ประชาชนน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิถีชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันของครอบครัว ชุมชน และสังคม

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน**

กลยุทธ์ที่ 1 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาเมืองเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน/หมู่บ้าน

**ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน**

กลยุทธ์ที่ 1 ดำเนินการตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินโดยใช้กลไกขับเคลื่อน 7 แผนหลัก อย่างมีประสิทธิภาพรองรับประชาคมอาเซียนปี2558

กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของพื้นที่ภายในและตามแนวชายแดน

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน

1**.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS**

กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาแหล่งน้ำและระบบบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร

กลยุทธ์ 1.3 พัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเจริญเติบโตของท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

กลยุทธ์ 1.4 พัฒนางานด้านผังเมือง งานวิศวกรรมจราจร และงานควบคุมอาคาร

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว**

กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ 2.2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและการตลาด เพื่อเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานสากล

กลยุทธ์ 2.3 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของคนในชุมชน

กลยุทธ์ 2.4 ส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข**

กลยุทธ์ 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ได้มาตรฐานการศึกษา

กลยุทธ์ 3.2 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนประชาคมอาเซียนในเขตเศรษฐกิจชายแดน

กลยุทธ์ 3.3 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนประชาคมอาเซียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน

กลยุทธ์ 3.4 ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น

กลยุทธ์ 3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย**

กลยุทธ์ 4.1 รักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

กลยุทธ์ 4.2 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กลยุทธ์ 4.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข สื่อด้านอิเลคทรอนิกส์และปัญหาแรงงานต่างด้าว

กลยุทธ์ 4.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์และยั่งยืน**

กลยุทธ์ 5.1 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ 5.2 ส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหาขยะ น้ำเสีย และมลภาวะ

กลยุทธ์ 5.3 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน

**ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร**

กลยุทธ์ 6.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น

กลยุทธ์ 6.2 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ 6.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของทุกภาคส่วน

กลยุทธ์ 6.4 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยี

1**.6 ไทยแลนด์ 4.0**

สำหรับประเทศไทยได้มีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการพัฒนากลไกเพื่อการขับเคลื่อนความมั่งคั่งของประเทศมาตลอด ในระยะแรกมีการใช้โมเดลประเทศไทย 1.0 ที่เน้นการขับเคลื่อนประเทศด้วยเกษตรกรรม เนื่องจากประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคนี้จึงมีการพึ่งพาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลัก โดยมีการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยไปยังต่างประเทศ

ระยะต่อมาเมื่อประเทศไทยเข้าสู่ยุคของอุตสาหกรรมจึงมีการใช้โมเดลประเทศไทย 2.0 ซึ่งเน้นในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเบา เริ่มจากอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อทดแทนการนาเข้า ตามด้วยโมเดลประเทศไทย 3.0 ที่เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมหนัก เน้นการผลิตเพื่อการส่งออกมากขึ้น เช่น สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ปิโตรเคมี ยานยนต์ และชิ้นส่วนต่าง ๆ ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยภาคอุตสาหกรรมที่เน้นการพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตและการให้บริการขั้นพื้นฐานในการสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ

ดังนั้น ในการที่จะก้าวข้ามปัญหาดังกล่าวจำเป็นต้องมีการปฏิรูปประเทศอีกครั้งด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยใช้ โมเดลประเทศไทย 4.0 เป็นเครื่องมือในการนาประเทศให้ก้าวไปสู่การเป็นประเทศในโลกที่หนึ่งที่มีความมั่งคั่งและยั่งยืน พัฒนาจากประเทศรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศรายได้สูง โดยจะต้องมีการปรับเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพ เป็นการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม และปรับเปลี่ยนจากการให้บริการพื้นฐานเป็นบริการที่ต้องใช้ทักษะขั้นสูง

โมเดลประเทศไทย 4.0 ต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจจากเดิมที่ขับเคลื่อนด้วยการพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตภาคอุตสาหกรรม ไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยต้องขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน 3 มิติที่สำคัญ ได้แก่

1. เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม

2. เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

3. เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น

**จากแนวคิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างดังกล่าว ประเทศไทย 4.0 จะต้องมีการเปลี่ยนผ่านทั้งระบบใน 4 องค์ประกอบสำคัญ คือ**

1. เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยีโดยเกษตรกรต้องมีรายได้มากขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ

2. เปลี่ยนจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแบบเดิมที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูงและเป็นวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

3. เปลี่ยนจากการให้บริการแบบเดิม ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ำ ไปสู่การบริการที่สร้างมูลค่าสูง

4. เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ำไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง

**กรอบยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย 4.0**

ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์หลัก โดยมีรายละเอียดของยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ต่าง ๆ ดังนี้

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ปฏิรูปภาคอุตสาหกรรมไทยสู อุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญา**

ยุทธศาสตร์นี้มีเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพิ่มการใช้งานด้านดิจิทัลในการบริหารจัดการการผลิตในกลุ่ม SMEs เพิ่มจานวนผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม ลดปริมาณของเสียและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมาย ยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ คือ

กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับผลิตภาพ มาตรฐาน และนวัตกรรม

กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและสังคมผู้ประกอบการ

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการรวมกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรม

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ปฏิรูปนิเวศอุตสาหกรรมรองรับอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญา**

ยุทธศาสตร์นี้มีเป้าหมายในการปฏิรูปองค์กรภาครัฐเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพิ่มมูลค่าการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมาย เพิ่มการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา เพิ่มจำนวนนักวิจัยในอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพิ่มจำนวนสิทธิบัตรจดทะเบียนต่อประชากร และเพิ่มจำนวนแรงงานคุณภาพเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ คือ

กลยุทธ์ที่ 1 ปฏิรูปองค์กรภาครัฐให้ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาทักษะ องค์ความรู้ของบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เชื่อมโยงอุตสาหกรรมไทยกับเศรษฐกิจโลก**

ยุทธศาสตร์นี้มีเป้าหมายให้รูปแบบการผลิตของภาคอุตสาหกรรมสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดโลกและปรับเปลี่ยนสู่ห่วงโซ่ที่มีมูลค่าสูง พัฒนารูปแบบและเพิ่มการใช้ดิจิทัลเพื่อการจัดหาวัตถุดิบและการทำตลาดระดับโลก เพิ่มการลงทุนของผู้ประกอบการไทยไปยังต่างประเทศเป้าหมายและเพิ่มการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมทั้งเพิ่มการขยายตัวของอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมายไปยังตลาดต่างประเทศ ยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ คือ

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมอุตสาหกรรมไทยเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตของโลก

กลยุทธ์ที่ 2 เชื่อมโยงการผลิตและการตลาดสู่สากลด้วยดิจิทัล

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการลงทุนขยายฐานการผลิตในและนอกประเทศ

**2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**2.1 วิสัยทัศน์ (Vision)**

“จันจว้าเมืองน่าอยู่ เคียงคู่เศรษฐกิจพอเพียง

เคารพเสียงประชาชน มากล้นผลผลิตทางการเกษตร

ระบบนิเวศแสนสมบูรณ์ ศูนย์การศึกษาและการเรียนรู้”

**2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลจันจว้า**

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อเป็นเมืองน่าอยู่

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กรแบบบูรณาการ

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ระบบนิเวศน์สมบูรณ์

**2.3 เป้าประสงค์รวม**

1. ส่งเสริมให้เป็นแหล่งการเกษตรชุมชนพอเพียง และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการศึกษาและการกีฬาให้สูงขึ้น และเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

3. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกระดับ ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง

4. พัฒนาระบบบริการสาธารณะและคมนาคมมีคุณภาพมาตรฐาน

5. บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและการพัฒนาท้องถิ่นอย่างบูรณาการ

6. สภาพพื้นที่ป่าและทรัพยากรธรรมชาติคงความอุดมสมบูรณ์

**2.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย**

1. จำนวนชุมชนที่ดำเนินการตามแนวทางเกษตรอินทรีย์และเศรษฐกิจพอเพียง

2. จำนวนร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน

3. จำนวนร้อยละของประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกระดับ ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง

4. จำนวนร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการพัฒนา

5. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อการบริหารงานและการบริการสาธารณะของเทศบาล

6. จำนวนร้อยละของพื้นที่ป่าและทรัพยากรธรรมชาติที่คงความอุดมสมบูรณ์

**2.5 กลยุทธ์**

1. ส่งเสริมการผลิตด้านการเกษตรและส่งเสริมการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจอย่างเข้มแข็งและสมดุลพึ่งพาตนเองได้

2. พัฒนาระบบการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต

3.ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี เข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างเท่าเทียม ได้รับสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง สังคมหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง

4. ส่งเสริมการจัดวางผังเมืองรวมอย่างเป็นระเบียบและเหมาะสมและมีการจัดบริการโครงสร้างพื้นฐาน  ทั้งด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้มาตรฐานที่เพียงพอและทั่วถึง

5. ส่งเสริมการบริหารจัดการตามแนวทางธรรมาภิบาล และมุ่งส่งเสริมระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีให้เกิดแก่หน่วยงานและชุมชน

6. ส่งเสริมการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเป็นเมืองที่สะอาด สวยงาม และน่าอยู่อย่างยั่งยืน

**2.6 จุดยืนทางยุทธศาสตร์**

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิกระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรีความท้าทายของ เทคโนโลยีใหม่ ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุการเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่าง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ำทางสังคม เป็นต้น ทําให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่๑๒ จึงจําเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สําคัญ คือ การน้อมนําและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง,คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม, การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ,การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

จากแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย ได้กําหนดวิสัยทัศน์ “เมืองแห่งการค้า การลงทุนการเกษตร และการท่องเที่ยวรุ่งเรืองด้วยวัฒนธรรมล้านนา ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข” โดยมีเป้าประสงค์เพื่อสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น สร้างสมดุลของระบบนิเวศและการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ และเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

จากยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้กำหนดวิสัยทัศน์ “ประตูการค้าสากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สินค้าเกษตรปลอดภัย ประชาชนร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ” โดยมีเป้าประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS) และ AEC เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ เพิ่มผลิตภาพและคุณค่าของสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรม พัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และคุณค่าสินค้าและบริการเน้นฐานเศรษฐกิจที่ยั่งยืนเพิ่ม มูลค่าการท่องเที่ยวเพี่อเพิ่มรายได้ และรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร ธรรมชาติ

จากยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ได้กําหนดวิสัยทัศน์ "ยึดหลักธรรมภิบาล ทำงานแบบมีส่วนร่วม ศูนย์รวมเศรษฐกิจการค้า พัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนมีความสุข”

จะเห็นได้ว่า จากแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายล้วนแต่มุ่งเน้นที่การพัฒนาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นเมืองน่าอยู่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลจันจว้าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่น ดูแลและให้บริการประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ให้มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เยาวชนได้รับการศึกษาทั้งในและนอกระบบ อนุรักษ์ ฟื้นฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งในด้านสุขภาพอนามัย เศรษฐกิจ สังคม และ จากนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลจันจว้า ยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเทศบาลจะเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนกลไก ทุกภาคส่วนในพื้นท ี่ให้เดินหน้าในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น และการพัฒนาในทุก ๆ ด้านอย่างสอดคล้อง และจากศักยภาพด้านกําลังคน รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ของเทศบาลตำบลจันจว้า ที่มีความพร้อมในการพัฒนาท้องถิ่น จึงกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลตำบลจันจว้า

ว่า **“เทศบาลตำบลจันจว้าเป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เกษตรอินทรีย์ดี เศรษฐกิจดี และสภาพแวดล้อมดี”**

**2.7 แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา**

1. ประชาชนมีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ

2. สร้างความเข้มแข็งให้ภาคการเกษตรแบบครบวงจรตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่

3. ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ดีงามและทางธรรมชาติที่สวยงามและเป็นที่รู้จักแพร่หลาย

5. เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ มีแหล่งความรู้ที่ทันสมัยและรู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง

6. ศิลปะ ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ดำรงอยู่สืบทอดตลอดไป

7. ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการด้านกีฬาของชุมชน เยาวชนได้ร่วมคิดร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม มีทักษะและการแสดงความสามารถ ด้านกีฬา ด้านดนตรีการส่งเสริมอาชีพและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

8. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ได้รับบริการด้านการสาธารณสุขโดยทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

9. ชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนได้รับสวัสดิการสังคมและบริการสาธารณะอย่างที่ถึง มีคุณภาพชีวิตที่ดีถ้วนหน้า

10. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เกิดความสงบเรียบร้อยภายในชุมชนปลอดภัยจากยาเสพติดและอบายมุข

11. การคมนาคมขนส่ง มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยทันสมัย ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่และได้มาตรฐาน

12. บ้านเมืองน่าอยู่และสวยงามเป็นระเบียบ และมีผังเมืองที่ดีเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเมืองในอนาคต

13. การบริหารด้านการเงิน – การคลัง และการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลมีประสิทธิภาพ

14. ประชาชนได้รับบริการที่ดี ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว มีความพึงพอใจสูงสุด

15. บุคลากรของเทศบาลปฏิบัติงานบนพื้นฐานการมีคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล

16. การเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ผ่านกระบวนการเทคโนโลยีที่ทันสมัย

17. ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วน มีความเข้าใจอันดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีส่วนร่วมในการบริหารและการพัฒนาท้องถิ่นด้วยจิตอาสา

18. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศน์ได้รับการดูแลรักษาอย่างยั่งยืน

19. ประชาชนมีจิตสำนึกและส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

20. บ้านเมืองน่าอยู่ปราศจากมลภาวะและสิ่งปฏิกูล ตลอดจนมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม

1) SWOT Analysis

**ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก** เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้ เทศบาลตำบลจันจว้าได้ใช้เทคนิค SWOT Analyst มาวิเคราะห์ประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและภาพรวมของโอกาสพัฒนาในอนาคตเพื่อนำไปสู่การกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาซึ่งสามารถนำมาตรวจสอบกับแผนพัฒนาสามปีว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การพัฒนาท้องถิ่นเพียงใดหรือมีจุดเน้นไปในทิศทางใด

**จุดแข็ง (Strengths)**

1. มีพื้นที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญเหมาะแก่การทำเกษตรกรรมแบบต่างๆ เช่น การทำนา พืชไร่ ผักสวนครัว ได้ตลอดปี มีการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพทำใช้เองเพื่อประหยัดต้นทุนและลดการใช้สารเคมี มีการปลุกข้าวปีละ 2 ครั้ง สามารถสร้างรายได้ให้ประชาชนเป็นอย่างดี

2. มีแหล่งเรียนรู้การอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่สวยงามและแหล่งโบราณสถานโบราณคดีต่าง ๆหลายแห่ง มีหนองน้ำสาธารณะขนาดใหญ่หลายแห่ง ที่สามารถพัฒนาเป็นสถานท่องเที่ยวและพักผ่อนได้ เช่น หนองมโนราห์หนองเขียวเวียงหนองหล่มปางควายโคลนสปา

3**.** มีความคล่องตัวในการกำหนดโครงสร้างและอัตรากำลังบุคลากรของท้องถิ่นที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่

4. มีระบบการบริหารงบประมาณที่มีความอิสระและคล่องตัวทำให้สามารถใช้งบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทันเหตุการณ์

5. ผู้บริหารท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนในพื้นที่ ย่อมทราบปัญหาความต้องการของประชาชน สามารถที่จะตองสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดและรวดเร็ว

6. ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆกับทางราชการเป็นอย่างดี

7. มีสถานศึกษาและสถานพยาบาลของรัฐหลายแห่งและมีสนามกีฬากลาง ลานกีฬาหลายแห่ง ตั้งอยู่ในพื้นที่

**จุดอ่อน (Weaknesses)**

1. มีงบประมาณรายจ่ายไม่เพียงพอ ส่งผลกระทบในด้านการพัฒนาได้ ค่อนข้างจะล่าช้าไม่ครอบคลุมภารกิจและพื้นที่อันที่จะสนองตอบปัญหาและความต้องการของประชาชนเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่อาณาเขตปกครองที่ค่อนข้างกว้างขวาง

2. ประชาชนมีฐานะยากจนรายได้ไม่เพียงพอส่วนใหญ่ไม่มีอาชีพเสริมนอกจากการทำไร่ทำนาตามฤดูกาล

3. แรงงานไม่มีคุณภาพขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและจริงจัง

4. การจัดการด้านการตลาดการผลิตและแปรรูปสินค้าการเกษตรยังไม่มีประสิทธิภาพ

5. ระบบสารสนเทศการประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่และการดำเนินงานของเทศบาลไม่ทั่วถึงและไม่มีประสิทธิภาพ

6. โครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะถนนและสะพานตามเส้นทางเข้าพื้นที่การเกษตรยังไม่ดีพอ

7. แหล่งน้ำในภาคการเกษตรกรรมในช่วงฤดูแล้งไม่เพียงพอ

SWOT

**โอกาส (Opportunity )**

1. นโยบายต่างๆ ของรัฐบาล จังหวัด อำเภอ ได้แก่ การพัฒนาการเกษตรเพื่อการส่งออก สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (Otop) เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ส่งเสริมรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข เศรษฐกิจพอเพียง การปราบปรามยาเสพติดและผู้มีอิทธิพล การขยายโอกาสทางการขยายโอกาสทางการศึกษา เป็นต้น

2. การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3. มีแหล่งเงินทุนมากขึ้น เช่นการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านกลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้าน เพื่อเป็นแหล่งทุนให้แก่ประชาชนภายในชุมชน หมู่บ้าน

4. นโยบายต่าง ๆของเทศบาลในการแก้ไขปัญหาความยากจนการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพเพื่อยกระดับรายได้การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนโยบายการพัฒนาสังคม การศึกษาสุขภาพอนามัยของชุมชน

**อุปสรรค (Threat)**

1. สภาพขนาดของพื้นที่ ที่มีอาณาเขตกว้างขวางครอบคลุม 2 ตำบล 23 หมู่บ้าน จำนวนพื้นที่ 128 ตารางกิโลเมตร เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาท้องถิ่นในการพัฒนา

2. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจบทบาทภารกิจอำนาจหน้าที่ของเทศบาล

3. ความเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัฒน์ ความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อทัศนคติค่านิยม ของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปสู่วัฒนธรรมต่างถิ่นและมีหนี้สินเพิ่มมากขึ้น

4. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขบ่อย ทำให้สับสนในแนวทางการปฏิบัติงาน

**การวิเคราะห์ SWOT MATRIX**

**SO**

**S1** มีพื้นที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญเหมาะแก่การทำเกษตรกรรมแบบต่าง

**S2** มีแหล่งเรียนรู้การอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่สวยงามและแหล่งโบราณสถานโบราณคดีต่าง ๆหลายแห่ง มีหนองน้ำสาธารณะขนาดใหญ่หลายแห่ง ที่สามารถพัฒนาเป็นสถานท่องเที่ยวและพักผ่อนได้

**S3** มีความคล่องตัวในการกำหนดโครงสร้างและอัตรากำลังบุคลากรของท้องถิ่นที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่

**S4** มีระบบการบริหารงบประมาณที่มีความอิสระและคล่องตัว ทำให้สามารถใช้งบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทันเหตุการณ์

**S5** ผู้บริหารท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนในพื้นที่ ย่อมทราบปัญหาความต้องการของประชาชน สามารถที่จะตองสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดและรวดเร็ว

**S6** ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับทางราชการเป็นอย่างดี

**S7** มีสถานศึกษาและสถานพยาบาลของรัฐหลายแห่งและมีสนามกีฬากลาง ลานกีฬาหลายแห่ง ตั้งอยู่ในพื้นที่

**O1** นโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล จังหวัด อำเภอ ได้แก่ การพัฒนาการเกษตรเพื่อการส่งออก สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ส่งเสริมรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขเศรษฐกิจพอเพียงการปราบปรามยาเสพติดและผู้มีอิทธิพล การขยายโอกาสทางการขยายโอกาสทางการศึกษา เป็นต้น

**O2** การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**O3** มีแหล่งเงินทุนมากขึ้น เช่น การจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้าน เพื่อเป็นแหล่งทุนให้แก่ประชาชนภายในชุมชน หมู่บ้าน

**O4** นโยบายต่าง ๆของเทศบาลในการแก้ไขปัญหาความยากจนการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพเพื่อยกระดับรายได้การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนโยบายการพัฒนาสังคม การศึกษาสุขภาพอนามัยของชุมชน

**ST**

**S1** มีพื้นที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญเหมาะแก่การทำเกษตรกรรมแบบต่าง ๆ

**S2** มีแหล่งเรียนรู้การอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่สวยงามและแหล่งโบราณสถานโบราณคดีต่าง ๆหลายแห่ง มีหนองน้ำสาธารณะขนาดใหญ่หลายแห่ง ที่สามารถพัฒนาเป็นสถานท่องเที่ยวและพักผ่อนได้

**S3**มีความคล่องตัวในการกำหนดโครงสร้างและอัตรากำลังบุคลากรของท้องถิ่นที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่

**S4** มีระบบการบริหารงบประมาณที่มีความอิสระและคล่องตัว ทำให้สามารถใช้งบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทันเหตุการณ์

**S5** ผู้บริหารท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนในพื้นที่ย่อมทราบปัญหาความต้องการของประชาชน สามารถที่จะตองสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดและรวดเร็ว

**S6** ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับทางราชการเป็นอย่างดี

**S7** มีสถานศึกษาและสถานพยาบาลของรัฐหลายแห่งและมีสนามกีฬากลาง ลานกีฬาหลายแห่ง ตั้งอยู่ในพื้นที่

**T1** สภาพขนาดของพื้นที่ ที่มีอาณาเขตกว้างขวางครอบคลุม 2 ตำบล 23 หมู่บ้าน จำนวนพื้นที่ 128 ตารางกิโลเมตร เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาท้องถิ่นในการพัฒนา

**T2** ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจบทบาทภารกิจอำนาจหน้าที่ของเทศบาล

**T3** ความเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัฒน์ ความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อทัศนคติค่านิยม ของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปสูวัฒนธรรมต่างถิ่นและมีหนี้สินเพิ่มมากขึ้น

**T4** ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขบ่อย ทำให้สับสนในแนวทางการปฏิบัติงาน

**WO**

**W1** มีงบประมาณรายจ่ายไม่เพียงพอ ส่งผลกระทบในด้านการพัฒนาได้ ค่อนข้างจะล่าช้าไม่ครอบคลุมภารกิจและพื้นที่อันที่จะสนองตอบปัญหาและความต้องการของประชาชนเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่อานาเขตปกครองที่ค่อนข้างกว้างขวาง

**W2** ประชาชนมีฐานะยากจนรายได้ไม่เพียงพอส่วนใหญ่ไม่มีอาชีพเสริมนอกจากการทำไร่ทำนาตามฤดูกาล

**W3** แรงงานไม่มีคุณภาพขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและจริงจัง

**W4** การจัดการด้านการตลาดการผลิตและแปรรูปสินค้าการเกษตรยังไม่มีประสิทธิภาพ

**W5** ระบบสารสนเทศการประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่และการดำเนินงานของเทศบาลไม่ทั่วถึงและไม่มีประสิทธิภาพ

**W6** โครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะถนนและสะพานตามเส้นทางเข้าพื้นที่การเกษตรยังไม่ดีพอ

**W7** แหล่งน้ำในภาคการเกษตรกรรมในช่วงฤดูแล้งไม่เพียงพอ

**O1** นโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล จังหวัด อำเภอ ได้แก่ การพัฒนาการเกษตรเพื่อการส่งออก สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ส่งเสริมรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขเศรษฐกิจพอเพียงการปราบปรามยาเสพติดและผู้มีอิทธิพล การขยายโอกาสทางการขยายโอกาสทางการศึกษา เป็นต้น

**O2** การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**O3** มีแหล่งเงินทุนมากขึ้น เช่น การจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้าน เพื่อเป็นแหล่งทุนให้แก่ประชาชนภายในชุมชน หมู่บ้าน

**O4** นโยบายต่าง ๆของเทศบาลในการแก้ไขปัญหาความยากจนการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพเพื่อยกระดับรายได้การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนโยบายการพัฒนาสังคม การศึกษาสุขภาพอนามัยของชุมชน

**WT**

**W1** มีงบประมาณรายจ่ายไม่เพียงพอ ส่งผลกระทบในด้านการพัฒนาได้ ค่อนข้างจะล่าช้าไม่ครอบคลุมภารกิจและพื้นที่อันที่จะสนองตอบปัญหาและความต้องการของประชาชนเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่อานาเขตปกครองที่ค่อนข้างกว้างขวาง

**W2** ประชาชนมีฐานะยากจนรายได้ไม่เพียงพอส่วนใหญ่ไม่มีอาชีพเสริมนอกจากการทำไร่ทำนาตามฤดูกาล

**W3** แรงงานไม่มีคุณภาพขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและจริงจัง

**W4** การจัดการด้านการตลาดการผลิตและแปรรูปสินค้าการเกษตรยังไม่มีประสิทธิภาพ

**W5** ระบบสารสนเทศการประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่และการดำเนินงานของเทศบาลไม่ทั่วถึงและไม่มีประสิทธิภาพ

**W6** โครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะถนนและสะพานตามเส้นทางเข้าพื้นที่การเกษตรยังไม่ดีพอ

**W7** แหล่งน้ำในภาคการเกษตรกรรมในช่วงฤดูแล้งไม่เพียงพอ

**T1** สภาพขนาดของพื้นที่ ที่มีอาณาเขตกว้างขวางครอบคลุม 2 ตำบล 23 หมู่บ้าน จำนวนพื้นที่ 128 ตารางกิโลเมตร เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาท้องถิ่นในการพัฒนา

**SO (การใช้จุดแข็งฉวยโอกาสจากภายนอก)**

1.การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ ( S1,S2, O1, O2,O3 ,O4 )

2.ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรกรรมอย่างครบวงจร ( S1, S4, S6,O1, O3,O4)

3.การพัฒนาเมืองน่าอยู่( S1,S2, S5, S6, S7,O1, O2, O3 ,O4 )

4.การสนับสนุนและการจัดการศึกษาการพัฒนาแหล่งเรียนรู้(S2, S3,S7, S8,O1,O2 )

**ST (การใช้จุดแข็งหลีกเลี่ยงหรือลดผลกระทบของอุปสรรค)**

1. สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ( S5,S6,T1,

T2,T3,T4)

2. การสนับสนุนการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น( S2, S7, T2, T3 )

3. การเพิ่มศักยภาพในการบูรณาการทำงานในพื้นที่และประสานขอรับงบประมาณจากภายนอกองค์กร

( S5,S6,S7,T1 )

4. การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์การกีฬาและนันทนาการ ( S2,S7,T1,T3 )

5. การส่งเสริมด้านสุขภาพของประชาชน ( S6, S7,T2,T3 )

**WO (การปรับปรุงจุดอ่อนภายในโดยฉวยโอกาสจากภายนอก)**

1. สนับสนุนสมาชิกสภาและผู้บริหาร พนักงานและประชาชนในพื้นที่ได้รับการศึกษาและฝึกอบรม

( W1,W2,W3,O2,O4 )

2. พัฒนาและปรับปรุงด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ( W1,W5,O1,O4 )

3. สนับสนุนและส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรและการตลาด ( W2,W3,W4,O1,O3,O4)

4. การรณรงค์และป้องกันปัญหาสังคม ( W2,O1,O4 )

5. การพัฒนาแหล่งน้ำทางการเกษตรและโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ( W6,W7,O1,O2 )

**WT (ลดจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงข้อจำกัด)**

1. การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (W1,W7,W6,T1,T3)

2.การให้ความรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (W1,W2,T1,T3)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ปัญหาและความต้องการ** | **สาเหตุของปัญหา** | **แนวทางการแก้ไขปัญหา** |
| 1. **ด้านเศรษฐกิจ**   1.1 ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในวิธีการตามเกษตรอินทรีย์  1.2 ปัญหาด้านการผลิตต้นทุนการผลิตสูงคุณภาพการผลิตต่ำต้นทุนการแปรรูปและการเกษตรสูง  1.3 แหล่งน้ำตื้นเขินไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ตลอดทั้งปีไม่มีระบบบริหารจัดการที่ดี  1.4 ปริมาณสารตกค้างในผลผลิตเกษตรอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น  1.5 ราคาผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าชุมชนท้องถิ่นไม่แน่นอนขาดการประชาสัมพันธ์และงบประมาณการสนับสนุน  1.6 ขาดการส่งเสริมสนับสนุนศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรและขีดความสามารถของเกษตรกร  1.7 ขาดการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาตลาดเดิมและเพิ่มตลาดใหม่  1.8 ขาดการรวมกลุ่มเพื่อการเรียนรู้ในทุกสาขาอาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชน  1.9 ขาดความต่อเนื่องของโครงการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  1.10 ประชาชนว่างงานหลังจากฤดูการเก็บเกี่ยว และขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ | - การมีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพต่ำ เนื่องจากการขาดโอกาสในการศึกษาและพัฒนา ทักษะต่างๆ  - การขาดโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์  - การมีปัญหาสุขภาพ  - การมีทรัพย์สินและที่ดินในการทำกินน้อย  - การเน้นพัฒนาเมืองมากกว่าพัฒนาชนบทหรือการพัฒนาชนบท  - การเน้นแต่ทุนทางกายภาพโดยขาดการส่งเสริมทุนทางสังคม  - การเน้นการส่งเสริมอุตสาหกรรมมากกว่าการเกษตร  - การเน้นเป้าหมายการเจริญเติบโต ทางด้านเศรษฐกิจมากกว่าการกระจายรายได้ให้กับประชากร  - ระบบราชการไม่เอื้อต่อการแก้ปัญหา ความยากจนทั้งในแง่ขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อนและล่าช้า | * พื้นที่ด้านการเกษตรกรรมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ * เพิ่มศักยภาพเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรด้านเกษตรอินทรีย์เกี่ยวกับแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่สำคัญของประเทศและมีตลาดรองรับภายใต้การบริหารจัดการที่ดี * มีการเพิ่มรายได้โดยการเพิ่มผลผลิตสินค้าบนฐานความรู้และความเป็นธรรม * ส่งเสริมความรู้ในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่และกลุ่มอาชีพสามารถดำเนินงานแบบเศรษฐกิจพอเพียงภายในหมู่บ้าน * ส่งเสริมการวางแผนการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชนโดยดำเนินการฝึกอบรมอาชีพเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำและมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ |
| **ปัญหาและความต้องการ** | **สาเหตุของปัญหา** | **แนวทางการแก้ไขปัญหา** |
| 1. **ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม**    1. ขาดเอกภาพในการจัดการการศึกษาในพื้นที่ ทำให้ขาดการบูรณาการในการพัฒนาการจัดการศึกษา    2. สถานศึกษาขาดบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย    3. เด็กนักเรียนได้เรียนถึงขั้นภาคบังคับและไม่มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเนื่องจากขาดทุนการศึกษา   ระดับการศึกษาของประชาชนโดยรวมยังอยู่ในระดับต่ำ  2.4 ขาดการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างจริงจัง | **-** หน่วยงานรับผิดชอบให้งบประมาณจำกัดจึงทำให้เด็กนักเรียนในการแข่งขันด้านต่าง ๆ ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้  - งบประมาณมีจำกัดในการบริหารงานด้านการศึกษา  **-** ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางการศึกษา  **-** กระแสค่านิยมตะวันตกเป็นกระแสนิยมวัตถุทำให้สังคมและครอบครัวเห็นแก่ตัว | * ประชาชนทุกเพศทุกวัยทุกระดับได้รับการศึกษาตามความเหมาะสม * ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม * ประชาชนและเยาวชนสามารถสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ |
| 1. **ด้านสังคม**    1. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลระวังรักษาสุขภาพและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อรวมทั้งการกำจัดพาหนะของโรค    2. ไม่มีกิจกรรมส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์    3. ผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาสทั้งสังคมยังไม่ได้รับการช่วยเหลือดูแลและสวัสดิการอย่างเพียงพอ    4. ขาดการพัฒนาศักยภาพคนชุมชนให้มีความเข้มแข็งและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   3.5 การแพร่ระบาดของยาเสพติดภายในชุมชน | * การเปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทเป็นสังคมเมือง * การเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมไปเป็นสังคมอุตสาหกรรม * การเพิ่มประชากร * การอพยพ * การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี * การขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว ย่อมก่อให้เกิดปัญหา * การเปลี่ยนบรรทัดฐานของสังคม | * ประชาชนมีสุขภาพกายและจิตดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นถ้วนหน้า * การบริการด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐานและสวัสดิการสังคมทั่วถึง สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในชุมชน * ส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวและชุมชนมีความเข้มแข็งในการดูแลและพัฒนาให้เป็นชุมชนที่อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและมีความเอื้ออาทรต่อกัน * ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยภายในชุมชน * เด็กเยาวชนและประชาชนทุกเพศทุกวัยมีความรู้ความเข้าใจและเห็นคุณค่าของการดูแลรักษาสุขภาพออกกำลังกายและตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด |
| **ปัญหาและความต้องการ** | **สาเหตุของปัญหา** | **แนวทางการแก้ไขปัญหา** |
| 1. **ด้านโครงสร้างพื้นฐาน**    1. เส้นทางคมนาคมไม่ได้สะดวกไม่ได้มาตรฐาน    2. ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการขั้นพื้นฐานไม่มีการบำรุง รักษา | **-** ถนนมีการก่อสร้างมานาน  - ขาดความร่วมมือจากประชาชนในการช่วยกันบำรุงรักษา  - เทศบาลงบประมาณจำกัด ซึ่งต้องกระจายการพัฒนาในส่วนอื่นด้วย ทำให้การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะไม่ทั่วถึง  **-**ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำ | * ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงบูรณะซ่อมแซมระบบการคมนาคมขนส่งจัดหาสิ่งสาธารณูปโภคสาธารณูปการเช่นถนนทางเท้าท่อระบายน้าสะพานไฟฟ้าสาธารณะโทรศัพท์สาธารณะสะพานลอยคนข้ามป้ายชื่อถนนซอยฯลฯให้เพียงพอต่อการให้บริการสาธารณะครอบคลุมพื้นที่เป็นโครงข่ายเชื่อมโยงครบวงจรและได้มาตรฐาน |
| 1. **ด้านการเมืองการปกครอง**    1. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาทอำนาจหน้าที่ของเทศบาลและการเมืองการปกครองท้องถิ่น    2. การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดกิจกรรมและการบริหารท้องถิ่นอยู่ในสัดส่วนที่น้อย    3. การให้บริการประชาชนของส่วนราชการในพื้นที่ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร    4. บุคลากร สถานที่ปฏิบัติงานและวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยไม่เพียงพอต่อภารกิจในการปฏิบัติงานและบริการประชาชน    5. บุคลากรขาดความชำนาญเฉพาะทางเนื่องจากไม่ได้สรรหาตามกรอบอัตรากำลัง | - ขาดเครื่องมือเครื่องใช้ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ยานพาหนะต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน  **-** ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ในการเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่น  - บุคลากรขาดจิตสำนึกที่ดีในการบริการและอุทิศตนในการปฏิบัติงาน | * เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและปลุกจิตสานึกด้านการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยแก่บุคคลทุกระดับทุกวัย * ส่งเสริมการรวมกลุ่มเป็นภาคีเพื่อการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความมั่นคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยและส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางเวทีประชาคม * มีระบบการสรรหา การพัฒนาบุคลากรการบริหารจัดการองค์กรที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล และปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน จัดหาวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน |
| **ปัญหาและความต้องการ** | **สาเหตุของปัญหา** | **แนวทางการแก้ไขปัญหา** |
| 5.6 ขาดการประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจในกิจการของเทศบาลและข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ |  | * พัฒนาการให้บริการสาธารณะและการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน * พัฒนาระบบหอกระจายข่าว/เสียงตามสายให้ได้มาตรฐาน ทั่วถึง และดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ |
| 1. **ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**   6.1 ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  6.2 ขาดการส่งเสริมในการปรับ ภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวตลอดจนการจัดการขยะน้ำเสียอย่างเป็นระบบ  6.3 ขาดการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการใช้พลังงานทดแทนที่เหมาะสมและประหยัด  6.4 การแก้ไขปัญหาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขาดความต่อเนื่อง | - ประชาชนขาดจิตสำนึกในการจัดการขยะ  - การเพิ่มขึ้นของประชากรและการขยายตัวของเมืองทำให้การจัดเก็บขยะไม่ทั่วถึง  - การใช้ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการอยู่อาศัย เพื่อการเกษตร มีการตัดต้นไม้ทำลายป่าและยังทำลายบางสารอาหารบริเวณหน้าดิน | * มีทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศน์สิ่งแวดล้อมที่สมดุลมีสภาพแวดล้อมที่ดีและเหมาะสมอย่างยั่งยืน * ระบบกำจัดขยะมูลฝอยและระบบบำบัดน้าเสียในชุมชนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและหลักสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม * ชุมชนร่วมเป็นเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม * ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรในทุกระดับ |

2) Demand Analysis(Demand & Supply)

ความสัมพันธ์ของ Demand/Supplyเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำโครงการที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การพัฒนารายได้ การสร้างรายได้ การใช้อุปสงค์(Demand) อุปทาน (Supply) Over Supply มาเป็นประเด็นวิเคราะห์ เทียบเคียง เปรียบเทียบ จึงเป็นข้อสำคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในสรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมได้อย่างลงตัวในยุคปัจจุบัน

**การวิเคราะห์ทางสังคม**

ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลจันจว้าได้รับอิทธิพลจากแผนพัฒนา เศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๐๔) โดยนับ ตั้งแต่ช่วง พ.ศ.๒๕๑๐ เป็นต้นมา วิถีชีวิต แบบเกษตรกรรมดั้งเดิมเริ่มเปลี่ยนไปตาม แรงผลักดันจากภายนอก ชาวบ้านหันมาปลูก พืชเชิงพาณิชย์เป็นหลัก โดยมีพ่อค้าคนกลาง จากในเมืองเข้ามารับซื้อและนำต้นทุนทางการ เกษตรเข้ามาขาย ทั้งเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยเคมียาฆ่า แมลง และเครื่องมือทางการเกษตรต่างๆ ทําให้ ชุมชนต้องพึ่งพาระบบตลาดและสถาบันการเงิน ในการทำเกษตรเป็นหลัก ขณะเดียวกันก็เกิดผลกระทบทางสังคมด้วย เช่นกันคือ เกิดการไหลออกของแรงงานหนุ่มสาว เพื่อไปทำงานในเมืองมากขึ้นทำให้ภายในชุมชน คงเหลือแต่เยาวชนและคนแก่จากสภาพสังคม ที่เปลี่ยนไปทำให้เกิดปัญหายาเสพติด การทะเลาะ วิวาท การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และปัญหา ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง

การจัดการด้านวัฒนธรรมที่ มีอยู่เดิมของชุมชนนั้น มีกิจกรรม หลากหลายและเน้นการมีส่วนร่วม ของกลุ่มเยาวชนเพื่อให้เป็นตัวเชื่อม ไปสู่องค์กรและกลุ่มอื่นๆ ในชุมชน ทั้งการจัดการขยะ การใช้พลังงาน ทางเลือก การดูและพัฒนาเยาวชน การป้องกันโรคเอดส์(HIV) การลด อบายมุข การแก้ปัญหายาเสพติด การเรียนรู้และการอนุรักษ์ภาษา ล้านนา และการอนุรักษ์วัฒนธรรม ท้องถิ่น

**การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ**

สภาพทางเศรษฐกิจของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า นั้น พบว่า ประชาชนมีรายได้เฉลี่ยต่อหัว 48,345.37 บาท/คน/ปี รายได้ดังกล่าวนี้ขึ้นอยู่กับการเกษตร ซึ่งมีมูลค่า 621,033,404 ล้านบาทต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ 80 ของรายได้ทั้งหมด

แม้ระบบเศรษฐกิจของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลจันจว้าจะขึ้นอยู่กับการเกษตรที่ใช้พื้นที่ส่วนใหญ่ราบลุ่มน้ำแม่จันและน้ำแม่คำสำหรับปลูกข้าวทั้งนาปีและนาปรัง รวมทั้งพืชไร่ที่สับเปลี่ยนกันไปในแต่ละปี เช่น สับปะรด มันสำปะหลัง แตงโม เป็นต้น แต่ระบบเศรษฐกิจแบบยังชีพก็ยังคงเป็นฐานในการดำรงชีวิตของประชาชนส่วนใหญ่ที่ยังคงใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ชุ่มน้ำเวียงหนองหล่มด้วยการเก็บผัก จับปลามาบริโภค รวมทั้งยังมีตลาดชุมชนเรียกว่า “กาดเจ้า กาดแลง” เป็นแหล่งจำหน่ายผักและสัตว์น้ำที่จับมาจากพื้นที่ชุ่มน้ำเวียงหนองหล่ม แทนการไปเก็บหาเองของแต่ละครัวเรือนในชุมชน

ระบบเศรษฐกิจของชุมชนในพื้นที่เน้นการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอย่างเข้มข้น ทั้งการผลิตข้าว เพื่อจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนหลายครอบครัว แต่ยังมีจำนวนหลายครัวเรือนที่ใช้ประโยชน์จากพืชและสัตว์รวมทั้งทุ่งหญ้าสำหรับเลี้ยงควายเพื่อสร้างรายได้ ประกอบกับปัจจุบันได้มีการปลูกสวนยางพาราเพิ่มขึ้น การเติบโตทางเศรษฐกิจได้ทำให้ค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้นด้วย จากการส่งบุตรหลานไปเรียนหนังสือต่างพื้นที่ทำให้ต้องให้มีภาระหนี้สินที่เพิ่มขึ้นแทบทุกหลังคาเรือน

**การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม**

พื้นที่บริเวณนี้เป็นที่ราบลุ่ม ปลายน้ำและมีแหล่งน้ำธรรมชาติอีกหลายแห่งจึงมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทำนา นอกจากนี้ยังมีการทําประมง เพื่อการบริโภคและการค้าขนาดเล็ก รวมถึงการ เก็บหาของป่าต่างๆ ช่วงเวลานี้จึงเป็นยุคที่ชาวบ้าน ดำรงชีพด้วยการพึ่งพาอาศัยฐานทรัพยากร ธรรมชาติในพื้นที่ทั้งดิน น้ำ และป่า นอกจากนี้ยังเกิดการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อขยายพื้นที่ทํากินจนเกิดปัญหา อื่นๆ ตามมาทั้งวิกฤติภัยแล้งและการเจือปนของสารพิษในน้ำ

เทศบาลตำบลจันจว้ามีแหล่งน้ำที่สำคัญระดับประเทศ คือ พื้นที่ชุ่มน้ำเวียงหนองหล่ม เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่เขตติดต่อระหว่างอำเภอแม่จันและอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย มีเนื้อที่รวมกว่า 20,000 ไร่ เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ชุ่มน้ำ 1 ใน 8 แห่งของภาคเหนือของไทย ที่มีศักยภาพและความสำคัญระดับนานาชาติในทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำเอเชีย เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก ล้อมรอบไปด้วยพื้นที่ป่าไม้ที่มีค่าขึ้นอยู่จำนวนมาก รวมทั้งพืชและสมุนไพรชนิดต่าง ๆ ในหนองน้ำก็มีสัตว์น้ำหลากหลายชนิดที่สามารถนำมาบริโภคและจำหน่ายในชุมชน เวียงหนองหล่มประกอบไปด้วยพื้นที่ป่าธรรมชาติที่ตั้งอยู่รอบ ที่สำคัญคือ ลำห้วย 6 สายจากเนินเขาได้แก่ ลำห้วยบ่อปู่โฮ้ะ ลำห้วยตื้น ลำห้วยก๊อดเต่า ลำห้วยฮ่อม ลำห้วยสันวัดป่าตาล และลำน้ำจากป่าธรรมชาติ นอกจากนั้นยังมีหนองยาว หนองแสนตอ หนองผึ้ง หนองหลวง หนองเขียว หนองมโนราห์ หนองร่องปลาขาว หนองดินกี่และหนองวัดป่าหมากหน่อ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพอย่างมาก นอกจากนั้นยังมีปางควาย ที่สามารถพัฒนาพื้นที่เหล่านี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติได้ภายในอนาคต

3) Global Demand

Global การเป็นGlobal ในการพัฒนาท้องถิ่นก็คือโลกเป็น โลกาภิบาลเป็นสากลGlobalplanning การวางแผนระดับสากล Globalization โลกาภิวัตน์ Localization ที่เกิดผลจริงในท้องถิ่นนำไปสู่ Global ทุกวันนี้มีการพูดถึงโลกาภิวัตน์กันอย่างกว้างขวาง, **Thai definition:** สังคมโลกในปัจจุบันที่มีการรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวกันเพิ่มมากขึ้น เพราะผลสืบเนื่องมาจากความก้าวหน้าหรือการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีด้านการติดต่อสื่อสาร

การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของคนในพื้นที่เทศบาลตำบลจันจว้าส่งผลให้อัตราการพึ่งพิงของประชากรวัยแรงงานต้องแบกรับการดูแล ผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น โดย มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน และคาดการณ์ว่าในอนาตคจะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน การขาดแคลนกำลังแรงงานทำให้ต้องนำเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานในพื้นที่ด้านการยกระดับรายได้และทักษะ ฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลจันจว้าอาจเพิ่มขึ้นช้า ปัญหาการค้ามนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้น พื้นฐานที่จำเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลจันจว้าเพิ่มมากขึ้น อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าโอท๊อป และบริการที่ เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น

ความเหลื่อมล้ำ

ความเหลื่อมล้ำเป็นปัญหาสำคัญในเขตเทศบาลตำบลจันจว้าทั้งความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ โอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐและ การเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ นำไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และผลประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคน ต่างๆ ในสังคม บางพื้นที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรม ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มผู้ที่มีโอกาสและ รายได้สูง ทำให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยและประชากรกับกลุ่มคนจน มีความแตกต่างกัน นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ำยังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการ ทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม การแย่งชิง ทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสารปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด

ความเป็นเมือง

เทศบาลตำบลจันจว้า www.janjawa.go.th การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อลดความแออัดของเมืองและเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พื้นที่นั้นๆ จึงจำเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การจัดบริการ สาธารณะเพื่อรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิตและแรงงานไปสู่ภาค การค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการ บริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของประชากรและแรงงานในพื้นที่อาจส่งผลต่อการ เปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อ ตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น จะส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่ำลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้น นอกจากนี้ ความต้องการแรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเอื้อหรือทำให้จำเป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพื้นที่เพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มีจำนวนมาก การบริหารจัดการภาครัฐ

(1) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2558 วางกรอบด้านการบริหารจัดการภาครัฐ เอื้อต่อการ พัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ มีมาตราสำคัญๆ ที่จะช่วยสนับสนุนให้ การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา ๖๙ หน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชน หรือองค์กรใดที่ดำเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะ เพื่อให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา 82 รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และต้องจัด ระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน กระจายอำนาจและจัดภารกิจ อำนาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา 89 รัฐต้องดำเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัดให้ มีระบบการเงินการคลังเพื่อสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม

(2) ภาคประชาสังคมให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม อาทิ มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ นำเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ ประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งการคอร์รัปชั่น ขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอำนาจ เพื่อรายงานข้อค้นพบและ ข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอำนาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไก การทำงานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น

การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว

การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการผลิตและ การค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็นรูปแบบ การค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกว่า Internet of Things (เทคโนโลยี อินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอื่นๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพื่อผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลง ของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม จะทำให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น

(1) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจพิเศษ ภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย ตลอดจนการ ปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับเรื่องความโปร่งใสและสิ่งแวดล้อมมาก ขึ้น

(2) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะนำมาซึ่งโอกาสที่สำคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่

(2.1.1) การลดข้อจำกัดในด้านอุปสงค์ในประเทศ

(2.1.2) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงาน

สำหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและวัตถุดิบ เข้มข้นในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและ การใช้ฐานการผลิตในประเทศเพื่อนบ้านและ ๓) โอกาสในการใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้านโครงสร้าง พื้นฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรม อนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาคในระยะต่อไป

(3) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการน าประเด็นด้านมาตรฐานของการค้าและบริการมา เป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต้องปรับตัวเพื่อ พัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิด การเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม แรงกดดันจากการเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถใน การแข่งขันของประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร สินค้ากึ่งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ำปัญหาความเหลื่อมล้า ทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง ( Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ้าเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน

(4) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ 12 เนื่องจาก

(4.1.1) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ และแนวโน้มการปรับทิศทาง นโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ

(4.1.2) ปัญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะในประเทศสำคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ และการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศสำคัญๆ ของโลกไม่ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

(5) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การขยายตัวของเครือข่ายทาง สังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อในสังคม ตลอดจนความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

(5.1.1) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ำเติมต่อสถานการณ์ความเสื่อม ของเทศบาลตำบลจันจว้า www.janjawa.go.th ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดความแห้งแล้ง เป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน ป่าไม้เกิด ความเสื่อมโทรม แหล่งน้ำขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบ ต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรคระบาดใหม่ เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบ นิเวศป่าไม้ พื้นที่ชุ่มน้ำ และการสูญเสียความ หลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชน

(5.1.2) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิดบ่อยครั้งขึ้นและมี ความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต การพัฒนา อุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการดำรงชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ ข้อตกลง ระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้อง เตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขันทางการค้า

4) Trendคือ เป็นแนวโน้ม แนวทางที่จะเกิดขึ้น สมัยนิยมของคนไทย คนในท้องถิ่นจะเกิดการพัฒนาหรือการโน้มเอียงที่จะทำปฏิบัติจนเป็นที่นิยมการดำเนินกิจการใด ๆ หรือภารกิจใด ๆ นั้น หากจะสามารถประสบความสำเร็จให้ดีได้ นอกจากจะขึ้นอยู่กับหลักการ นโยบาย การวางกลยุทธ์และการบริหารแล้ว สิ่งสำคัญอันจะสามารถทำให้เป้าหมายสำเร็จลุล่วงได้ดียิ่งขึ้น เกิดความรวดเร็ว และเกิดความละเอียดของเนื้องาน รวมถึงเกิดความแน่นของโครงสร้างได้มากขึ้น โดยเฉพาะการดำเนินการธุรกิจใดหรือภารกิจใด ในระดับของเสกลที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนั้น จำเป็นอย่างที่สุดที่จะต้องใช้การประสานความร่วมมือกัน แบ่งหน้าที่กัน มีการจัดการอย่างเป็นระบบโครงสร้างซึ่งสิ่งเหล่านี้จะสามารถก่อเกิดเป็นองค์กรที่ประกอบด้วยผู้คนหลากหลายและปัจจัยหลากหลายที่มารวมผนึกกำลังต่อกันได้โดยองค์กรนั้นมีความหมายถึง การประกอบเชื่อมโยงกันอย่างมีระเบียบ และเป็นระบบ โดยส่วนประกอบต่าง ๆ และมีเหตุผลของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มคนใดมารวมกลุ่มกันอย่างมีเหตุผล อันมีจุดประสงค์ที่จะปฏิบัติเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ให้สำเร็จ อีกทั้งยังมีการกำหนดอำนาจของการบริหาร การแบ่งหน้าที่ และขั้นตอนต่าง ๆ เอาไว้อย่างชัดเจน และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยควบคุมผ่านผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับขั้น

5) Integration คือ การรวมเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ ข้อมูลและสารสนเทศ การตัดสินใจที่เกี่ยวกับทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ ที่สำคัญของการพัฒนาท้องถิ่นจะสำเร็จได้เมื่อองค์ประกอบแต่ละส่วนของระบบการจัดการการดำเนินการมีการปฏิบัติการเชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์ทำให้เป็นหน่วย เป็นก้อน เป็นตัว เป็นจำนวนเต็มหรือสมบูรณ์ขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่ยิ่งกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน จะสำเร็จได้เมื่อองค์ประกอบแต่ละส่วนของระบบการจัดการ

2.1.6 การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์ชาติ**  **20 ปี** | **แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ**  **ฉบับที่ 12** | **ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค** | **ยุทธศาสตร์จังหวัด** | **ยุทธศาสตร์**  **ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย** | **ยุทธศาสตร์**  เทศบาลตำบลจันจว้า | **โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น** | |
| **ตามแผน** | **ดำเนินการจริง** |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนา ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ | **ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว** | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ GMSยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | **5** | **5** |
|  | | | | | **รวม** | **5** | **5** |

1) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมที่ได้กำหนดไว้ จำนวน...5....โครงการ จากจำนวนโครงการทั้งหมด.....253.....โครงการ

2) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น......5.........โครงการ ดำเนินการจริง........5.........โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ.....100.......ของจำนวนโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561-31 ธันวาคม 2562)

3) จำนวนยุทศาสตร์ที่ไม่สามารถดำเนินการได้..........-..........หรือคิดเป็นร้อยละ.....-.....ของจำนวนโครงการ

2.1.7 การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์ชาติ**  **20 ปี** | **แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ**  **ฉบับที่ 12** | **ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค** | **ยุทธศาสตร์จังหวัด** | **ยุทธศาสตร์**  **ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย** | **ยุทธศาสตร์**  เทศบาลตำบลจันจว้า | **โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น** | |
| **ตามแผน** | **ดำเนินการจริง** |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข | ยุทธศาสตร์ที่ 3 การดำรงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ | ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและสาธารณสุข  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย | ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน | **103** | **101** |
|  | | | | | **รวม** | **103** | **101** |

1) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมที่ได้กำหนดไว้ จำนวน...103.....โครงการ จากจำนวนโครงการทั้งหมด...253.......โครงการ

2) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น.....103......โครงการ ดำเนินการจริง.....101......โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ.....98.06.....ของจำนวนโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561-31 ธันวาคม 2562)

3) จำนวนยุทศาสตร์ที่ไม่สามารถดำเนินการได้.......2........โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ.....1.94.....ของจำนวนโครงการ

2.1.8 การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์ชาติ**  **20 ปี** | **แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ**  **ฉบับที่ 12** | **ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค** | **ยุทธศาสตร์จังหวัด** | **ยุทธศาสตร์**  **ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย** | **ยุทธศาสตร์**  เทศบาลตำบลจันจว้า | **โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น** | |
| **ตามแผน** | **ดำเนินการจริง** |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความ เลื่อมล้ำในสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย | ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย | ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อเป็นเมืองน่าอยู่ | **38** | **37** |
|  | | | | | **รวม** | **38** | **37** |

1) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมที่ได้กำหนดไว้ จำนวน...38.....โครงการ จากจำนวนโครงการทั้งหมด...253.......โครงการ

2) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น......38........โครงการ ดำเนินการจริง.....37.......โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ.....97.36.....ของจำนวนโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561-31 ธันวาคม 2562)

3) จำนวนยุทศาสตร์ที่ไม่สามารถดำเนินการได้.......1.............หรือคิดเป็นร้อยละ.....2.64.....ของจำนวนโครงการ

2.1.9 การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์ชาติ**  **20 ปี** | **แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ**  **ฉบับที่ 12** | **ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค** | **ยุทธศาสตร์จังหวัด** | **ยุทธศาสตร์**  **ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย** | **ยุทธศาสตร์**  เทศบาลตำบลจันจว้า | **โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น** | |
| **ตามแผน** | **ดำเนินการจริง** |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างสามารถในการแข่งขัน | ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่ 10 การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ GMS | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ GMS | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และGMS | ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ | **59** | **40** |
|  | | | | | **รวม** | **59** | **40** |

1) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมที่ได้กำหนดไว้ จำนวน...59.....โครงการ จากจำนวนโครงการทั้งหมด...253.......โครงการ

2) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น.......40.....โครงการ ดำเนินการจริง.......40.......โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ.....100.......ของจำนวนโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561-31 ธันวาคม 2562)

3) จำนวนยุทศาสตร์ที่ไม่สามารถดำเนินการได้.......-.............หรือคิดเป็นร้อยละ.....-.....ของจำนวนโครงการ

2.1.10 การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์ชาติ**  **20 ปี** | **แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ**  **ฉบับที่ 12** | **ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค** | **ยุทธศาสตร์จังหวัด** | **ยุทธศาสตร์**  **ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย** | **ยุทธศาสตร์**  เทศบาลตำบลจันจว้า | **โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น** | |
| **ตามแผน** | **ดำเนินการจริง** |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ | ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและ ธรรมาภิบาลในสังคมไทย | ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กรแบบบูรณาการ | **35** | **22** |
|  | | | | | **รวม** | **35** | **22** |

1) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมที่ได้กำหนดไว้ จำนวน..35......โครงการ จากจำนวนโครงการทั้งหมด.....253.......โครงการ

2) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น.....30........โครงการ ดำเนินการจริง......22........โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ...73.33.......ของจำนวนโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561-31 ธันวาคม 2562)

3) จำนวนยุทศาสตร์ที่ไม่สามารถดำเนินการได้.........8...........หรือคิดเป็นร้อยละ.....26.67.....ของจำนวนโครงการ

2.1.11 การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์ชาติ**  **20 ปี** | **แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ**  **ฉบับที่ 12** | **ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค** | **ยุทธศาสตร์จังหวัด** | **ยุทธศาสตร์**  **ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย** | **ยุทธศาสตร์**  เทศบาลตำบลจันจว้า | **โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น** | |
| **ตามแผน** | **ดำเนินการจริง** |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรม  ชาติและสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์และยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์และยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ระบบนิเวศน์สมบูรณ์ | **13** | **11** |
|  | | | | | **รวม** | **13** | **11** |

1) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมที่ได้กำหนดไว้ จำนวน...13......โครงการ จากจำนวนโครงการทั้งหมด....253......โครงการ

2) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น......11........โครงการ ดำเนินการจริง.......11.......โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ.....100.......ของจำนวนโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561-31 ธันวาคม 2562)

3) จำนวนยุทศาสตร์ที่ไม่สามารถดำเนินการได้........-............หรือคิดเป็นร้อยละ.....-.....ของจำนวนโครงการ

**3. การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณพ.ศ. 2562**

**3.1 วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562**

3.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **ด้าน** | **แผนงาน** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **หน่วยงานสนับสนุน** | **ดำเนินการจริง** | |
| **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน**  **(บาท)** |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ด้านการเศรษฐกิจ | แผนงานการเกษตร | สำนักปลัด | ประมง จ.เชียงราย | 5 | 62,710 |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา |  | เกษตรอำเภอแม่จัน |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน | ด้านบริการชุมชนและสังคม | แผนงานการศึกษา | กองการศึกษา | กลุ่มโรงเรียนสังกัด อปท.เชียงรายโซนเหนือ | 101 | 12,500,851 |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | วัฒนธรรมอำเภอวัฒนธรรมจังหวัด |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อเป็นเมืองน่าอยู่ | ด้านบริการชุมชนและสังคม | แผนงานสาธารณสุข | กองสาธารณสุขฯ | ปศุสัตว์อำเภอแม่จัน | 37 | 31,932,225 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | กองสาธารณสุขฯ/สำนักปลัด | พมจ.เชียงราย |
| แผนงานเคหะและชุมชน | สำนักปลัด | พมจ.แม่จัน |
| ด้านบริหารทั่วไป | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | เกษตรอำเภอแม่จัน |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ | ด้านเศรษฐกิจ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | กองช่าง | อบจ./กรมทรัพยากร/กรมโยธาธิการ | 40 | 25,501,900 |

3.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **ด้าน** | **แผนงาน** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **หน่วยงานสนับสนุน** | **ดำเนินการจริง** | |
| **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน**  **(บาท)** |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กรแบบบูรณาการ | ด้านบริหารทั่วไป | แผนงานบริหารงานทั่วไป | สำนักปลัด  กองช่าง  กองการประปา  กองคลัง  กองการศึกษา  กองสาธารณสุขฯ | - | 22 | 283,463 |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ระบบนิเวศน์สมบูรณ์ | ด้านเศรษฐกิจ | แผนงานการเกษตร | สำนักปลัด | กรมประมง | 11 | 312,610 |
| ด้านบริการชุมชนและสังคม | แผนงานเคหะและชุมชน | กองช่าง | สนง.การกีฬาและการท่องเที่ยว/อบจ |
| **รวม** | | | | | 216 | 70,593,759 |

หมายเหตุ : 1. ยุทธศาสตร์ ให้ลงยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ยุทธศาสตร์ อาจจะมีหลายด้าน หลายแผนงาน ก็ได้ และหน่วยงานรับผิดชอบหลัก/หน่วยงานสนับสนุนมีหลาย

หน่วยงานตามความเป็นจริงได้

2. ด้าน ให้ลงด้าน ตามรูปแบบและรายการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ด้านบริหารทั่วไป ด้านบริการชุมชน

และสังคม เป็นต้น

3. แผนงาน ให้ลงแผนงานตามรูปแบบและรายการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น แผนงานการศึกษา แผนงาน

สาธารณสุข แผนงานสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น

3.1.2 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลตำบลจันจว้าเป็นหน่วยดำเนินการ(แบบ ผ.01)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |  |
| 1 | โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร | เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร | ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า จำนวน 40 คน | 10,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้ที่ร่วมกิจกรรม | ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัยเพิ่มขึ้น | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการครอบครัวล้อมรักปลูกผักสวนไว้กินเอง | เพื่อส่งเสริมครัวเรือนปลูกผักไว้กินเอง | ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า จำนวน 40 คน | 10,000 | ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ | ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักสวนครัวไว้กินเอง | สำนักปลัด |
| 3 | โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการทำการเกษตรอินทรีย์ | เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการทำการเกษตรอินทรีย์ | ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า จำนวน 50 คน | 10,000 | ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ | ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับการทำการเกษตรอินทรีย์ | สำนักปลัด |
| 4 | โครงการอบรมให้ความรู้การจัดการโรคและแมลงในแปลงนาข้าว | เพื่อให้ความรู้การจัดการโรคและแมลงในแปลงนาข้าว | ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า จำนวน 30 คน | 10,000 | ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ | ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้การจัดการโรคและแมลงในแปลงนาข้าว | สำนักปลัด |
| 5 | โครงการอบรมและสาธิตการผลิตปุ๋ยอินทรีย์/ชีวภาพ | เพื่ออบรมและสาธิตการผลิตปุ๋ยอินทรีย์/ชีวภาพ | ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า จำนวน 40 คน | 23,000 | ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ | ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์/ชีวภาพ | สำนักปลัด |
| 6 | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | เด็กทุกคนในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า | 50,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนเด็กแยะเยาวชนที่ร่วมกิจกรรม | เด็กเยาวชน ได้ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกัน และเกิดความสามัคคี | กองการศึกษา |
| 7 | ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา(สำหรับเจ้าหน้าที่) | เพื่อรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา | ครูและบุคลากรทางการศึกษา | 3,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม | นักเรียนรู้ถึงโทษ และพิษภัย  ของยาเสพติด | กองการศึกษา |

3.1.2 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลตำบลจันจว้าเป็นหน่วยดำเนินการ(แบบ ผ.01)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |  |
| 8 | โครงการปฏิบัติธรรมคณะสงฆ์และประชาชนตำบล จันจว้าและตำบลจันจว้าใต้ | เพื่อปฏิบัติธรรมคณะสงฆ์และประชาชน | คณะสงฆ์และประชาชนตำบล จันจว้าและตำบลจันจว้าใต้ | 60,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้ที่ร่วมกิจกรรม | คณะสงฆ์และประชาชนได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมตามธรรมเนียม | กองการศึกษา |
| 9 | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลสำหรับนักเรียนยากจนและด้อยโอกาส(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,รร.เทศบาล 1 ต้นยาง ,รร.เทศบาล 2 บ้านใหม่) | เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลสำหรับนักเรียนยากจนและด้อยโอกาส(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,รร.เทศบาล 1 ต้นยาง ,รร.เทศบาล 2 บ้านใหม่) | นักเรียนยากจนและด้อยโอกาส(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,รร.เทศบาล 1 ต้นยาง ,รร.เทศบาล 2 บ้านใหม่) | 616,200 | ร้อยละ 100 ของจำนวนนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม | นักเรียนมีอุปกรณ์การเรียนครบถ้วน ทำให้คุณภาพชีวิต และคุณภาพการเรียนดีขึ้น | กองการศึกษา |
| 10 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก | เพื่อพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก | ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด. | 21,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้ที่ร่วมกิจกรรม | ข้าราชการครูมีความรู้ด้านการสอนเพิ่มขึ้น | กองการศึกษา |
| 11 | โครงการจัดส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะวิชาการ(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจันจว้า) | เพื่อจัดส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะวิชาการ(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | เด็กนักเรียน ศพด. | 10,000 | ร้อยละ 100 ของจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม | เด็กนักเรียนมีทักษะในการเรียนทุกสาระการเรียนรู้ | กองการศึกษา |
| 12 | โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางการศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | เพื่อจัดกิจกรรมวันสำคัญทางการศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | เด็กนักเรียนทุกคน ศพด. | 3,000 | ร้อยละ 100 ของจำนวนนักเรียน | เด็กนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา | กองการศึกษา |

3.1.2 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลตำบลจันจว้าเป็นหน่วยดำเนินการ(แบบ ผ.01)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |  |
| 13 | โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬา | เพื่อจัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬา | นักเรียนและเยาวชนที่เข้าค่าย 50 คน | 90,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้ที่ร่วมกิจกรรม | เด็ก เยาวชน มีทักษะในการ เล่นกีฬาที่ดีขึ้น และเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ | กองการศึกษา |
| 14 | โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | เพื่อเยี่ยมบ้านนักเรียน(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | เด็กนักเรียนทุกน ศพด.เทศบาลตำบลจันจว้า | 3,000 | ร้อยละ 100 ของจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม | ได้รับทราบสภาพปัญหา  และสภาพความเป็นอยู่  ของนักเรียนในสังกัด | กองการศึกษา |
| 15 | โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญแห่งชาติ(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | เพื่อจัดกิจกรรมวันสำคัญแห่งชาติ(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | เด็กนักเรียนทุกน ศพด.เทศบาลตำบลจันจว้า | 2,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียน | นักเรียนได้รำลึก ถึงวันสำคัญแห่งชาติ | กองการศึกษา |
| 16 | โครงการสืบสานป๋าเวณียี่เป็งล้านนา | เพื่อสืบสานป๋าเวณียี่เป็งล้านนา | ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า | 100,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้ที่ร่วมกิจกรรม | ประชาชนได้สืบสานประเพณี ที่ดีงามของล้านนา | กองการศึกษา |
| 17 | โครงการเข้าค่ายกีฬาฟุตซอลภาคฤดูร้อน | เพื่อเข้าค่ายกีฬาฟุตซอลภาคฤดูร้อน | นักเรียนและเยาวชนที่เข้าค่าย 20 คน | 10,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้ที่ร่วมกิจกรรม | เด็ก เยาวชน มีทักษะในการ เล่นกีฬาฟุตซอลที่ดีขึ้น | กองการศึกษา |
| 18 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาจันจว้าคัพ ครั้งที่ 38 | เพื่อจัดการแข่งขันกีฬา จันจว้าคัพ ครั้งที่ 38 | เยาวชนและประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า | 150,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้ที่ร่วมกิจกรรม | เด็ก เยาวชน และประชาชนมีทักษะในการ เล่นกีฬาที่ดีขึ้น และเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ | กองการศึกษา |
| 19 | ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา (รร.ทต.1,) | ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา( รร.ทต.1,) | โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง | 15,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม | นักเรียนรู้ถึงโทษ และพิษภัย  ของยาเสพติด | กองการศึกษา |

3.1.2 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลตำบลจันจว้าเป็นหน่วยดำเนินการ(แบบ ผ.01)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |  |
| 20 | โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านดนตรีในเด็กและเยาวชน | เพื่อฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านดนตรีในเด็กและเยาวชน | โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ | 10,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้ที่ร่วมกิจกรรม | เด็ก เยาวชน มีทักษะในการ เล่นดนตรีที่ดีขึ้น | กองการศึกษา |
| 21 | โครงการปั่นจักรยานด้วยใจเที่ยวไปด้วยกันเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | เพื่อปั่นจักรยานเที่ยวไปด้วยกันเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | เยาวชนและประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า | 20,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้ที่ร่วมกิจกรรม | เกิดความสำนึกอนุรักษ์ธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อม และทำให้ร่างกายแข็งแรง | กองการศึกษา |
| 22 | โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนในวัยเรียนเทศบาลตำบล จันจว้า | เพื่อแข่งขันกีฬาเยาวชนในวัยเรียนเทศบาลตำบลจันจว้า | เยาวชนและประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า | 50,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้ที่ร่วมกิจกรรม | เด็ก เยาวชน มีทักษะในการ เล่นกีฬาที่ดีขึ้น และเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ | กองการศึกษา |
| 23 | โครงการจัดส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะวิชาการ(โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง) | เพื่อจัดส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะวิชาการ | นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง | 45,000 | ร้อยละ 100 ของจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม | เด็กนักเรียนมีทักษะในการเรียนทุกสาระการเรียนรู้ | กองการศึกษา |
| 24 | โครงการปัจฉิมนิเทศ(โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง) | เพื่อปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง | นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง | 3,500 | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม | ครู นักเรียน ผู้ปกครองเกิดความภาคภูมิใจ แลเกิดแรงบันดาลใจในการเรียน | กองการศึกษา |
| 25 | โครงการปัจฉิมนิเทศ(โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่) | เพื่อปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ฯ | นักเรียนโรงเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ฯ | 3,500 | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม | ครู นักเรียน ผู้ปกครองเกิดความภาคภูมิใจ แลเกิดแรงบันดาลใจในการเรียน | กองการศึกษา |

3.1.2 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลตำบลจันจว้าเป็นหน่วยดำเนินการ(แบบ ผ.01)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |  |
| 26 | โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญแห่งชาติ( ร.ร. 2 บ้านใหม่) | เพื่อจัดกิจกรรมวันสำคัญแห่งชาติ | นักเรียนโรงเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ฯ | 4,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียน | นักเรียนได้รำลึก ถึงวันสำคัญแห่งชาติ | กองการศึกษา |
| 27 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีสายสัมพันธ์(โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง) | เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาสีสายสัมพันธ์ | นักเรียนโรงเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง | 10,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม | นักเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดี มีความสามัคคี และมีน้ำใจนักกีฬาเพิ่มขึ้น | กองการศึกษา |
| 28 | โครงการส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวศาสตร์แห่งพระราชา(โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง) | เพื่อส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวศาสตร์แห่งพระราชา | นักเรียนโรงเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง | 10,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม | นักเรียนได้รับความรู้จากการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | กองการศึกษา |
| 29 | โครงการปัจฉิมนิเทศ(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจันจว้า) | เพื่อจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เด็กนักเรียน ศพด. เทศบาลตำบลจันจว้า | 3,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม | นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ | กองการศึกษา |
| 30 | โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางการศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | เพื่อจัดกิจกรรมวันสำคัญทางการศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | เด็กนักเรียน ศพด. เทศบาลตำบลจันจว้า | 3,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม | นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางการศึกษา | กองการศึกษา |
| 31 | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลสำหรับนักเรียนยากจนและด้อยโอกาส(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,รร.เทศบาล 1 ต้นยาง ,รร.เทศบาล 2 บ้านใหม่) | เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล | เด็กนักเรียน ศพด. เทศบาลตำบลจันจว้า รร.เทศบาล 1 ต้นยาง ,รร.เทศบาล 2 บ้านใหม่ | 616,200 | ร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม | นักเรียนได้รับความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลอย่างทั่วถึง | กองการศึกษา |

3.1.2 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลตำบลจันจว้าเป็นหน่วยดำเนินการ(แบบ ผ.01)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |  |
| 32 | โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัยสู่ประชาคมอาเซียน | เพื่อส่งเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัยสู่ประชาคมอาเซียน | เด็กนักเรียน ศพด. เทศบาลตำบลจันจว้า รร.เทศบาล 1 ต้นยาง ,รร.เทศบาล 2 บ้านใหม่ | 480,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม | นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน | กองการศึกษา |
| 33 | โครงการเข้าค่ายคณิต-วิทย์ ภาคฤดูร้อน | เพื่อนักเรียนเข้าค่ายคณิต-วิทย์ ภาคฤดูร้อน | รร.เทศบาล 1 ต้นยาง ,รร.เทศบาล 2 บ้านใหม่ | 20,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม | นักเรียนได้มีทักษะด้านคณิต-วิทย์เพิ่มขึ้น | กองการศึกษา |
| 34 | โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | เพื่อเยี่ยมบ้านนักเรียน(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | เด็กนักเรียน ศพด. เทศบาลตำบลจันจว้า | 3,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้ที่ร่วมกิจกรรม | สร้างวามสัมพันธ์ระหว่างครูผู้ปกรองของนักเรียน | กองการศึกษา |
| 35 | โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญแห่งชาติ(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | เพื่อจัดกิจกรรมวันสำคัญแห่งชาติ(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | เด็กนักเรียน ศพด. เทศบาลตำบลจันจว้า | 2,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม | เด็กนักเรียนได้เรียนรู้วันสำคัญแห่งชาติ | กองการศึกษา |
| 36 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีสายสัมพันธ์(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาสีสายสัมพันธ์(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | เด็กนักเรียน ศพด. เทศบาลตำบลจันจว้า | 5,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม | เด็กนักเรียนสร้างความสัมพันธ์และมีสุขภาพแข็งแรง | กองการศึกษา |
| 37 | โครงการ Mini English Program ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจันจว้า | เพื่อMini English Program ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจันจว้า | เด็กนักเรียน ศพด. เทศบาลตำบลจันจว้า | 240,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียน | เด็กได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ | กองการศึกษา |
| 38 | โครงการส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวศาสตร์แห่งพระราชา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | เพื่อส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวศาสตร์แห่งพระราชา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | เด็กนักเรียน ศพด. เทศบาลตำบลจันจว้า | 5,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม | จัดการเรียนรู้ตามแนวศาสตร์แห่งพระราชา | กองการศึกษา |

3.1.2 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลตำบลจันจว้าเป็นหน่วยดำเนินการ(แบบ ผ.01)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |  |
| 39 | โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ | เพื่อส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ | ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า | 150,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม | ประชาชนได้อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ | กองการศึกษา |
| 40 | โครงการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เด็กนักเรียน ศพด. เทศบาลตำบลจันจว้า | 25,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม | เด็กนักเรียนได้มีทักษะทางวิชาการเพิ่มขึ้น | กองการศึกษา |
| 41 | โครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา | เพื่อจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา | นักเรียน เยาวชนและประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า | 15,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม | ประชาชนได้สืบสานประเพณีวัฒนธรรมทางศาสนา | กองการศึกษา |
| 42 | โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษา | เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษา | นักเรียน เยาวชนและประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า | 25,000 | ร้อยละ 80 ของผู้ที่ร่วมกิจกรรม | ประชาชนได้สืบสานประเพณีวัฒนธรรมทางศาสนา | กองการศึกษา |
| 43 | โครงการเข้าค่าย English Camp โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ | เพื่อเข้าค่าย English Camp โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ | นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ | 20,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม | นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอย่างทั่วถึง | กองการศึกษา |
| 44 | โครงการส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ | เพื่อส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ | นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง , โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ | 480,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม | นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอย่างทั่วถึง | กองการศึกษา |
| 45 | โครงการมรดกภูมิปัญญา " ผญ๋าคนจันจว้า" | เพื่อสืบสานภูมิปัญญาของคนจันจว้า | ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า | 10,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม | ประชาชนได้อนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาคนจันจว้า | กองการศึกษา |

3.1.2 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลตำบลจันจว้าเป็นหน่วยดำเนินการ(แบบ ผ.01)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |  |
| 46 | ค่าสาธารณูปโภค โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง และโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ | เพื่อค่าสาธารณูปโภค โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง และโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ | โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง และโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ | 140,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม | ค่าสาธารณูปโภค โรงเรียนเทศบาล 1ต้นยาง และโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ | กองการศึกษา |
| 47 | โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีฮ้องขวัญข้าวสู่ขวัญควาย | เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีฮ้องขวัญข้าวสู่ขวัญควาย | ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า | 15,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียน | ประชาชนได้อนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีฮ้องขวัญข้าวสู่ขวัญควาย | กองการศึกษา |
| 48 | โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล7 คน ต้านยาเสพติด | เพื่อการแข่งขันกีฬาฟุตบอล7 คน ต้านยาเสพติด | นักเรียน เยาวชนและประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า | 30,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม | ผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬามีสุขภาพแข็งแรงใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ | กองการศึกษา |
| 49 | ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจันจว้า | 96,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม | ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | กองการศึกษา |
| 50 | โครงการปั่นจักรยานด้วยใจเที่ยวไปด้วยกันเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | เพื่อปั่นจักรยานด้วยใจเที่ยวไปด้วยกันเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า | 20,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม | ผู้เข้าร่วมโครงการมีสุขภาพแข็งแรงใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ | กองการศึกษา |
| 51 | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลจันจว้า | เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลจันจว้า | ผู้นำสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลจันจว้า | 15,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม | เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ | กองการศึกษา |
| 52 | โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านดนตรีในเด็กและเยาวชน | เพื่อฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านดนตรีในเด็กและเยาวชน | นักเรียน เยาวชนและประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า | 10,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม | เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ | กองการศึกษา |

3.1.2 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลตำบลจันจว้าเป็นหน่วยดำเนินการ(แบบ ผ.01)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |  |
| 53 | ค่าติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ | ติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ | โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ | 9,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม | ค่าติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ | กองการศึกษา |
| 54 | โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ | ปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ | โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ | 499,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม | ปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ | กองการศึกษา |
| 55 | ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา(รร.ทต1,) | ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา( รร.ทต.1,) | โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง | 15,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียนได้ประโยชน์ | นักเรียนห่างไกลยาเสพติด | กองการศึกษา |
| 56 | โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจันจว้า | ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจันจว้า | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจันจว้า | 200,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม | มีอาคารเรียนอย่างเพียงพอ | กองการศึกษา |
| 57 | ค่าใช้จ่ายค่าอินเทอร์เน็ต WIFI โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง | ค่าใช้จ่ายค่าอินเทอร์เน็ต WIFI โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง | โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง | 7,200 | ร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม | ค่าใช้จ่ายค่าอินเทอร์เน็ต WIFI โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง | กองการศึกษา |
| 58 | โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนในวัยเรียนเทศบาลตำบล จันจว้า | การแข่งขันกีฬาเยาวชนในวัยเรียนเทศบาลตำบลจันจว้า | นักเรียน เยาวชนและประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า | 50,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม | นักเรียนและเยาวชนมีสุขภาพแข็งแรงและใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ | กองการศึกษา |

3.1.2 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลตำบลจันจว้าเป็นหน่วยดำเนินการ(แบบ ผ.01)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |  |
| 59 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเยาวชน | ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเยาวชน | เยาวชนในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า | 10,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม | เยาวชนในเขตเทศบาลตำบลจันจว้าได้ใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ | กองการศึกษา |
| 60 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น | ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น | นักเรียนและเยาวชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลจันจว้า | 15,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้ที่ร่วมกิจกรรม | เยาวชนละวัยรุ่นในเขตเทศบาลตำบลจันจว้ารู้วิธีป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร | กองการศึกษา |
| 61 | โครงการสืบชะตาเวียงหนองหล่ม | สืบชะตาเวียงหนองหล่ม | ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า | 20,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม | อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมสืบต่อตลอดไป |  |
| 62 | โครงการส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวศาสตร์แห่งพระราชา(โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง) | ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวศาสตร์แห่งพระราชา | โรงเรียนเทศบาล  1 ต้นยาง | 30,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม | ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวศาสตร์แห่งพระราชา | กองการศึกษา |
| 63 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีสายสัมพันธ์(โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง) | จัดการแข่งขันกีฬาสีสายสัมพันธ์ | โรงเรียนเทศบาล  1 ต้นยาง | 10,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม | เด็กนักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกันได้เรียนรู้แพ้ ชนะและการให้อภัยและทำให้ร่างกายแข็งแรง | กองการศึกษา |
| 64 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีสายสัมพันธ์(โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่) | จัดการแข่งขันกีฬาสีสายสัมพันธ์ | โรงเรียนเทศบาล  2 บ้านใหม่ | 10,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม | เด็กนักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกันได้เรียนรู้แพ้ ชนะและการให้อภัยและทำให้ร่างกายแข็งแรง | กองการศึกษา |

3.1.2 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลตำบลจันจว้าเป็นหน่วยดำเนินการ(แบบ ผ.01)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |  |
| 65 | โครงการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | อบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า | 10,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม | ผู้รับการอบรมมีความรู้เกี่ยว กับกันฉีดวัคซีนสุนัขและแมว ทำให้ลดความเสี่ยงการติดต่อ โรคพิษสุนัขบ้า | กองสาธารณสุขฯ |
| 66 | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ | รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ | ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า | 10,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม | ผู้เข้าอบรมมีความรู้เรื่องการป้องกันการติดเชื้อ และรู้วิธี การอยู่ร่วมกันกับผู้ติดเชื้อ | กองสาธารณสุขฯ |
| 67 | โครงการคุ้มครองผู้บริโภค | คุ้มครองผู้บริโภค | ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า | 10,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม | ผู้ประกอบการ รู้จักวิธีการค้าที่ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค และผู้บริโภครู้วิธีการคุ้มครอง ตัวเองจากการถูกเอาเปรียบ | กองสาธารณสุขฯ |
| 68 | โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลจันจว้า | 24,710,400 | ร้อยละ 100 ของจำนวนผู้เข้าที่ลงทะเบียน | ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | สำนักปลัด |
| 69 | โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ | สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ | ผู้พิการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลจันจว้า | 5,136,000 | ร้อยละ 100 ของจำนวนผู้เข้าที่ลงทะเบียน | ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | สำนักปลัด |
| 70 | โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ | สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ | ผู้ติดเชื้อเอดส์ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลจันจว้า | 780,000 | ร้อยละ 100 ของจำนวนผู้เข้าที่ลงทะเบียน | ผู้ติดเชื้อเอดส์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | สำนักปลัด |

3.1.2 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลตำบลจันจว้าเป็นหน่วยดำเนินการ(แบบ ผ.01)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |  |
| 71 | โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ | จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ | ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า | 20,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม | ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม มีสุขภาพจิตที่ดี ได้พบปะสังสรรค์ ช่วยลดความเครียด | สำนักปลัด |
| 72 | โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ | อบรมอาชีพให้แก่ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ | ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า | 15,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม | ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เรื่องการประกอบอาชีพเสริม | สำนักปลัด |
| 73 | โครงการส่งเสริมอาชีพและให้ความรู้แก่ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า | ส่งเสริมอาชีพและให้ความรู้แก่ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า | ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า | 10,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม | ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เรื่องการประกอบอาชีพเสริม ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น | สำนักปลัด |
| 74 | โครงการฝึกอบรมอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า | อบรมอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า | ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า | 15,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม | ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เรื่องการประกอบอาชีพเสริม ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น | สำนักปลัด |
| 75 | โครงการเสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชน | เสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชน | ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า | 40,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม | ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีความสามัคคีในหมู่คณะ | สำนักปลัด |
| 76 | โครงการส่งเสริมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ | ส่งเสริมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ | ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า | 15,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม | ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีความสามัคคีในหมู่คณะ ลดปัญหาความขัดแย้ง | สำนักปลัด |

3.1.2 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลตำบลจันจว้าเป็นหน่วยดำเนินการ(แบบ ผ.01)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |  |
| 77 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ | อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ | ประชาชนในเขตเทศบาล จำนวน 40 คน | 10,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม | ผู้เข้าร่วมอบรมรู้ขั้นตอนในการขอรับช่วยเหลือและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อยจากสาธารณภัยต่างๆ | สำนักปลัด |
| 78 | โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ | รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ | ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า | 40,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนอุบัติของปีที่ผ่านมา | สามารถลดอุบัติเหตุจากการใช้ยานพาหนะ ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินลงได้ | สำนักปลัด |
| 79 | โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย | จัดกิจกรรมส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย | ผู้เข้าร่วมโครงการ 80 คน | 10,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม | ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้หน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยและสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดต่อไป | สำนักปลัด |
| 80 | โครงการป้องกันปัญหามลพิษหมอกควันและไฟป่า | ป้องกันปัญหามลพิษหมอกควันและไฟป่า | ผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน | 10,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม | สามารถลดการเผาในที่โล่ง ประชาชนให้ความร่วมมือในการไม่เผาในช่วงที่ต้องควบคุม | สำนักปลัด |
| 81 | โครงการตลาดสดน่าซื้อ | การตลาดสดน่าซื้อ | ประชาชนในเขตเทศบาล | 10,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม | ผู้บริโภคได้ซื้ออาหารที่สะอาดถูกสุขอานามัย | กองสาธารณสุขฯ |
| 82 | โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลสุขภาพวัยทำงาน | แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลสุขภาพวัยทำงาน | ผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คน | 60,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม | วัยทำงานได้มีการแลกเปลี่ยนการดูลซึ่งกันและกัน | กองสาธารณสุขฯ |
| 83 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | อสม.ในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า 50 น | 137,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม | ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | กองสาธารณสุขฯ |

3.1.2 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลตำบลจันจว้าเป็นหน่วยดำเนินการ(แบบ ผ.01)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |  |
| 84 | โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ | แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ | ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล จำนวน 30 คน | 60,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม | ผู้สูงอายุแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลสุขภาพของ | กองสาธารณสุขฯ |
| 85 | โครงการส่งเสริมความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในชุมชน | ส่งเสริมความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในชุมชน | ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาล จำนวน 50 คน | 10,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม | ประชาชนได้อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในชุมชน | กองสาธารณสุขฯ |
| 86 | โครงการส่งเสริมอาชีพและให้ความรู้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า | ส่งเสริมอาชีพและให้ความรู้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบล จันจว้า | ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาล จำนวน 50 คน | 10,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนอุบัติของปีที่ผ่านมา | ประชาชนสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้น | สำนักปลัด |
| 87 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิเด็กและสตรี | ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิเด็กและสตรี | สตรีในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า จำนวน 50 คน | 10,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม | เด็กละสตรีได้รู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของตนเอง | สำนักปลัด |
| 88 | โครงการหมู่บ้านสีขาวชุมชนเข้มแข็งพลังสังคมป้องกันยาเสพติด(ร้อยใจรักษ์) | หมู่บ้านสีขาวชุมชนเข้มแข็งพลังสังคมป้องกันยาเสพติด(ร้อยใจรักษ์) | ผู้นำชุมชน/จนท.เทศบาลตำบลจันจว้า จำนวน 80 คน | 19,200 | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม | ประชาชนได้รู้ถึงภัยยาเสพติดและห่างไกลยาเสพติด | สำนักปลัด |
| 89 | โครงการจัดกิจกรรมและรณรงค์ต้านยาเสพติด | จัดกิจกรรมและรณรงค์ต้านยาเสพติด | ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาล ตำบลจันจว้า | 20,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม | ประชาชนห่างไกลยาเสพติด | สำนักปลัด |
| 90 | โครงการกิจกรรมรณรงค์วินัยจราจรการขับขี่ ปลอดภัย | กิจกรรมรณรงค์วินัยจราจรการขับขี่ ปลอดภัย | ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาล ตำบลจันจว้า | 10,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม | ประชาชนมีวินัยจราจรการขับขี่ ปลอดภัย | สำนักปลัด |

3.1.2 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลตำบลจันจว้าเป็นหน่วยดำเนินการ(แบบ ผ.01)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |  |
| 91 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแผ่นดินไหวการซ้อมแผนรับมือแผ่นดินไหว | ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแผ่นดินไหวการซ้อมแผนรับมือแผ่นดินไหว | ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาล จำนวน 50 คน | 10,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนอุบัติของปีที่ผ่านมา | ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับแผ่นดินไหวการซ้อมแผนรับมือแผ่นดินไหว | สำนักปลัด |
| 92 | โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนเกี่ยวกับภัยทางถนนภัยธรรมชาติและสาธารณภัยต่างๆแก่ประชาชน | ฝึกอบรมและซ้อมแผนเกี่ยวกับภัยทางถนนภัยธรรมชาติและสาธารณภัยต่างๆแก่ประชาชน | ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาล จำนวน 50 คน | 10,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม | ซ้อมแผนเกี่ยวกับภัยทางถนนภัยธรรมชาติและสาธารณภัยต่างๆแก่ประชาชน | สำนักปลัด |
| 93 | โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันสาธารณภัยธรรมชาติ | ส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันสาธารณภัยธรรมชาติ | ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาล จำนวน 50 คน | 10,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม | ประชาชนความรู้ด้านการป้องกันสาธารณภัยธรรมชาติ | สำนักปลัด |
| 94 | ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเทศบาลตำบลจันจว้า | ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเทศบาลตำบลจันจว้า | ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเทศบาลตำบลจันจว้า | 50,000 | ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในสถานที่ให้บริการ | มีห้องปฏิบัติการที่ให้บริการประชาชนเหมาะสม ประชาชนได้รับความสะดวกในการขอรับบริการ | สำนักปลัด |
| 95 | โครงการซ่อมแซมถนนสายหลักเชื่อมตำบลป่าสัก บ้านแม่น้ำลัด หมู่ 3 ตำบลจันจว้า | ซ่อมแซมถนนสายหลักเชื่อมตำบลป่าสัก บ้านแม่น้ำลัด หมู่ 3 ต.จันจว้า | บ้านแม่น้ำลัด หมู่ 3  ต.จันจว้า | 400,000 | ร้อยละ 80 ของประชาชนได้สัญจรถนน | ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | กองช่าง |
| 96 | ถมดินลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตรบ้านสันหลวง หมู่ 10 | ถมดินลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตรบ้านสันหลวง หมู่ 10 | บ้านสันหลวง หมู่ 10 | 400,000 | ร้อยละ 80 ของประชาชนได้สัญจรถนน | ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | กองช่าง |
| 97 | 4.ซ่อมแซมเสริมผิวถนนบริเวณบ้านป่าสักหลวง หมู่ 1 | ซ่อมแซมเสริมผิวถนนบริเวณบ้านป่าสักหลวง หมู่ 1 | บ้านป่าสักหลวง หมู่ 1 | 500,000 | ร้อยละ 80 ของประชาชนได้สัญจรถนน | ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | กองช่าง |

3.1.2 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลตำบลจันจว้าเป็นหน่วยดำเนินการ(แบบ ผ.01)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |  |
| 98 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด บ้านต้นยาง หมู่ 7 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด บ้านต้นยาง หมู่ 7 | บ้านต้นยาง หมู่ 7 | 295,000 | ร้อยละ 80 ของประชาชนได้สัญจรถนน | ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | กองช่าง |
| 99 | ถมหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น บ้านหนองครก หมู่ 6 | ถมหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น บ้านหนองครก หมู่ 6 | บ้านหนองครก หมู่ 6 | 210,000 | ร้อยละ 80 ของประชาชนได้สัญจรถนน | ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | กองช่าง |
| 100 | โครงการยกระดับถนนลูกรังเชื่อมระหว่างบ้านม่วงหมู่สี หมู่ 7-บ้านแม่คำฝั่งหมิ่น หมู่ 9 | ยกระดับถนนลูกรังเชื่อมระหว่างบ้านม่วงหมู่สี หมู่ 7-บ้านแม่คำฝั่งหมิ่น หมู่ 9 | บ้านม่วงหมู่สี หมู่ 7-บ้านแม่คำฝั่งหมิ่น หมู่ 9 | 300,000 | ร้อยละ 80 ของประชาชนได้สัญจรถนน | ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | กองช่าง |
| 101 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านใหม่ หมู่ 1 ตำบลจันจว้า | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านใหม่ หมู่ 1 ตำบลจันจว้า | บ้านใหม่ หมู่ 1  ตำบลจันจว้า | 400,000 | ร้อยละ 80 ของประชาชนได้สัญจรถนน | ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกปลอดภัย | กองช่าง |
| 102 | โครงการปรับปรุงเสียงตามสายประจำหมู่บ้านต้นยาง หมู่ 7 | ปรับปรุงเสียงตามสายประจำหมู่บ้านต้นยาง หมู่ 7 | บ้านต้นยาง หมู่ 7 | 106,000 | ร้อยละ 80 ของประชาชนได้ประโยชน์ | ประชาชนได้รับข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว | กองช่าง |
| 103 | โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเสี่ยงภายในหมู่บ้าน บ้านป่าสักหลวง หมู่ 2 | ติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเสี่ยงภายในหมู่บ้าน บ้านป่าสักหลวง หมู่ 2 | บ้านป่าสักหลวง หมู่ 2 | 320,000 | ร้อยละ 80 ของประชาชนได้ประโยชน์ | ป้องกันและเฝ้าระวังอันตรายต่างๆภายในหมู่บ้าน | กองช่าง |
| 104 | โครงการก่อสร้างทางเดินพร้อมหลังคา | ก่อสร้างทางเดินพร้อมหลังคา | โรงเรียนเทศบาล 1 | 240,000 | ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในสถานที่ให้บริการ | ป้องกันแดด ลม ฝน | กองช่าง |

3.1.2 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลตำบลจันจว้าเป็นหน่วยดำเนินการ(แบบ ผ.01)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |  |
| 105 | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมทางเข้าสุสานบ้านสันทางหลวง หมู่ 12 | ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมทางเข้าสุสานบ้านสันทางหลวง หมู่ 12 | บ้านสันทางหลวง หมู่ 12 | 400,000 | ร้อยละ 80 ของประชาชนได้สัญจรถนน | ประชาชนได้เดินทางสัญจรไปมาสะดวก | กองช่าง |
| 106 | โครงการซ่อมแซมระบบประปาในหมู่บ้าน บ้านทรายมูล หมู่ 2 ตำบลจันจว้า | ซ่อมแซมระบบประปาในหมู่บ้าน บ้านทรายมูล หมู่ 2 ตำบลจันจว้า | บ้านทรายมูล หมู่ 2 | 400,000 | ร้อยละ 80 ของประชาชนได้สัญจรถนน | ซ่อมแซมระบบประปาในหมู่บ้านประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค | กองช่าง |
| 107 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน(ท่อจ่ายน้ำ)บ้านแม่คำน้ำลัด หมู่ 3 | ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน(ท่อจ่ายน้ำ)บ้านแม่คำน้ำลัด หมู่ 3 | บ้านแม่คำน้ำลัด หมู่ 3 | 1,388,000 | ร้อยละ 80 ของประชาชนได้ประโยชน์ | ซ่อมแซมระบบประปาในหมู่บ้านประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค | กองช่าง |
| 108 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านทรายมูล หมู่ 2 | ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านทรายมูล หมู่ 2 | บ้านทรายมูล หมู่ 2 | 1,202,000 | ร้อยละ 80 ของประชาชนได้ประโยชน์ | ซ่อมแซมระบบประปาในหมู่บ้านประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค | กองช่าง |
| 109 | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ 100 ลบ.ม. บ้านม่วงหมู่สี หมู่ 7 ตำบลจันจว้าใต้ | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ 100 ลบ.ม. บ้านม่วงหมู่สี หมู่ 7 ตำบล จันจว้าใต้ | บ้านม่วงหมู่สี หมู่ 7 | 3,050,000 | ร้อยละ 80 ของประชาชนได้ประโยชน์ | ซ่อมแซมระบบประปาในหมู่บ้านประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค | กองช่าง |
| 110 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยน้ำราก หมู่ 4 | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยน้ำราก หมู่ 4 | บ้านห้วยน้ำราก หมู่ 4 | 100,000 | ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในสถานที่ให้บริการ | ประชาชนได้เดินทางสัญจรไปมาสะดวก | กองช่าง |
| 111 | โครงการก่อสร้างหอประชุม บ้านห้วยน้ำราก หมู่ 4 ตำบลจันจว้า | ก่อสร้างหอประชุม บ้านห้วยน้ำราก หมู่ 4 ตำบลจันจว้า | บ้านห้วยน้ำราก หมู่ 4 ตำบลจันจว้า | 401,000 | ร้อยละ 80 ของประชาชนได้สัญจรถนน | มีพื้นที่จัดกิจกรรมของหมู่บ้าน | กองช่าง |

3.1.2 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลตำบลจันจว้าเป็นหน่วยดำเนินการ(แบบ ผ.01)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |  |
| 112 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดในหมู่บ้าน บ้านห้วยน้ำราก หมู่ 5 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดในหมู่บ้าน บ้านห้วยน้ำราก หมู่ 5 | บ้านห้วยน้ำราก หมู่ 5 | 485,000 | ร้อยละ 80 ของประชาชนได้สัญจรถนน | ป้องกันน้ำท่วมขังในหมู่บ้านและทางการเกษตร | กองช่าง |
| 113 | โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเข้าวัดบ้านห้วยน้ำราก หมู่ 5 ถึงวัดป่าหมากหน่อ | ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเข้าวัดบ้านห้วยน้ำราก หมู่ 5 ถึงวัดป่าหมากหน่อ | บ้านห้วยน้ำราก หมู่ 5 ถึงวัดป่าหมากหน่อ | 9,950,000 | ร้อยละ 80 ของประชาชนได้สัญจรถนน | ประชาชนได้เดินทางสัญจรไปมาสะดวก | กองช่าง |
| 114 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดบ้านดง หมู่ 6 ตำบลจันจว้า | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดบ้านดง หมู่ 6 ตำบลจันจว้า | บ้านดง หมู่ 6 | 400,000 | ร้อยละ 80 ของประชาชนได้สัญจรถนน | ป้องกันน้ำท่วมขังในหมู่บ้านและทางการเกษตร | กองช่าง |
| 115 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่ากุ๊ก หมู่ 8 ตำบลจันจว้าใต้ | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่ากุ๊ก หมู่ 8 ตำบลจันจว้าใต้ | บ้านป่ากุ๊ก หมู่ 8 | 300,000 | ร้อยละ 80 ของประชาชนได้สัญจรถนน | ป้องกันน้ำท่วมขังในหมู่บ้านและทางการเกษตร | กองช่าง |
| 116 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดบ้านหนองร่อง หมู่ 8 ตำบลจันจว้า | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดบ้านหนองร่อง หมู่ 8 ตำบลจันจว้า | บ้านหนองร่อง หมู่ 8 ตำบลจันจว้า | 240,000 | ร้อยละ 80 ของประชาชนได้สัญจรถนน | ป้องกันน้ำท่วมขังในหมู่บ้านและทางการเกษตร | กองช่าง |
| 117 | โครงการซ่อมแซมตลิ่งแม่น้ำคำ บ้านหัวฝาย หมู่ 11 | ซ่อมแซมตลิ่งแม่น้ำคำ บ้านหัวฝาย หมู่ 11 | บ้านหัวฝาย หมู่ 11 | 300,000 | ร้อยละ 80 ของประชาชนได้ประโยชน์ | ป้องกันน้ำท่วมขังในหมู่บ้านและทางการเกษตร | กองช่าง |
| 118 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยน้ำราก หมู่ 9 | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยน้ำราก หมู่ 9 | บ้านห้วยน้ำราก หมู่ 9 | 401,000 | ร้อยละ 80 ของประชาชนได้ประโยชน์ | ประชาชนได้เดินทางสัญจรไปมาสะดวก | กองช่าง |

3.1.2 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลตำบลจันจว้าเป็นหน่วยดำเนินการ(แบบ ผ.01)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |  |
| 119 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดบ้านแม่คำฝั่งหมิ่น หมู่ 9 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดบ้านแม่คำฝั่งหมิ่น หมู่ 9 | บ้านแม่คำฝั่งหมิ่น หมู่ 9 | 400,000 | ร้อยละ 80 ของประชาชนได้ประโยชน์ | ป้องกันน้ำท่วมขังในหมู่บ้านและทางการเกษตร | กองช่าง |
| 120 | โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาจากหัวบ้านถึงท้ายบ้าน บ้านสันนาหนองบัว หมู่ 10 | การเปลี่ยนท่อเมนประปาจากหัวบ้านถึงท้ายบ้าน บ้านสันนาหนองบัว หมู่ 10 | บ้านสันนาหนองบัว หมู่ 10 | 400,000 | ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในสถานที่ให้บริการ | ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 121 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าถ่อน หมู่ 11 | การก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าถ่อน หมู่ 11 | บ้านป่าถ่อน หมู่ 11 | 122,000 | ร้อยละ 80 ของประชาชนได้สัญจรถนน | ประชาชนได้สัญจรถนนไปมาสะดวกปลอดภัย | กองช่าง |
| 122 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าสักหลวง หมู่ 2 ตำบลจันจว้าใต้ | การก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าสักหลวง หมู่ 2 ตำบลจันจว้าใต้ | บ้านป่าสักหลวง หมู่ 2 ตำบลจันจว้าใต้ | 55,000 | ร้อยละ 80 ของประชาชนได้สัญจรถนน | ประชาชนได้สัญจรถนนไปมาสะดวกปลอดภัย | กองช่าง |
| 123 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าสักหลวง หมู่ 2 | การก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าสักหลวง หมู่ 2 | บ้านป่าสักหลวง หมู่ 2 | 123,000 | ร้อยละ 80 ของประชาชนได้สัญจรถนน | ประชาชนได้สัญจรถนนไปมาสะดวกปลอดภัย | กองช่าง |
| 124 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดบ้าน ป่าบงหลวง หมู่ 3 ตำบลจันจว้าใต้ | การก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดบ้านป่าบงหลวง หมู่ 3 ตำบลจันจว้าใต้ | บ้านป่าบงหลวง หมู่ 3 ตำบลจันจว้าใต้ | 332,000 | ร้อยละ 80 ของประชาชนได้สัญจรถนน | ป้องกันน้ำท่วมขังในหมู่บ้านและทางการเกษตร | กองช่าง |
| 125 | โครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำ บ้านป่าบงหลวง หมู่ 3 ตำบลจันจว้าใต้ | การก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำ บ้านป่าบงหลวง หมู่ 3 ตำบลจันจว้าใต้ | บ้านป่าบงหลวง หมู่ 3 ตำบลจันจว้าใต้ | 152,000 | ร้อยละ 80 ของประชาชนได้สัญจรถนน | ป้องกันน้ำท่วมขังในหมู่บ้านและทางการเกษตร | กองช่าง |

3.1.2 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลตำบลจันจว้าเป็นหน่วยดำเนินการ(แบบ ผ.01)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |  |
| 126 | โครงการขยายไหล่ทางบ้านกิ่วพร้าว หมู่ 4 ตำบล จันจว้าใต้ | การขยายไหล่ทางบ้านกิ่วพร้าว หมู่ 4 ตำบลจันจว้าใต้ | บ้านกิ่วพร้าว หมู่ 4 ตำบลจันจว้าใต้ | 500,000 | ร้อยละ 80 ของประชาชนได้สัญจรถนน | ประชาชนได้สัญจรถนนไปมาสะดวกปลอดภัย | กองช่าง |
| 127 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดบ้านหนองปึ๋ง หมู่ 5 ตำบลจันจว้าใต้ | การก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดบ้านหนองปึ๋ง หมู่ 5 ตำบลจันจว้าใต้ | บ้านหนองปึ๋ง หมู่ 5 ตำบลจันจว้าใต้ | 400,000 | ร้อยละ 80 ของประชาชนได้ประโยชน์ | ป้องกันน้ำท่วมขังในหมู่บ้านและทางการเกษตร | กองช่าง |
| 128 | โครงการปรับปรุงโรงน้ำดื่มในหมู่บ้านหนองครก หมู่ 6 | การปรับปรุงโรงน้ำดื่มในหมู่บ้านหนองครก หมู่ 6 | บ้านหนองครก หมู่ 6 | 54,000 | ร้อยละ 80 ของประชาชนได้ประโยชน์ | ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 129 | โครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำ คสล. บ้านหนองครก หมู่ 6 | การก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำ คสล. บ้านหนองครก หมู่ 6 | บ้านหนองครก หมู่ 6 | 240,000 | ร้อยละ 80 ของประชาชนได้ประโยชน์ | ป้องกันน้ำท่วมขังในหมู่บ้านและทางการเกษตร | กองช่าง |
| 130 | โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | คณะกรรมการ 23 หมู่บ้าน | 20,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม | สามารถจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปตามระเบียบและนำมาสู่การจัดทำงบประมาณประจำปี | สำนักปลัด |
| 131 | โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | จัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | คณะกรรมการ 23 หมู่บ้าน | 20,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม | ประชาชนสามารถเสนอปัญหาและความต้องการที่เป็นปัญหาส่วนรวม นำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ | สำนักปลัด |
| 132 | โครงการฝึกอบรมเยาวชนไทยโตไปไม่โกง | ฝึกอบรมเยาวชนไทยโตไปไม่โกง | เยาวชนและประชาชนทั่วไป จำนวน 50 คน | 10,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม | เยาวชนที่เข้ารับการอบรมมีความรู้เรื่องการทุจริตคอรัปชั่น | สำนักปลัด |
| 133 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร์ | อบรมให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร์ | ผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า  จำนวน 50 คน | 10,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม | ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เรื่องขั้นตอนการขอรับบริการและกฎหมายเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร์ | สำนักปลัด |

3.1.2 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลตำบลจันจว้าเป็นหน่วยดำเนินการ(แบบ ผ.01)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |  |
| 134 | โครงการส่งเสริมการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ | ส่งเสริมการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ | พนักงานเทศบาลทุกคนในเทศบาลตำบลจันจว้า | 10,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม | ผู้เข้าร่วมอบรมมีความเข้าใจในการทำงานเป็นทีม | สำนักปลัด |
| 135 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี | อบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี | ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า | 10,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม | สามารถจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น | กองคลัง |
| 136 | โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ | อบรมแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ | คณะกรรมการในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า  23 หมู่บ้าน | 20,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม | ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เรื่อง พรบ.จัดซื้อจัดจ้างเพิ่มขึ้น | กองคลัง |
| 137 | โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล | จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล | พนักงานเทศบาลทุกคนในเทศบาลตำบลจันจว้า | 20,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม | จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล | สำนักปลัด |
| 138 | โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน | เทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน | ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า | 20,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม | บริการประชาชนอย่างทั่วถึง | สำนักปลัด |
| 139 | โครงการอบรมกฎหมายน่ารู้เพื่อประชาชน | อบรมกฎหมายน่ารู้เพื่อประชาชน | ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาล จำนวน 50 คน | 10,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม | ประชาชนได้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย | สำนักปลัด |
| 140 | โครงการปลูกจิตสำนึกป้องกันทุจริตคอรัปชั่น | ปลูกจิตสำนึกป้องกันทุจริตคอรัปชั่น | ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาล จำนวน 50 คน | 10,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม | ประชาชนมีความรู้สร้างจิตสำนึกไม่ทุจริตคอรัปชั่น | สำนักปลัด |
| 141 | โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย | จัดกิจกรรมส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย | ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาล จำนวน 50 คน | 10,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม | ประชาชนมีความรู้ด้านการปกครองระบอบประชาธิปไตย | สำนักปลัด |
| 142 | โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจันจว้าและหัวหน้าส่วนราชการ | อบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจันจว้าและหัวหน้าส่วนราชการ | ผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจันจว้าและหัวหน้าส่วนราชการ | 10,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม | อบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจันจว้าและหัวหน้าส่วนราชการ | สำนักปลัด |
| 143 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการองค์กรแบบบูรณาการ | ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการองค์กรแบบบูรณาการ | พนักงานเทศบาลทุกคนในเทศบาลตำบลจันจว้า | 30,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม | พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการองค์กรแบบบูรณาการ | สำนักปลัด |

3.1.2 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลตำบลจันจว้าเป็นหน่วยดำเนินการ(แบบ ผ.01)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |  |
| 144 | โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมการมีระเบียบวินัยและจิตสาธารณะ | ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมการมีระเบียบวินัยและจิตสาธารณะ | พนักงานเทศบาลทุกคนในเทศบาลตำบลจันจว้า | 20,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม | ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมการมีระเบียบวินัยและจิตสาธารณะ | สำนักปลัด |
| 145 | โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังการจัดการทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-laas) | ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังการจัดการทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-laas) | เจ้าหน้าที่/พนักงาน ที่รับผิดชอบบันทึกข้อมูลทุกส่วนราชการ | 20,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม | เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังการจัดการทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-laas) | กองคลัง |
| 146 | โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานช่าง | ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานช่าง | ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานช่าง | 5,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม | พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานช่าง | กองช่าง |
| 147 | โครงการอบรมให้ความรู้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและการปฏิบัติตาม พรบ. ควบคุมอาคารและการขุดดินถมดิน | อบรมให้ความรู้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและการปฏิบัติตาม พรบ. ควบคุมอาคารและการขุดดินถมดิน | คณะกรรมตรวจรับ  จำนวน 50 คน | 10,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม | มีความรู้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและการปฏิบัติตาม พรบ. ควบคุมอาคารและการขุดดินถมดิน | กองช่าง |
| 148 | โครงการฝึกอบรมบุคลากรผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า | ฝึกอบรมบุคลากรผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า | คณะกรรมการ 23 หมู่บ้าน จำนวน 50 คน | 10,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม | บุคลากรผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า | กองประปา |
| 149 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯพื้นที่เวียงหนองหล่ม | อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯพื้นที่เวียงหนองหล่ม | ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า | 10,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม | ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถอนุรักษ์พืชประจำถิ่นหายากได้เพิ่มขึ้น | สำนักปลัด |
| 150 | โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้วิธีการดูนกเวียงหนองหล่ม | อบรมและให้ความรู้วิธีการดูนกเวียงหนองหล่ม | ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า | 15,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม | ผู้เข้าร่วมอบรมรู้วิธีการดูนกที่ถูกวิธี | สำนักปลัด |
| 151 | โครงการอนุรักษ์พันธุ์กระบือ | อนุรักษ์พันธุ์กระบือ | ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า จำนวน 30 คน | 10,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม | อนุรักษ์พันธุ์กระบือไม่ให้สูญพันธุ์ | สำนักปลัด |

3.1.2 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลตำบลจันจว้าเป็นหน่วยดำเนินการ(แบบ ผ.01)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |  |
| 152 | โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพิธีบรมราชาภิเษก | และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส | ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า | 160,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม | กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส | สำนักปลัด |
| 153 | โครงการอบรมการประมงพื้นบ้าน | อบรมการประมงพื้นบ้าน | ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า จำนวน 30 คน | 10,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม | อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำจืดไม่ให้สูญพันธุ์ | สำนักปลัด |
| 154 | โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน | รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน | ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า | 15,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม | อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์ | สำนักปลัด |
| 155 | โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดเวียงหนองหล่ม | ฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดเวียงหนองหล่ม | ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า จำนวน 30 คน | 15,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม | ฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดเวียงหนองหล่ม | สำนักปลัด |
| 156 | โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้อาสาสมัครมัคุเทศก์ชุมชน | ฝึกอบรมและให้ความรู้อาสาสมัครมัคุเทศก์ชุมชน | ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า จำนวน 30 คน | 20,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม | ให้ความรู้อาสาสมัครมัคุเทศก์ชุมชน | สำนักปลัด |
| 157 | โครงการปลูกต้นไม้รอบเวียงหนองหล่ม | ปลูกต้นไม้รอบเวียงหนองหล่ม | ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า จำนวน 30 คน | 20,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม | อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์ | สำนักปลัด |
| 158 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนแบบบูรณาการ | เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนแบบบูรณาการ | ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า จำนวน 30 คน | 30,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม | จัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนแบบบูรณาการ | กองสาธารสุขฯ |
| 159 | โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ | ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ | ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า จำนวน 30 คน | 15,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าที่ร่วมกิจกรรม | อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์ | กองช่าง |
| **รวม** | | | | 61,484,200 |  | | |

3.1.2 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลตำบลจันจว้าเป็นหน่วยดำเนินการ(แบบ ผ.01) (ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |  |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง (จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม) | เพื่อพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง | ข้าราชการครูของโรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง | 30,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้ที่ร่วมกิจกรรม | ข้าราชการครูมีความรู้ด้านการสอนเพิ่มขึ้น | กองการศึกษา |
| 2 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน (จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม)โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ | เพื่อค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน | โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ | 50,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม | เด็กนักเรียนมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนเพิ่มขึ้น | กองการศึกษา |
| 3 | ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา(จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม)โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ | ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา(จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม)โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ | โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ | 20,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียนได้ประโยชน์ | ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา(จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม)โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ | กองการศึกษา |

3.1.2 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลตำบลจันจว้าเป็นหน่วยดำเนินการ(แบบ ผ.01) (ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |  |
| 4 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น (จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล จันจว้า | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น (จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรร | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล จันจว้า | 20,000 | ร้อยละ 80 ของนักเรียนได้รับประโยชน์ | .ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น (จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล จันจว้า | กองการศึกษา |
| 5 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน(จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม)โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ | .ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน(จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม)โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ | โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ | 100,000 | ร้อยละ 80 ของนักเรียนได้รับประโยชน์ | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน(จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม)โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ | กองการศึกษา |
| 6 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน (จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม)โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน (จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม)โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ | โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ | 50,000 | ร้อยละ 80 ของนักเรียนได้รับประโยชน์ | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน (จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม)โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ |  |

3.1.2 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลตำบลจันจว้าเป็นหน่วยดำเนินการ(แบบ ผ.01) (ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |  |
| 7 | ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา(จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม)โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ | ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา(จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม)โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ | โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ | 20,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม | ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา(จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม)โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ | กองการศึกษา |
| 8 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ (จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ (จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม | โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ | 39,000 | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้ที่ร่วมกิจกรรม | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ (จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม | กองการศึกษา |
| **รวม** | | | | **329,000** |  |  |  |

3.1.2 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลตำบลจันจว้าเป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.01) (จ่ายขาดเงินสะสม)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |  |
| 1 | โครงการซ่อมแซมคันดินบริเวณบ้านแม่คำน้ำลัด หมู่ 3 ตำบลจันจว้า | เพื่อซ่อมแซมคันดินป้องกันตลิ่งพัง บริเวณบ้านแม่คำน้ำลัด หมู่ 3 ตำบลจันจว้า | ซ่อมแซมคันดินป้องกันตลิ่งพัง ความยาว 50.00 เมตร ความลาดเอียง 6.50 เมตรบริเวณบ้านแม่คำน้ำลัด หมู่ 3 ตำบลจันจว้า | 317,000 | ร้อยละ80น้ำไม่ท่วมท่วมพื้นที่ประชาชน | น้ำไม่ท่วมพื้นที่การเกษตรละที่อยู่อาศัยของประชาชน | กองช่าง |
| 2 | โครงการซ่อมแซมคันดินบริเวณบ้านม่วงหมูสี หมู่ 7 ตำบลจันจว้าใต้ | เพื่อซ่อมแซมคันดินป้องกันตลิ่งพัง | ซ่อมแซมคันดินป้องกันตลิ่งพัง ความยาว 50.00 เมตร ความลาดเอียง 6.50 เมตรบริเวณบ้านม่วงหมูสี หมู่ 7 ตำบลจันจว้าใต้ | 305,000 | ร้อยละ80น้ำไม่ท่วมท่วมพื้นที่ประชาชน | น้ำไม่ท่วมพื้นที่การเกษตรละที่อยู่อาศัยของประชาชน | กองช่าง |
| 3 | โครงการซ่อมแซมคันดินบริเวณบ้านแม่คำฝั่งหมิ่น หมู่ 9 ตำบลจันจว้าใต้ | เพื่อซ่อมแซมคันดินป้องกันตลิ่งพัง | ซ่อมแซมคันดินป้องกันตลิ่งพัง ความยาว 70.00 เมตร ความลาดเอียง 6.50 เมตรบริเวณบ้านแม่คำฝั่งหมิ่น หมู่ 9 ตำบลจันจว้าใต้ | 420,000 | ร้อยละ80น้ำไม่ท่วมท่วมพื้นที่ประชาชน | น้ำไม่ท่วมพื้นที่การเกษตรละที่อยู่อาศัยของประชาชน | กองช่าง |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นทางบ้านหัวฝาย หมู่ 11 เชื่อมบ้านแม่คำน้ำลัด หมู่ 3 ตำบลจันจว้า | เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร | ก่อสร้างถนน คสล.เส้นทางบ้านหัวฝาย หมู่ 11 เชื่อมบ้านแม่คำน้ำลัด หมู่ 3 ตำบลจันจว้า | 234,000 | ร้อยละ80ของประชาชนได้เดินทางสัญจรไปมาสะดวก | ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร | กองช่าง |

3.1.2 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลตำบลจันจว้าเป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.01) (จ่ายขาดเงินสะสม)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |  |
| 5 | โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลจันจว้า | เพื่อปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลจันจว้า | สำนักงานเทศบาลตำบลจันจว้า | 9,000,000 | ร้อยละ 80 ของพนักงานและประชาชนที่รับบริการได้ใช้ประโยชน์ | อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลจันจว้ามีความปลอดภัยและมีมาตรฐานในการบริการประชาชน | กองช่าง |
| 6 | โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบปรับปรุงโรงอาหารและระบบสาธารณูปโภค โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ฯ | เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบปรับปรุงโรงอาหารและระบบสาธารณูปโภค โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ฯ | โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ฯ | 154,000 | ร้อยละ 80 ของผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์ | อาคารเรียนอาคารประกอบมีความปลอดภัยเอื้อต่อผู้เรียนและมีมาตรฐาน | กองการศึกษา กองช่าง |
| 7 | โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ฯ | เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ฯ | โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ฯ | 499,000 | ร้อยละ 80 ของผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์ | อาคารเรียนอาคารประกอบมีความปลอดภัยเอื้อต่อผู้เรียนและมีมาตรฐาน | กองการศึกษา กองช่าง |
| 8 | โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจันจว้า | เพื่อปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจันจว้า | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล จันจว้า | 200,000 | ร้อยละ 80 ของผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์ | อาคารเรียนอาคารประกอบมีความปลอดภัยเอื้อต่อผู้เรียนและมีมาตรฐาน | กองการศึกษา กองช่าง |
| **รวม** | | | | **11,129,000** |  | | |

3.1.2 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลตำบลจันจว้าเป็นหน่วยดำเนินการ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |  |
| 1 | โครงการซ่อมแซมระบบประปาบ้านแม่คำน้ำลัด หมู่ 3 ตำบลจันจว้า | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | บ้านแม่คำน้ำลัด หมู่ 3 ตำบลจันจว้า | 1,388,000 | ร้อยละ 80 ของพนักงานและประชาชนที่รับบริการได้ใช้ประโยชน์ | ประชาชนมีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 2 | โครงการซ่อมแซมระบบประปาบ้านทรายมูล หมู่ 2 ตำบลจันจว้า | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | บ้านทรายมูล หมู่ 2 ตำบลจันจว้า | 1,202,000 | ร้อยละ 80 ของผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์ | ประชาชนมีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | กองการศึกษา กองช่าง |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกเส้นทางวัดป่าหมากหน่อบ้านห้วยน้ำราก หมู่ 5 ตำบลจันจว้า | เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร | บ้านห้วยน้ำราก หมู่ 5 ตำบลจันจว้า | 9,950,000 | ร้อยละ 80 ของผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์ | ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร | กองการศึกษา กองช่าง |
| **รวม** | | | | **12,540,000** |  |  |  |

3.1.3 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลตำบลจันจว้าอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชนองค์กรการกุศล เป็นหน่วยดำเนินการ(แบบ ผ.02)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน |
| 1 | อุดหนุนโครงการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน | เพื่อจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน | ที่ทำการปกครองอำเภอแม่จัน | 5,000 | ร้อยละ80ของประชาชนได้ประโยชน์ | คณะกรรมการหมู่บ้านได้เรียนรู้การจัดทำแผน | สำนักปลัด | อุดหนุนให้กับที่ทำการปกครองอำเภอแม่จัน |
| 2 | โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้กับโรงเรียน จันจว้าวิทยาคม | เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้แสดงความรู้ความสามารถทางวิชาการละเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่างๆได้ | โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม | 50,000 | นักเรียนร้อยละ 50 ได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่างๆ | นักเรียนสามารถเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่างๆได้รับรางวัลและพัฒนาการเรียนรู้ที่ดี | กองการศึกษา | โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม |
| 3 | โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 86 | เพื่อยกระดับการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ | โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 86 | 35,000 | ร้อยละ 80 ครูและนักเรียนได้ประโยชน์ | ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มขึ้น | กองการศึกษา | โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 86 |
| 4 | โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านกิ่วพร้าว | เพื่อยกระดับการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ | โรงเรียนบ้าน  กิ่วพร้าว | 30,000 | ร้อยละ 80 ครูและนักเรียนได้ประโยชน์ | ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มขึ้น | กองการศึกษา | โรงเรียนบ้าน  กิ่วพร้าว |
| 5 | โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน โรงเรียนบ้านห้วยน้ำรากฯ | เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์ในการใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร | โรงเรียนบ้านห้วยน้ำรากฯ | 45,000 | ร้อยละ 80 ครูและนักเรียนได้ประโยชน์ | นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์ในการใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร | กองการศึกษา | โรงเรียนบ้านห้วยน้ำรากฯ |

3.1.3 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลตำบลจันจว้าอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชนองค์กรการกุศล เป็นหน่วยดำเนินการ(แบบ ผ.02)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน |
| 6 | โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้กับโรงเรียนบ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา) | เพื่อพัฒนาการเรียนของนักเรียนทุกคน | นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา) | 30,000 | ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้ประโยชน์ | นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านการเรียนการสอนที่ดีขึ้น | กองการศึกษา | โรงเรียนบ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา) |
| 7 | โครงการทำขนมไทยและ เบเกอรี่ให้กับโรงเรียนบ้านแม่คำฝั่งหมิ่น | เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้มีทักษะการทำขนมและเป็นอาชีพเสริมในอนาคต | นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่คำฝั่งหมิ่น | 15,000 | ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้ประโยชน์ | นักเรียนได้เรียนรู้มีทักษะการทำขนมมีประสบการณ์สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคต | กองการศึกษา | โรงเรียนบ้านแม่คำฝั่งหมิ่น |
| 8 | อุดหนุนโครงการปฏิบัติธรรมคณะสงฆ์และประชาชนตำบลจันจว้าและตำบลจันจว้าใต้ | เพื่ออุดหนุนคณะสงฆ์ทั้ง 2 ตำบลในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า | คณะสงฆ์และประชาชนตำบล จันจว้าและตำบลจันจว้าใต้ | 60,000 | ร้อยละ80ของคณะสงฆ์และประชาชน2ตำบลได้ประโยชน์ | คณะสงฆ์และประชาชน2ตำบลใด้ร่วมกิจกรรม | กองการศึกษา | คณะสงฆ์  ตำบลจันจว้า  ตำบลจันจว้าใต้ |
| 9 | อุดหนุนโครงการมรดกภูมิปัญญาสมาคมคนยองจันจว้า | เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมคนยองจันจว้า | สมาคมคนยองจันจว้า | 15,000 | ร้อยละ80ของสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรม | สมาชิกสมาคมคนยองจันจว้า | กองการศึกษา | สภาวัฒนธรรมตำบลจันจว้าใต้ |
| 10 | อุดหนุนโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดเชียงราย | เพื่อสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดเชียงราย | ท้องถิ่นของจังหวัดเชียงราย | 30,000 | ร้อยละ80ผู้เข้าร่วมกิจกรรม | ประชาชนได้สืบทอดอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น | กองการศึกษา | ที่ทำการปกครองอำเภอแม่จัน |
| 11 | อุดหนุนโครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง | เพื่อสนันสนุนประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง | ท้องถิ่นของจังหวัดเชียงราย | 5,000 | ร้อยละ80ผู้เข้าร่วมกิจกรรม | อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น | กองการศึกษา | สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย |

3.1.3 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลตำบลจันจว้าอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชนองค์กรการกุศล เป็นหน่วยดำเนินการ(แบบ ผ.02)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน |
| 12 | อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด | ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด | ศป.ปส.  อำเภอแม่จัน | 30,000 | ร้อยละ80ได้รับงบประมาณอุดหนุน | ลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน | สำนักปลัด | ศป.ปส.  อำเภอแม่จัน |
| 13 | อุดหนุนศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดประจำหมู่บ้าน 23 หมู่บ้าน | เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมรวมพลังต้ายยาเสพติดในชุมชน | ในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า 23 หมู่บ้าน | 230,000 | ร้อยละ80ได้รับงบประมาณอุดหนุน | ลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน | สำนักปลัด | คณะกรรมการประจำหมู่บ้าน 23 หมู่บ้าน |
| 14 | อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลจันจว้า | เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองได้ | กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลจันจว้า | 75,000 | ร้อยละ80ได้รับงบประมาณอุดหนุน | ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ | สำนักปลัด | กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลจันจว้า |
| 15 | อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลจันจว้าใต้ | เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองได้ | กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลจันจว้าใต้ | 80,000 | ร้อยละ80ได้รับงบประมาณอุดหนุน | ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ | สำนักปลัด | กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลจันจว้าใต้ |
| 16 | อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอแม่จัน | เพิ่อพัฒนากลุ่มบทบาทสตรีอำเภอแม่จันให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ | คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอแม่จัน | 20,000 | ร้อยละ80ได้รับงบประมาณอุดหนุน | ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ | สำนักปลัด | คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอแม่จัน |

3.1.3 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลตำบลจันจว้าอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชนองค์กรการกุศล เป็นหน่วยดำเนินการ(แบบ ผ.02)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน |
| 17 | อุดหนุนโครงการผ่าตัด-ทำหมันเพื่อลดจำนวนสุนัขและแมวที่เป็นสัตว์พาหะของโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวไม่มีเจ้าของในพื้นที่จังหวัดเชียงราย | เพื่อลดจำนวนสุนัขและแมวที่เป็นสัตว์พาหะของโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวไม่มีเจ้าของในพื้นที่จังหวัดเชียงราย | ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย | 5,000 | ร้อยละ 80 ของสุนัขและแมวได้รับการผ่าตัดทำหมัน | สุนัขและแมวไม่มีเจ้าของในพื้นที่ได้รับการผ่าตัดทำหมัน | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย |
| 18 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | เพื่อดำเนินตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโดยเลือกทำหมู่บ้านละ3โครงการในกรอบวงเงิน 20,000 บาท | ในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า 23 หมู่บ้าน | 460,000 | ร้อยละ 80 ของคณะกรรมการประจำหมู่บ้านได้รับงบประมาณอุดหนุน | ได้ดำเนินตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | คณะกรรมการประจำหมู่บ้าน 23 หมู่บ้าน |
| 19 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน | เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการงานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน | ในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า 23 หมู่บ้าน | 115,000 | ร้อยละ 80 ของคณะกรรมการประจำหมู่บ้านได้รับงบประมาณอุดหนุน | ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | คณะกรรมการประจำหมู่บ้าน 23 หมู่บ้าน |
| 20 | อุดหนุนตามโครงการขอรับอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับเป็นศูนย์ช่วยเหลือประชาชนให้กับ อบต.ศรีค้ำ | เพื่ออุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชนให้กับ อบต.ศรีค้ำ | องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ | 25,000 | ร้อยละ 80 ของอบต.ได้รับการอุดหนุนช่วยเหลือประชาชน | อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับเป็นศูนย์ช่วยเหลือประชาชนให้กับ อบต.ศรีค้ำ | สำนักปลัด | องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ |
| **รวม** | | | | 1,360,000 |  | | | |

3.1.4 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลตำบลจันจว้าดำเนินการโดยจัดซื้อ จัดหา ครุภัณฑ์(แบบ ผ.08)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | แผนงาน | หมวด | ประเภท | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของครุภัณฑ์) | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| 1 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ line matrix printer รุ่นp8010 พร้อมติดตั้งระบบให้สามารถใช้งานได้กับงานทะเบียนราษฏร | 350,000 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ line matrix printer รุ่นp8010 | สำนักปลัด |
| 2 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน | อแด้ปเตอร์/ทีวี LED | 7,300 | อแด้ปเตอร์/ทีวี LED | สำนักปลัด |
| 3 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า | 7,500 | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า | สำนักปลัด |
| 4 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ | 10,000 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ | สำนักปลัด |
| 5 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน | จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ | 1,400 | จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ | สำนักปลัด |
| 6 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | 48,000 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน | สำนักปลัด |

3.1.4 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลตำบลจันจว้าดำเนินการโดยจัดซื้อ จัดหา ครุภัณฑ์ (แบบ ผ.08)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | แผนงาน | หมวด | ประเภท | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของครุภัณฑ์) | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| 7 | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า | 2,500 | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง | สำนักปลัด |
| 8 | แผนงานการเกษตร | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน | จัดซื้อพัดลม จำนวน 2 ตัว | 3,000 | จัดซื้อพัดลม จำนวน 2 ตัว | สำนักปลัด |
| 9 | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล | 22,000 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล | สำนักปลัด |
| 10 | แผนงานรักษาความสงบภายใน | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน | จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | 27,500 | จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง | สำนักปลัด |
| 11 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน | จัดซื้อหน้าจอคอมพิวเตอร์ LED 19.5 นิ้ว | 3,000 | จัดซื้อหน้าจอคอมพิวเตอร์ LED 19.5 นิ้ว | กองคลัง |
| 12 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 33,000 | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กองคลัง |
| 13 | แผนงานการศึกษา | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน | โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ | 18,000 | โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 6 ชุด | กองการศึกษา |

3.1.4 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลตำบลจันจว้าดำเนินการโดยจัดซื้อ จัดหา ครุภัณฑ์ (แบบ ผ.08)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | แผนงาน | หมวด | ประเภท | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของครุภัณฑ์) | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| 14 | แผนงานการศึกษา | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ | 33,000 | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ฯ | กองการศึกษา |
| 15 | แผนงานการศึกษา | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การศึกษา | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน | จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม | 329,900 | จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม 1 ชุด โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง | กองการศึกษา |
| 16 | แผนงานการศึกษา | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน | 32,000 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน | กองการศึกษา |
| 17 | แผนงานการศึกษา | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน | จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา | 8,900 | จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา | กองการศึกษา |
| 18 | แผนงานการศึกษา | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ | 8,500 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง | กองการศึกษา |
| 19 | แผนงานสาธารณสุข | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน | จัดซื้อตู้เหล็ก | 11,000 | จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน | กองสาธารณสุขฯ |
| 20 | แผนงานสาธารณสุข | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ | 5,200 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง | กองสาธารณสุขฯ |

3.1.4 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลตำบลจันจว้าดำเนินการโดยจัดซื้อ จัดหา ครุภัณฑ์ (แบบ ผ.08)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | แผนงาน | หมวด | ประเภท | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของครุภัณฑ์) | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| 21 | แผนงานสาธารณสุข | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล | 30,000 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน1 เครื่อง | กองสาธารณสุขฯ |
| 22 | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ครุภัณฑ์ | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน | ปรับปรุงเสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์บ้านต้นยาง | 106,000 | ปรับปรุงเสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์บ้านต้นยาง | กองช่าง |
| 23 | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน | จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบฉีดหมึก จำนวน 1 เครื่อง | 7,900 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบฉีดหมึก จำนวน 1 เครื่อง | กองช่าง |
| 24 | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน | จัดซื้อกล้องส่องทางไกล | 50,000 | จัดซื้อกล้องส่องทางไกล จำนวน 10 ตัว | กองช่าง |

3.1.4 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลตำบลจันจว้าดำเนินการโดยจัดซื้อ จัดหา ครุภัณฑ์ (แบบ ผ.08)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | แผนงาน | หมวด | ประเภท | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของครุภัณฑ์) | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| 25 | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำรวจ | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน | จัดซื้อล้อวัดระยะ | 20,000 | จัดซื้อล้อวัดระยะ | กองช่าง |
| 26 | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ | 17,000 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ | กองช่าง |
| 27 | แผนงานการพาณิชย์ | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน | จัดซื้อเครื่องจ่ายสารเคมี | 33,000 | จัดซื้อเครื่องจ่ายสารเคมี | กองการประปา |
| **รวม** | | | | | | 1,225,600 |  |  |

3.1.5 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลตำบลจันจว้าดำเนินการโดยจัดซื้อ จัดหา (อุดหนุนเฉพาะกิจ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | แผนงาน | หมวด | ประเภท | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของครุภัณฑ์) | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| 1 | แผนงานการศึกษา | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน | จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 30,700 | จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | กองการศึกษา |
| 2 | แผนงานการศึกษา | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน | จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง | 30,700 | จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง | กองการศึกษา |
| **รวม** | | | | | | 61,400 |  | |

**3.2 วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562**

3.2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

3.2.2 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลตำบลจันจว้าเป็นหน่วยดำเนินการ(แบบ ผ.01)

3.2.3 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลตำบลจันจว้าอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชนองค์กรการกุศล เป็นหน่วยดำเนินการ(แบบ ผ.02)

3.2.4 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลตำบลจันจว้าขอประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด(แบบ ผ.03)

3.2.5 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลตำบลจันจว้าขอประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย(แบบ ผ.04)

3.2.6 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลตำบลจันจว้าขอประสานโครงการพัฒนาจังหวัดเชียงราย(แบบ ผ.05)

3.2.7 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลตำบลจันจว้าดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ(แบบ ผ.06)

3.2.8 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลตำบลจันจว้าดำเนินการโดยจัดซื้อ จัดหา (แบบ ผ.06)

**ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล**

-----------------

**1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์**

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลจันจว้า ครั้งที่ 1/2562 2561เป็นดังนี้

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** |
| 1 | ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 20 | 17 | 85 |
| 2 | การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | 15 | 10 | 66.66 |
| 3 | ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย | 65 | 57 | 87.69 |
|  | 3.1 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลจันจว้า | 10 | 10 | 15.39 |
|  | 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | 10 | 9 | 13.85 |
|  | 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด | 10 | 9 | 13.85 |
|  | 3.4 วิสัยทัศน์ | 5 | 5 | 7.70 |
|  | 3.5 กลยุทธ์ | 5 | 4 | 6.15 |
|  | 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ | 5 | 4 | 6.15 |
|  | 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ | 5 | 4 | 6.15 |
|  | 3.8 แผนงาน | 5 | 4 | 6.15 |
|  | 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | 5 | 4 | 6.15 |
|  | 3.10 ผลผลิต/โครงการ | 5 | 4 | 6.15 |
| รวมคะแนน | | **100** | 84 | 87.69 |

1) พบว่าประเด็น......ยุทธศาสตร์.........ได้คะแนนสูงสุด....57........คะแนน คิดเป็นร้อยละ...87.69....ของคะแนนในประเด็น.....ข้อมูลสภาพทั่วไป.........และคิดเป็นร้อยละ....85.......ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล........ข้อมูลรายละเอียดบางส่วนยังใส่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์.....................

2) พบว่าประเด็น.....การเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ.......ได้คะแนนต่ำสุด...10.......คะแนน คิดเป็นร้อยละ...66.66.... ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล...การวิเคราะห์ในภาพรวมทั้งหมดยังไม่ครบถ้วนแบบสมบูรณ์...........

**1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน**

รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลจันจว้า ในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
| **1** | **ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลจันจว้า** | **20** | 17 | 85 |  |
|  | 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ | 3 | 3 | 15 | เป็นชุมชนที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีเป็นแหล่งทำการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ |
| 1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ | 2 | 2 | 10 | พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลจันจว้าเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่มีเขตการปกครอง 2 ตำบลจำนวนประชากรหมื่นกว่า |
| 1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ | 2 | 2 | 10 | นักพัฒนาหลักสูตรควรตระหนักและควรนำข้อมูลพื้นฐานทางด้านสังคมและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นมาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรในอนาคต |
| 1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ | 2 | 2 | 10 | ระบบคมนาคมขนส่งมีประสิทธิภาพช่วยยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี |
| 1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) | 2 | 1 | 5 | การบริหารจัดการทรัพยากรแหล่งน้ำแบบบูรณาการเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและพัฒนาสังคม |
| 1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ | 2 | 1 | 5 | ให้ความสำคัญธำรงรักษาสืบทอดการดำเนินการงานต่างๆด้านศาสนาวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
|  | 1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ | 2 | 2 | 10 | ในเขตพื้นที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีมีแหล่งน้ำธรรมชาติในการทำเกษตรเพียงพอ |
| 1.8 การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. | 2 | 1 | 5 | ประชาชนให้ความร่วมมือในการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเป็นอย่างดี |
| 1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลจันจว้า | 3 | 3 | 15 | ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นและร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ |
| **รวม** | **20** | 17 | 85 |  |

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสำหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ

(1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)

(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton

(3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF))

(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model)

(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System (PPMS))

(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น หรือ Problem – Solving Method

(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Method)

(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)

(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model)

(10) แบบประเมินตนเอง (Self – Assessment Model)

(11) แบบอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่ภายใต้กรอบข้อ

(1) - (10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้

เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) เป็นไปตามที่กำหนดไว้หรือไม่

ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร

วัดผลนั้นได้หรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicator : KPIs)

ผลกระทบ (Impact)

**1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
| **2** | **การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ** | **15** | 10 | 66.66 |  |
|  | 2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลจันจว้า นโยบายของนายกเทศมนตรี รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 | 2 | 1 | 6.67 | การวิเคราะห์มีความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลจันจว้า นโยบายของนายกเทศมนตรี รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี |
| 2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น | 1 | 1 | 6.67 | การบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น |
| 2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น | 2 | 1 | 6.67 | มีการวิเคราะห์ทางสังคมครบทุกด้าน |
| 2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น | 2 | 1 | 6.67 | การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจมีการส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ |
| 2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา | 2 | 1 | 6.67 | มีพื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
|  | 2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง)W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค) | 2 | 2 | 13.33 | การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาในปัจจุบันด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง)W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค) |
| 2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการนำเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา | 2 | 1 | 6.66 | ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ มีการนำเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหา |
| 2.8 สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ | 2 | 1 | 6.66 | มีการสรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ |
| 2.9 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 | 1 | 1 | 6.66 | มีการสรุปผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 |
| **รวม** | **15** | **10** | **66.66** |  |

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ

การวิเคราะห์สภาวการณ์ คือ การศึกษาแยกแยะให้รู้อย่างถ่องแท้ว่า สิ่งนั้นและสิ่งที่อยู่โดยรอบเป็น อย่างไร มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องอะไรบ้าง ในลักษณะใด มีผลอย่างไร จากอดีตถึงในปัจจุบัน และ จะเป็นไปอย่างไรในอนาคต

**1.4 ยุทธศาสตร์**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
| **3** | **ยุทธศาสตร์** | **65** | **57** | **87.69** |  |
|  | 3.1 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลจันจว้า  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลจันจว้าและเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 | 10 | 10 | 15.39 | ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลจันจว้ามีความ  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น |
| 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 | 10 | 9 | 13.85 | ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมีความ  สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ |
| 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 | 10 | 9 | 13.85 | ยุทธศาสตร์จังหวัด  สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ |
| 3.4 วิสัยทัศน์  วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่เทศบาลตำบลจันจว้าต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของเทศบาลตำบลจันจว้าและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น | 5 | 5 | 7.70 | วิสัยทัศน์เทศบาลตำบล จันจว้ามีความชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของเทศบาลตำบลจันจว้าได้ดี |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
|  | 3.5 กลยุทธ์  แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลจันจว้าที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น | 5 | 4 | 6.15 | เป็นกลยุทธ์ที่ดีซึ่งสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง |
| 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน | 5 | 4 | 6.15 | เป้าประสงค์ที่วางไว้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ |
| 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)  ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลจันจว้าซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ | 5 | 4 | 6.15 | ยุทธศาสตร์ที่วางไว้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง |
| 3.8 แผนงาน  แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลจันจว้าที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว | 5 | 4 | 6.15 | กิจกรรมตามแผนเป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ชัดเจน |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
|  | 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลจันจว้า | 5 | 4 | 6.15 | ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลจันจว้ามาความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาจังหวัด |
| 3.10 ผลผลิต/โครงการ  ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน | 5 | 4 | 6.15 | โครงการต่างๆนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี |
| **รวม** | **60** | **57** | **87.69** |  |

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์

▪ ผู้บริหารสร้างการรับรู้ ความเข้าใจในทิศทางและกลยุทธ์ของกรมฯ แก่บุคลากรอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และให้ความสำคัญกับการรับรู้แก่บุคลากรอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ

▪ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจใน Vision และ Mission และกลยุทธ์ของกรม

▪ ให้ความสำคัญกับค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร บุคลากรกรมอนามัยเป็นต้นแบบ Health Model ทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์กร

▪ ผู้บริหารแสดงให้บุคลากรรับรู้ทิศทางองค์กรที่ชัดเจน เพื่อให้บุคลากรเข้าใจและร่วมดำเนินการให้ถึงเป้าหมายขององค์การ และเกิดความภาคภูมิใจในฐานะเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร โดนเน้นให้เกิดการสื่อสารทั่วทั้งองค์กร

**2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ**

ผลการให้คะแนนโครงการของเทศบาลตำบลจันจว้า...ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่.......ตุลาคม 2560 เป็นดังนี้

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** |
| **1** | **การสรุปสถานการณ์การพัฒนา** | **10** | 8 | 80 |
| **2** | **การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ** | **10** | 8 | 80 |
| **3** | **การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ** | **10** | 8 | 80 |
| **4** | **แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา** | **10** | 8 | 80 |
| **5** | **โครงการพัฒนา ประกอบด้วย** | **60** | 51 | 85 |
|  | 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ | 5 | 5 | 8.34 |
|  | 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | 5 | 4 | 6.66 |
|  | 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | 5 | 4 | 6.66 |
|  | 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี | 5 | 5 | 8.34 |
|  | 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | 5 | 5 | 8.34 |
|  | 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 | 5 | 4 | 6.66 |
|  | 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | 5 | 4 | 6.66 |
|  | 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ | 5 | 4 | 6.66 |
|  | 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | 5 | 4 | 6.67 |
|  | 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | 5 | 4 | 6.67 |
|  | 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ | 5 | 4 | 6.67 |
|  | 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | 5 | 4 | 6.67 |
| **รวมคะแนน** | | **100** | 85 |  |

1) พบว่าประเด็น......โครงการพัฒนา........ได้คะแนนสูงสุด.....51.....คะแนน คิดเป็นร้อยละ.....60....ของคะแนนในประเด็นที่......5........และคิดเป็นร้อยละ....70.58.......ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เป็นแนวทางการพัฒนาติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น

2) พบว่าประเด็นโครงการพัฒนา ได้คะแนนต่ำสุด....4........คะแนน คิดเป็นร้อยละ...6.66....ของคะแนนในประเด็นที่....5.5.6...........และคิดเป็นร้อยละ.....7.83......ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผลโครงการที่มีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 ค่อนข้างมีน้อยในภาพรวมของโครงการทั้งหมด

3) พบว่าความชัดเจนของชื่อโครงการ จากจำนวนโครงการทั้งหมด.....5.....โครงการ ได้คะแนน.....5......คะแนน คิดเป็นร้อยละ..8.34......ของคะแนนในความชัดเจนของชื่อโครงการซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลจันจว้าและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลจันจว้า ที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต

4) พบว่ากำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการจากจำนวนโครงการทั้งหมด....5......โครงการได้คะแนน...4........คะแนน คิดเป็นร้อยละ....6.66....ของคะแนนทีมีมีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective**)** โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง

5) พบว่าการนำผลผลิต/โครงการที่ปรากฏตามแบบ ยท. 01 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลจันจว้าได้นำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นใน

(5.1)เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม จำนวน...........โครงการ

(5.2)การจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน............โครงการ

(5.3)การโอนงบประมาณเพิ่ม การโอนตั้งจ่ายใหม่ จำนวน............โครงการ

คิดเป็นร้อยละ...........ของโครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน........โครงการ (จากโครงการทั้งหมด)

**2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา**

รายละเอียดการให้คะแนนโครงการของเทศบาลตำบลจันจว้า ในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
| **1** | **การสรุปสถานการณ์การพัฒนา**  เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trendปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) | **10** | 8 | 80 | การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาในปัจจุบันด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง)W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค)การวิเคราะห์ทางด้านสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ข้อมูลรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มอาชีพต่างๆ |
| **รวม** | | **10** | **8** | **80** |  |

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการสรุปสถานการณ์การพัฒนา

ปัญหาด้านความยากจนและข้อมูลรายได้ครัวเรือน เช่นการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)ไม่ตรงกับความเป็นจริง เทศบาลตำบลจันจว้า ใช้เทคนิค SWOT ในการพิจารณาศักยภาพซึ่งจะเห็นได้ว่าจุดอ่อนและ อุปสรร คือเรื่องของงบประมาณไม่เพียงพอในการพัฒนาทางด้านต่างๆของเทศบาลตำบลจันจว้า ซึ่งในเขตเทศบาลเป็นพื้นที่การเกษตรกรรม ทำไร่ ทำสวน เป็นส่วนใหญ่ สภาพภูมิอากาศค่อนข้างอุดสมบูรณ์ และเป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการใช้การวิเคราะห์ SWOT และปัจจัยสถานการณ์เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ วิเคราะห์ศักยภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

**2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
| **2** | **การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ**  2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ | **10** | 8 | 80 | -การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำ มาใช้วัดผลในเชิงปริมาณเช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรมงานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั้นเองว่า เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้ กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถดำ เนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ ของการ พัฒนาท้องถิ่นที่ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ประกอบกับวิเคราะห์ผลกระทบ / สิ่งกระทบ โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ |
| 2.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) |  |  |  | ผลกระทบการวัดจำนวนโครงการ กิจกรรมงานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั้นเองว่า เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้ กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถดำ เนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ |
| **รวม** | | **10** | 8 | 80 |  |

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

เทศบาลตำบลจันจว้า ได้มีการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ซึ่งดูได้จากสรุปผลการดำเนินงานในรอบสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งจะมีผลการติดตามและประเมินผลแผนภายในเดือนตุลาคมและธันวาคมของทุกปี แต่ทั้งนี้ก็ไม่สามารถที่จะดำเนินตามแผนดำเนินงานที่วางเอาไว้ได้เนื่องจากมีข้อจำกัดในเรื่องของงบประมาณ

**2.4 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
| **3** | **การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ**  3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน | **10** | 8 | 80 | การประเมินประสิทธิภาพผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆมาใช้วัดภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนมีความพึงพอใจหรือไม่ การดำเนินงานต่างๆมีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทนถาวรสามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์ |
| 3.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) |  |  |  | การประเมินโครงการในเชิงคุณภาพ ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานซึ่งสามารถดูได้จากผลการประเมินของโครงการ ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการ/กิจกรรม แต่ผลการประเมินกลุ่มเป้าหมายเป็นเพียงส่วนน้อย |
| **รวม** | | **10** | 8 | 80 |  |

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

ผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆมาใช้วัดภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนมีความพึงพอใจหรือไม่ การดำเนินงานต่างๆมีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทนถาวรสามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์ การประเมินโครงการในเชิงคุณภาพ ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานซึ่งสามารถดูได้จากผลการประเมินของโครงการ ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการ/กิจกรรม แต่ผลการประเมินกลุ่มเป้าหมายเป็นเพียงส่วนน้อย

**2.5 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
| **4** | **แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา**  4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลจันจว้าในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน | **10** | 8 | 80 | วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT หรือหลักการบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดกัน หรือแผนงานที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ |
| 4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) |  |  |  | เทศบาลตำบลจันจว้า มีการบูรณาการแผนงานต่างๆ หรือแผนงานที่เกิดจากด้านต่างๆด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ หรือบูรณาการร่วมกับองค์กรอื่น แต่มีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณและแหล่งงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร |
| **รวม** | | **10** | 8 | 80 |  |

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT หรือหลักการบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดกัน หรือแผนงานที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำLSEP

เทศบาลตำบลจันจว้า มีการบูรณาการแผนงานต่างๆ หรือแผนงานที่เกิดจากด้านต่างๆด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ หรือบูรณาการร่วมกับองค์กรอื่น แต่มีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณและแหล่งงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
| **5** | **โครงการพัฒนา** | **60** | 51 | 85 |  |
|  | 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ  เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบล จันจว้าและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลจันจว้าที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต | 5 | 5 | 8.34 | ความชัดเจนของโครงการมีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลจันจว้ามีความชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจมุ่งเน้นพัฒนาที่ชัดเจน |
| 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการมีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective**)** โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง | 5 | 4 | 6.66 | มีการกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการมีวัตถุประสงค์ชัดเจน |
| 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้องสภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง | 5 | 4 | 6.66 | เป้าหมายมีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณมีการระบุกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนและพิกัดที่จะดำเนินโครงการ/กิจกรรมและมีการกำหนดระยะเวลาที่แน่นอน |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
|  | 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2)  การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน | 5 | 5 | 8.34 | การวิเคราะห์มีความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลจันจว้าตามนโยบายของนายกเทศมนตรีรวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไป |
| 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ | 5 | 5 | 8.34 | ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการ ไม่ว่าจะเป็นสภาพทาง สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด ความเชื่อมโยงประชารัฐแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เทศบาลตำบลจันจว้า ได้ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และยึดหลักของเศรษฐกิจพอเพียง |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
|  | 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ | 5 | 4 | 6.66 | การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 ซึ่งแนวทางในการพัฒนามุ่งพัฒนา 5 กลุ่มเป้าหมาย 1.กลุ่มอาหาร เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 2.กลุ่มสาธารณสุขภาพ สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ 3.กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องยนต์ที่ใช้ระบบดิจิตอลควบคุม 4.กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ 5.กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรมและบริการที่มีคุณภาพ |
| 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน | 5 | 4 | 6.66 | โครงการมีความครอบคลุมความเชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนานโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งเป็นไปตามที่ได้กำหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
|  | 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP) | 5 | 4 | 6.66 | เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการเป็นโครงการต่อยอดและขยายได้เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการให้เกิดความยั่งยืน โครงการด้านเกษตรและแหล่งน้ำ |
| 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม(Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) | 5 | 4 | 6.67 | งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการจัดทำโครงการมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลและความโปร่งใส |
| 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าของการนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่นๆ | 5 | 4 | 6.67 | มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการหลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
|  | 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับมีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน(Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) | 5 | 4 | 6.67 | ในการจัดทำกิจกรรมหรือโครงการมีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ |
| 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ | 5 | 4 | 6.67 | การดำเนินการตามโครงการพัฒนาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์สามารถวัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้สอดคล้องกับความเป็นจริง |
| **รวม** | | **60** | 51 | 85 |  |

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของโครงการพัฒนา

เทศบาลตำบลจันจว้า ได้มีการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติในเชิงปริมาณและโครงการพัฒนาต่างๆไม่ว่าจะด้านศักยภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังไม่ครอบคลุมข้อมูลและมีข้อจำกัดในเรื่องของงบประมาณและแหล่งงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในการดำเนินงานของโครงการแต่ละโครงการ

**3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2562)**

3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง** | | **หมู่ที่/ชุมชน**  **(ถ้ามีหลายตำบลระบุตำบลด้วย)** | | **จำนวนกลุ่มตัวอย่าง**  **(คน)** | **ร้อยละ** |
| 1 | เพศ | | | | |
|  | - ชาย | จันจว้า 16 | จันจว้าใต้ 12 | 28 | 35.00 |
| - หญิง | จันจว้า 30 | จันจว้าใต้ 22 | 52 | 65.00 |
| 2 | อายุ | | | | |
|  | - 15-25 ปี | - | - | - | - |
| - 26-30 ปี | - | - | - | - |
| - 31-40 ปี | จันจว้า 3 | จันจว้าใต้ 5 | 8 | 10 |
| - 41-50 ปี | จันจว้า 8 | จันจว้าใต้ 3 | 11 | 13.75 |
| - 51-60 ปี | จันจว้า 12 | จันจว้าใต้ 31 | 43 | 53.75 |
| - 61-70 ปี | จันจว้า 7 | จันจว้าใต้ 11 | 18 | 22.50 |
| - 71 ปีขึ้นไป | - | - | - | - |
| 3 | ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน | | | | |
|  | - น้อยกว่า 5 ปี | - | - | - | - |
| - 5-10 ปี | - | - | - | - |
| - 11-20 ปี | - | - | - | - |
| - 21-30 ปี | จันจว้า 4 | จันจว้าใต้ 5 | 9 | 11.25 |
| - มากกว่า 30 ปี | จันจว้า 51 | จันจว้าใต้ 20 | 71 | 88.75 |
| 4 | ระดับการศึกษา | | | | |
|  | - ประถมศึกษาตอนต้น (หรืออ่านออกเขียนได้) | จันจว้า 11 | จันจว้าใต้ 35 | 46 | 57.50 |
| - ประถมศึกษาตอนปลาย | - | - | - | - |
| - มัธยมศึกษาตอนต้น | จันจว้า 9 | จันจว้าใต้ 13 | 22 | 27.50 |
| - มัธยมศึกษาตอนปลาย | จันจว้า 2 (ม.8 หนองร่อง,ม.3 แม่คำน้ำลัด) | จันจว้าใต้ 4 (ม.10 สันหลวง, ม.11 ป่าถ่อน) | 6 | 7.50 |
| - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) | - | - | - | - |
| - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) | จันจว้า 1 (ม.10 สันนาหนองบัว) | จันจว้าใต้ 1 (ม.8ป่ากุ๊ก) | 2 | 2.50 |
| - ปริญญาตรี | จันจว้า 2 (ม.7 ต้นยาง, ม.2 ทรายมูล) | จันจว้าใต้ 2 (ม.4กิ่วพร้าว,ม.9 แม่คำฝั่งหมิ่น) | 4 | 5.00 |
| - ปริญญาโท | - | - | - | - |
| - ปริญญาเอก | - | - | - | - |
| - อื่น ๆ | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง** | | **หมู่ที่/ชุมชน**  **(ถ้ามีหลายตำบลระบุตำบลด้วย)** | | **จำนวนกลุ่มตัวอย่าง**  **(คน)** | **ร้อยละ** |
| 5 | ตำแหน่งหรือสถานภาพในหมู่บ้าน/ชุมชน | | | | |
|  | - ประชาชน | จันจว้า /12 คน | จันจว้าใต้ /25 คน | 37 | 46.25 |
| - สมาชิกสภาท้องถิ่น | จันจว้า 2 (ม.7 ต้นยาง, ม.4 ห้วยน้ำราก) | จันจว้าใต้ 3 (ม.2 ป่าสักหลวง,ม.3 ป่าบงหลวง ,ม.4 กิ่วพร้าว) | 5 | 6.25 |
| - กำนัน ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล | จันจว้า 11 (ม.1-ม.11) | จันจว้าใต้ 12 (ม.1-ม.12) | 23 | 28.75 |
| - ประธานชุมชน กรรมการชุมชน | จันจว้า 1 (ม.6 บ้านดง) | จันจว้าใต้ 1 (ม.9 แม่คำฝั่งหมิ่น) | 2 | 2.5 |
| - ราชการ รัฐวิสาหกิจองค์การมหาชน | - | จันจว้าใต้ 1 (ม.6 หนองครก) | 1 | 1.25 |
| - อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) | จันจว้า 1 (ม.1 บ้านใหม่) | จันจว้าใต้ 1 (ม.3 ป่าบงหลวง) | 2 | 2.5 |
| - สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | จันจว้า 1 (ม.9 ห้วยน้ำราก) | จันจว้าใต้ 1 (ม.2 ป่าสักหลวง) | 2 | 2.5 |
| - กรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง | จันจว้า 1 (ม.6 บ้านดง) | จันจว้าใต้ 1 (ม.12 สันทางหลวง) | 2 | 2.5 |
| - กลุ่มอาชีพ/ตัวแทนกลุ่มอาชีพ/ตัวแทนอาชีพ | จันจว้า 1 (ม.5 ห้วยน้ำราก) | จันจว้าใต้ 1 (ม.5 หนองปึ๋ง) | 2 | 2.5 |
| - ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์ | จันจว้า 1(ม.2 ทรายมูล) | จันจว้าใต้ 1(ม.2ป่าสักหลวง) | 2 | 2.5 |
| - กลุ่มหรืออาสาสมัคร เช่น อาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ เยาวชน หมอดิน กลุ่มพลังทางสังคมอื่นๆ | - | - | - |  |
| - ชมรมผู้สูงอายุ ตัวแทนผู้สูงอายุ | จันจว้า 1 (ม.1 บ้านใหม่) | จันจว้าใต้ 1(ม.4 กิ่วพร้าว) | 2 | 2.5 |
| - กลุ่มหรือองค์กรหรือสมาคมหรือชมรมหรือตัวแทนทางธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม/การท่องเที่ยว | - | - | - |  |
| - สื่อมวลชน | - | - | - |  |
| - ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด | - | - | - |  |
| - องค์กร/หน่วยงานอื่น ๆ | - | - | - |  |
|  | | **รวม** |  | 80 | 100 |

จากตารางข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1) ประชาชน ทั้งสองตำบลโดย ตำบลจันจว้า จำนวน 12 คน ตำบลจันจว้าใต้ จำนวน 25 คน รวมเป็นจำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 46.25

2) สมาชิกสภาท้องถิ่น ตำบลจันจว้า จำนวน 6 คน ตำบลจันจว้าใต้ จำนวน 6 คน รวมเป็นจำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00

3) ......................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

4) ......................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

5) ......................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

6) ......................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

**3.2 แผนงานที่ดำเนินการ**

3.2.1 แผนงานการเกษตร

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | | **งบประมาณ** | | **ร้อยละ**  **ที่ดำเนินการ** | |
| ตามแผนพัฒนา | ดำเนินการจริง | ตามแผนพัฒนา | ดำเนินการจริง | ตามแผนพัฒนา | ดำเนิน  การจริง |
| 1 | โครงการอบรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์ | อบรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์ | อบรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 40 คน | 15,000 | 15,000 | 100 | 100 |
| 2 | โครงการครอบครัวล้อมรักปลูกผักสวนไว้กินเอง | อบรมการปลูกผักสวนไว้บริโภคเองในครัวเรือน | อบรมการปลูกผักสวนไว้บริโภคเองในครัวเรือนจำนวน 40 คน | 10,000 | 10,000 | 100 | 100 |
| 3 | โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์ | ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์ | ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์ จำนวน 40 คน | 10,000 | 10,000 | 100 | 100 |
| 4 | โครงการจัดกิจกรรมของดีอำเภอแม่จัน | เข้าร่วมกิจกรรมของดีอำเภอแม่จัน | อุดหนุนอำเภอแม่จัน | 5,000 | 5,000 | 100 | 100 |
| **รวม** | | | | 40,000 | 40,000 | 100 | 100 |

1) พบว่าโครงการที่ดำเนินการได้จริง จำนวนเป้าหมายที่สามารถดำเนินการได้มากสุด ได้แก่โครงการอบรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์พื้นที่/ผลผลิต..หรือ...ที่ได้..........จำนวนเงิน.......15,000.........บาท คิดเป็นร้อยละ......100........ของจำนวนเงินที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2562

2) พบว่าโครงการที่ดำเนินการได้จริง จำนวนเป้าหมายที่สามารถดำเนินการได้น้อยสุด ได้แก่โครงการ..................................พื้นที่/ผลผลิต..หรือ...ที่ได้..........จำนวนเงิน....................บาท คิดเป็นร้อยละ..............ของจำนวนเงินที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561

3) พบว่าโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพจำนวน..........โครงการ คิดเป็นร้อยละ............ของจำนวนโครงการทั้งหมดที่ดำเนินการจริง ได้ผลผลิตของโครงการ.... (ตอบอะไรคือสิ่งที่ได้จริง ๆ........) จำนวน..........รายการ/ครั้ง/กลุ่ม...ฯลฯ คิดเป็นร้อยละ...........ของโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2562

4) พบว่า ................................................................................................................................................................................................................

3.2.2 แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | | **งบประมาณ** | | **ร้อยละ**  **ที่ดำเนินการ** | |
| ตามแผนพัฒนา | ดำเนินการจริง | ตามแผนพัฒนา | ดำเนินการจริง | ตามแผนพัฒนา | ดำเนิน  การจริง |
| 1 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | อุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่นค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน | อุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่นค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน | 80,000 | 43,500 | 100 | 54.37 |
| 2 | โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน | อุดหนุน ร.ร.จันจว้าวิทยาคม | อุดหนุน ร.ร.จันจว้าวิทยาคม | 50,000 | 50,000 | 100 | 100 |
| 3 | โครงการอบรมครูผู้ดำเนินการคัดกรองทางการศึกษา | อบรมครูผู้ดำเนินการคัดกรองทางการศึกษา | อบรมครูผู้ดำเนินการคัดกรองทางการศึกษา จำนวน 15 คน | 20,000 | 19,910 | 100 | 99.55 |
| 4 | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | จัดกิจกรรมวันเด็ก | จัดกิจกรรมวันเด็ก จำนวน 200 คน | 50,000 | 50,000 | 100 | 100 |
| 5 | โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ | อุดหนุน ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 86 | อุดหนุน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 86 | 40,000 | 40,000 | 100 | 100 |
| 6 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง และโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ฯ | ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง และโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ฯ | ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง และโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ฯ | 200,000 | 100,000 | 100 | 50.00 |
| 7 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง และโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ฯ | พัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง และโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ฯ | พัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง และโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ฯ | 100,000 | 100,000 | 100 | 100 |

3.2.2 แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | | **งบประมาณ** | | **ร้อยละ**  **ที่ดำเนินการ** | |
| ตามแผนพัฒนา | ดำเนินการจริง | ตามแผนพัฒนา | ดำเนินการจริง | ตามแผนพัฒนา | ดำเนิน  การจริง |
| 8 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท. โรงเรียนในสังกัด | ส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท. โรงเรียนในสังกัด | ส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท. โรงเรียนในสังกัด | 50,000 | 50,000 | 100 | 100 |
| 9 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน | อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน | 1,104,100 | 1,104,100 | 100 | 100 |
| 10 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา | อุดหนุนสำหรับจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | อุดหนุนสำหรับจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 136,000 | 136,000 | 100 | 100 |
| 11 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนเทศบาล 1,โรงเรียนเทศบาล 2 | การพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนเทศบาล 1,โรงเรียนเทศบาล 2 | การพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนเทศบาล 1,โรงเรียนเทศบาล 2 | 60,000 | 60,000 | 100 | 100 |
| 12 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | การพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | การพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 20,000 | 20,000 | 100 | 100 |
| 13 | โครงการจัดส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.ร.ท.1และร.ร.ท.2 | จัดส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะวิชาการ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.ร.ท.1และร.ร.ท.2 | 30,000 | 30,000 | 100 | 100 |
| 14 | โครงการปัจฉิมนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.ร.ท.1และร.ร.ท.2 | ปัจฉิมนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.ร.ท.1และร.ร.ท.2 | ปัจฉิมนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.ร.ท.1และร.ร.ท.2 | 8,000 | 8,000 | 100 | 100 |
| 15 | โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน | เยี่ยมบ้านนักเรียน | เยี่ยมบ้านนักเรียน | 7,000 | 2,000 | 100 | 28.57 |
| 16 | โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัยสู่ประชาคมอาเซียน ร.ร.ท.1 | ส่งเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัยสู่ประชาคมอาเซียน ร.ร.ท.1 | ส่งเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัยสู่ประชาคมอาเซียน ร.ร.ท.1 | 480,000 | 240,000 | 100 | 50.00 |
| 17 | โครงการ Mini English Program ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | Mini English Program ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | Mini English Program ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 240,000 | 110,640 | 100 | 46.10 |

3.2.2 แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | | **งบประมาณ** | | **ร้อยละ**  **ที่ดำเนินการ** | |
| ตามแผนพัฒนา | ดำเนินการจริง | ตามแผนพัฒนา | ดำเนินการจริง | ตามแผนพัฒนา | ดำเนิน  การจริง |
| 18 | โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางการศึกษา ร.ร.ท.1และ ร.ร.ท.2 | จัดกิจกรรมวันสำคัญทางการศึกษา ร.ร.ท.1และ ร.ร.ท.2 | จัดกิจกรรมวันสำคัญทางการศึกษา ร.ร.ท.1และ ร.ร.ท.2 | 16,000 | 8,000 | 100 | 50.00 |
| 19 | โครงการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | แข่งขันทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | แข่งขันทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 30,000 | 25,000 | 100 | 83.33 |
| 20 | โครงการโรงเรียนสามวัยร.ร.ท.1 ร.ร.ท.2 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | โรงเรียนสามวัยร.ร.ท.1ร.ร.ท.2 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | โรงเรียนสามวัยร.ร.ท.ร.ร.ท.2 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5,000 | 5,000 | 100 | 100 |
| 21 | โครงการส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวศาสตร์แห่งพระราชา | ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวศาสตร์แห่งพระราชา | ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวศาสตร์แห่งพระราชา | 10,000 | 10,000 | 100 | 100 |
| 22 | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลสำหรับนักเรียนยากจนและด้อยโอกาส | ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลสำหรับนักเรียนยากจนและด้อยโอกาส | ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลสำหรับนักเรียนยากจนและด้อยโอกาส | 514,800 | 263,424 | 100 | 51.17 |
| 23 | โครงการกิจกรรมสอนลูกทำขนมไทย/ขนมเทียน/ข้าวต้มมัด | กิจกรรมสอนลูกทำขนมไทย/ขนมเทียน/ข้าวต้มมัด | กิจกรรมสอนลูกทำขนมไทย/ขนมเทียน/ข้าวต้มมัด | 2,000 | 2,000 | 100 | 100 |
| 24 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | จัดงานวันเด็กแห่งชาติ | จัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 30,000 | 30,000 | 100 | 100 |
| 25 | โครงการติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 9,000 | 9,000 | 100 | 100 |
| 26 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อนวัตกรรมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ร.ร.ท.2 | อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อนวัตกรรมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ร.ร.ท.2 | อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อนวัตกรรมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ร.ร.ท.2 | 10,000 | 10,000 | 100 | 100 |
| 27 | โครงการเข้าค่ายคณิต-วิทย์ ภาคฤดูร้อน ร.ร.ท.2 | เข้าค่ายคณิต –วิทย์ ภาคฤดูร้อน ร.ร.ท.2 | เข้าค่ายคณิต –วิทย์ ภาคฤดูร้อน ร.ร.ท.2 | 10,000 | 10,000 | 100 | 100 |
| **รวม** | | | | **3,311,900** | **2,536,574** | **100** | 76.58 |

3.2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | | **งบประมาณ** | | **ร้อยละ**  **ที่ดำเนินการ** | |
| ตามแผนพัฒนา | ดำเนินการจริง | ตามแผนพัฒนา | ดำเนินการจริง | ตามแผนพัฒนา | ดำเนิน  การจริง |
| 1 | โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีฮ้องขวัญข้าวสู่ขวัญควาย | อนุรักษ์สืบสานประเพณีฮ้องขวัญข้าวสู่ขวัญควาย | อนุรักษ์สืบสานประเพณีฮ้องขวัญข้าวสู่ขวัญควาย | 10,000 | 10,000 | 100 | 100 |
| 2 | โครงการสืบชะตาเวียงหนองหล่ม | สืบชะตาเวียงหนองหล่ม | สืบชะตาเวียงหนองหล่ม | 20,000 | 20,000 | 100 | 100 |
| 3 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาจันจว้าคัพครั้งที่ 37 | จัดการแข่งขันกีฬาจันจว้าคัพครั้งที่ 37 | จัดการแข่งขันกีฬาจันจว้าคัพครั้งที่ 37 | 250,000 | 249,360 | 100 | 99.74 |
| 4 | โครงการปฏิบัติธรรมคณะสงฆ์ตำบลจันจว้าและจันจว้าใต้ | ปฏิบัติธรรมคณะสงฆ์ตำบลจันจว้าและจันจว้าใต้ | ปฏิบัติธรรมคณะสงฆ์ตำบลจันจว้าและจันจว้าใต้ | 60,000 | 60,000 | 100 | 100 |
| 5 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีสายสัมพันธ์ ร.ร.ท.1 ร.ร.ท.2 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดการแข่งขันกีฬาสีสายสัมพันธ์ ร.ร.ท.1 ร.ร.ท.2 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดการแข่งขันกีฬาสีสายสัมพันธ์ ร.ร.ท.1 ร.ร.ท.2 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 16,000 | 16,000 | 100 | 100 |
| 6 | โครงการปั่นจักรยานด้วยใจเที่ยวไปด้วยกันเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ปั่นจักรยานด้วยใจเที่ยวไปด้วยกันเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ปั่นจักรยานด้วยใจเที่ยวไปด้วยกันเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 20,000 | 20,000 | 100 | 100 |
| 7 | โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนในวัยเรียนในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า | แข่งขันกีฬาเยาวชนในวัยเรียนในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า | แข่งขันกีฬาเยาวชนในวัยเรียนในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า | 50,000 | 49,390 | 100 | 98.78 |
| 8 | โครงการเกี่ยวเนื่องพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช | เกี่ยวเนื่องพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช | เกี่ยวเนื่องพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช | 30,000 | 6,800 | 100 | 22.66 |
| **รวม** | | | | **456,000** | **431,550** | **100** | **94.64** |

1) พบว่าโครงการที่ดำเนินการได้จริง จำนวนเป้าหมายที่สามารถดำเนินการได้มากสุด ได้แก่โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีฮ้องขวัญข้าวสู่ขวัญควาย

จำนวนเงิน......10,000........บาท คิดเป็นร้อยละ.....100.........ของจำนวนเงินที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2562

2) พบว่าโครงการที่ดำเนินการได้จริง จำนวนเป้าหมายที่สามารถดำเนินการได้น้อยสุด ได้แก่โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน จำนวนเงิน...... 7,000..........บาท คิดเป็นร้อยละ...... 28.57........ของจำนวนเงินที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2562

3) พบว่าโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพจำนวน....1.....โครงการ คิดเป็นร้อยละ.....2.85.......ของจำนวนโครงการทั้งหมดที่ดำเนินการจริง ได้ผลผลิตของโครงการกิจกรรมสอนลูกทำขนมไทย/ขนมเทียน/ข้าวต้มมัด จำนวน.....1.....รายการ/ครั้ง/กลุ่ม...ฯลฯ คิดเป็นร้อยละ....3.78.......ของโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2562

**3.2.3 แผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | | **งบประมาณ** | | **ร้อยละ**  **ที่ดำเนินการ** | |
| ตามแผนพัฒนา | ดำเนินการจริง | ตามแผนพัฒนา | ดำเนินการจริง | ตามแผนพัฒนา | ดำเนิน  การจริง |
| 1 | โครงการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | ฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | ฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 10,000 | 10,000 | 100 | 100 |
| 2 | โครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย | อาหารสะอาดรสชาติอร่อย | อาหารสะอาดรสชาติอร่อย | 10,000 | 10,000 | 100 | 100 |
| 3 | โครงการตลาดสดน่าซื้อ | ตลาดสดน่าซื้อ | ตลาดสดน่าซื้อ | 10,000 | 10,000 | 100 | 100 |
| 4 | โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติด้านสาธารณสุข | ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติด้านสาธารณสุข | ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติด้านสาธารณสุข | 5,000 | 5,000 | 100 | 100 |
| 5 | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ | รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ | รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ | 10,000 | 10,000 | 100 | 100 |
| **รวม** | | | | **45,000** | **45,000** | **100** | **100** |

**3.2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | | **งบประมาณ** | | **ร้อยละ**  **ที่ดำเนินการ** | |
| ตามแผนพัฒนา | ดำเนินการจริง | ตามแผนพัฒนา | ดำเนินการจริง | ตามแผนพัฒนา | ดำเนิน  การจริง |
| 1 | โครงการฝึกอบรมให้แก่ผู้พิการ,ผู้ด้อยโอกาส,ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า | ฝึกอบรมให้แก่ผู้พิการ,ผู้ด้อยโอกาส,ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า | ฝึกอบรมให้แก่ผู้พิการ,ผู้ด้อยโอกาส,ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า | 15,000 | 15,000 | 100 | 100 |
| **รวม** | | | | **15,000** | **15,000** | **100** | **100** |

**3.2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | | **งบประมาณ** | | **ร้อยละ**  **ที่ดำเนินการ** | |
| ตามแผนพัฒนา | ดำเนินการจริง | ตามแผนพัฒนา | ดำเนินการจริง | ตามแผนพัฒนา | ดำเนิน  การจริง |
| 1 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิเด็กและสตรี | ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิเด็กและสตรี | ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิเด็กและสตรี | 10,000 | 9,780 | 100 | 97.80 |
| **รวม** | | | | **10,000** | **9,780** | **100** | **97.80** |

**3.2.6 แผนงานรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | | **งบประมาณ** | | **ร้อยละ**  **ที่ดำเนินการ** | |
| ตามแผนพัฒนา | ดำเนินการจริง | ตามแผนพัฒนา | ดำเนินการจริง | ตามแผนพัฒนา | ดำเนิน  การจริง |
| 1 | โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนเกี่ยวกับภัยทางถนน ภัยธรรมชาติและสาธารณภัยต่างๆแก่ประชาชนทั่วไป | ฝึกอบรมซ้อมแผนเกี่ยวกับภัยทางถนน ภัยธรรมชาติและสาธารณภัยต่างๆแก่ประชาชนทั่วไป | ฝึกอบรมซ้อมแผนเกี่ยวกับภัยทางถนน ภัยธรรมชาติและสาธารณภัยต่างๆแก่ประชาชนทั่วไป | 10,000 | 10,000 | 100 | 100 |
| 2 | โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันสาธารณภัยธรรมชาติ | ส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันสาธารณภัยธรรมชาติ | ส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันสาธารณภัยธรรมชาติ | 10,000 | 10,000 | 100 | 100 |
| **รวม** | | | | **20,000** | **20,000** | **100** | **100** |

**3.2.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | | **งบประมาณ** | | **ร้อยละ**  **ที่ดำเนินการ** | |
| ตามแผนพัฒนา | ดำเนินการจริง | ตามแผนพัฒนา | ดำเนินการจริง | ตามแผนพัฒนา | ดำเนิน  การจริง |
| 1 | โครงการก่อสร้างสะพานศึกษาธรรมชาติบริเวณปางควาย บ้านป่าสักหลวง | ก่อสร้างสะพานศึกษาธรรมชาติบริเวณปางควาย บ้านป่าสักหลวง | ก่อสร้างสะพานศึกษาธรรมชาติบริเวณปางควาย บ้านป่าสักหลวง | 200,000 | 199,000 | 100 | 99.50 |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าสักหลวง | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าสักหลวง | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าสักหลวง | 437,000 | 436,000 | 100 | 99.77 |
| 3 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดบ้านหัวฝาย หมู่ 1 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดบ้านหัวฝาย | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดบ้านหัวฝาย หมู่ 1 | 177,900 | 177,900 | 100 | 100 |
| 4 | โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายหลัก (ช่วงที่1) บ้านม่วงหมูสี หมู่ 7 | ซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายหลัก (ช่วงที่1) บ้านม่วงหมูสี หมู่ 7 | ซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายหลัก (ช่วงที่1) บ้านม่วงหมูสี หมู่ 7 | 250,000 | 249,000 | 100 | 99.60 |
| 5 | โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บริเวณวัดม่วงชุมแม่คำฝั่งหมิ่น | ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บริเวณวัดม่วงชุมแม่คำฝั่งหมิ่น | ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บริเวณวัดม่วงชุมแม่คำฝั่งหมิ่น | 383,800 | 383,000 | 100 | 99.79 |
| 6 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านสันหลวง หมู่ 10 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านสันหลวง หมู่ 10 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านสันหลวง | 200,000 | 198,000 | 100 | 99.00 |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ปางควายบ้าน ป่าสักหลวง | ก่อสร้างถนน คสล. ปางควายบ้าน ป่าสักหลวง | ก่อสร้างถนน คสล. ปางควายบ้าน ป่าสักหลวง | 437,500 | 437,000 | 100 | 99.88 |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ช่วงที่ 2) บ้านป่ากุ๊กเชื่อมบ้านธิ | ก่อสร้างถนน คสล. (ช่วงที่ 2) บ้านป่ากุ๊กเชื่อมบ้านธิ | ก่อสร้างถนน คสล. (ช่วงที่ 2) บ้านป่ากุ๊กเชื่อมบ้านธิ | 77,000 | 76,000 | 100 | 98.70 |
| 9 | โครงการปรับปรุงโครงหลังคาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลจันจว้า | ปรับปรุงโครงหลังคาอเนกประสงค์เทศบาลตำบล จันจว้า | ปรับปรุงโครงหลังคาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลจันจว้า | 500,000 | 485,000 | 100 | 97.00 |

**3.2.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | | **งบประมาณ** | | **ร้อยละ**  **ที่ดำเนินการ** | |
| ตามแผนพัฒนา | ดำเนินการจริง | ตามแผนพัฒนา | ดำเนินการจริง | ตามแผนพัฒนา | ดำเนิน  การจริง |
| 10 | โครงการขยายไหล่ทางถนนสายหลัก(ช่วงที่ 2) บ้านม่วงหมูสี หมู่ 7 | ขยายไหล่ทางถนนสายหลัก(ช่วงที่ 2) บ้านม่วงหมูสี | ขยายไหล่ทางถนนสายหลัก(ช่วงที่ 2) บ้านม่วงหมูสี หมู่ 7 | 250,000 | 249,000 | 100 | 99.60 |
| 11 | โครงการซ่อมแซมสุสานบ้านแม่คำน้ำลัด ม. 3 | ซ่อมแซมสุสานบ้านแม่คำน้ำลัด ม. 3 | ซ่อมแซมสุสานบ้านแม่คำน้ำลัด | 400,000 | 399,000 | 100 | 99.75 |
| 12 | ซ่อมผิวถนนจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแม่คำฝั่งหมิ่น-ม่วงหมูสี | ซ่อมผิวถนนจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแม่คำฝั่งหมิ่น-ม่วงหมูสี | ซ่อมผิวถนนจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแม่คำฝั่งหมิ่น-ม่วงหมูสี | 5,134,200 | 4,240,000 | 100 | 82.58 |
| 13 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.หนองคัน บ้านห้วยน้ำราก หมู่ 9 | ก่อสร้างถนน คสล.หนองคัน บ้านห้วยน้ำราก หมู่ 9 | ก่อสร้างถนน คสล.หนองคัน บ้านห้วยน้ำราก หมู่ 9 | 415,000 | 414,000 | 100 | 99.75 |
| 14 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด บ้านห้วยน้ำราก หมู่ 4 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด บ้านห้วยน้ำราก หมู่ 4 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด บ้านห้วยน้ำราก หมู่ 4 | 300,000 | 299,500 | 100 | 99.83 |
| 15 | โครงการขยายถนนหน้าลานตากข้าว (ป่าบงหลวง)บ้านป่าสักหลวง หมู่ 2 | ขยายถนนหน้าลานตากข้าว (ป่าบงหลวง)บ้านป่าสักหลวง หมู่ 2 | ขยายถนนหน้าลานตากข้าว (ป่าบงหลวง)บ้านป่าสักหลวง หมู่ 2 | 383,000 | 382,000 | 100 | 99.74 |
| 16 | โครงการก่อสร้างสะพานศึกษาธรรมชาติหน้าวัดป่าหมากหน่อ | ก่อสร้างสะพานศึกษาธรรมชาติหน้าวัดป่าหมากหน่อ | ก่อสร้างสะพานศึกษาธรรมชาติหน้าวัดป่าหมากหน่อ | 200,000 | 199,000 | 100 | 99.50 |

**3.2.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | | **งบประมาณ** | | **ร้อยละ**  **ที่ดำเนินการ** | |
| ตามแผนพัฒนา | ดำเนินการจริง | ตามแผนพัฒนา | ดำเนินการจริง | ตามแผนพัฒนา | ดำเนิน  การจริง |
| 17 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และฟื้นฟูหนองเขียวบ้านป่าสักหลวง หมู่ 2 | ปรับปรุงภูมิทัศน์และฟื้นฟูหนองเขียวบ้านป่าสักหลวง หมู่ 2 | ปรับปรุงภูมิทัศน์และฟื้นฟูหนองเขียวบ้านป่าสักหลวง หมู่ 2 | 466,000 | 465,000 | 100 | 99.78 |
| 18 | โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณสามแยก(ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ)ถึงตลาดชุมชนประจำหมู่บ้านต้นยาง หมู่ 7 | ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณสามแยก(ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ)ถึงตลาดชุมชนประจำหมู่บ้านต้นยาง หมู่ 7 | ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณสามแยก(ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ)ถึงตลาดชุมชนประจำหมู่บ้านต้นยาง หมู่ 7 | 500,000 | 499,000 | 100 | 99.80 |
| 19 | โครงการก่อสร้างอาคารหอดูนกหน้าวัดพระทศพล(ป่าหมากหน่อ) | ก่อสร้างอาคารหอดูนกหน้าวัดพระทศพล(ป่าหมากหน่อ) | ก่อสร้างอาคารหอดูนกหน้าวัดพระทศพล(ป่าหมากหน่อ) | 150,000 | 149,000 | 100 | 99.33 |
| 20 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหอประชุมไปถึงหนองคัน บ้านห้วยน้ำราก หมู่ 9 | ก่อสร้างถนน คสล. ซอยหอประชุมไปถึงหนองคัน บ้านห้วยน้ำราก หมู่ 9 | ก่อสร้างถนน คสล. ซอยหอประชุมไปถึงหนองคัน บ้านห้วยน้ำราก หมู่ 9 | 369,500 | 369,000 | 100 | 99.86 |
| 21 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ซอย 10 บ้านกิ่วพร้าว | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ซอย 10 บ้านกิ่วพร้าว | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ซอย 10 บ้านกิ่วพร้าว | 497,200 | 495,000 | 100 | 99.55 |
| **รวม** | | | | **11,728,100** | **10,800,400** | 100 | **92.08** |

**3.2.8 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | | **งบประมาณ** | | **ร้อยละ**  **ที่ดำเนินการ** | |
| ตามแผนพัฒนา | ดำเนินการจริง | ตามแผนพัฒนา | ดำเนินการจริง | ตามแผนพัฒนา | ดำเนิน  การจริง |
| 1 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงอาทิตย์บริเวณจุดเสี่ยงในเขตเทศบาล | ติดตั้งไฟฟ้าแสงอาทิตย์บริเวณจุดเสี่ยงในเขตเทศบาล | ติดตั้งไฟฟ้าแสงอาทิตย์บริเวณจุดเสี่ยงในเขตเทศบาล | 50,000 | 49,000 | 100 | 98.00 |
| 2 | โครงการปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรในเขตเทศบาล | ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรในเขตเทศบาล | ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรในเขตเทศบาล | 50,000 | 46,500 | 100 | 93.00 |
| **รวม** | | | | **100,000** | **95,500** | **100** | **95.50** |

**3.2.9 แผนงานการพาณิชย์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | | **งบประมาณ** | | **ร้อยละ**  **ที่ดำเนินการ** | |
| ตามแผนพัฒนา | ดำเนินการจริง | ตามแผนพัฒนา | ดำเนินการจริง | ตามแผนพัฒนา | ดำเนิน  การจริง |
| 1 | ขยายเขตประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านหนองครก | ขยายเขตประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านหนองครก | ขยายเขตประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านหนองครก | 1,904,000 | 1,080,000 | 100 | 56.72 |
| **รวม** | | | | **1,904,000** | **1,080,000** | **100** | **56.72** |

**3.2.10 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | | **งบประมาณ** | | **ร้อยละ**  **ที่ดำเนินการ** | |
| ตามแผนพัฒนา | ดำเนินการจริง | ตามแผนพัฒนา | ดำเนินการจริง | ตามแผนพัฒนา | ดำเนิน  การจริง |
| 1 | โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน | เทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน | เทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน | 60,000 | 40,000 | 100 | 66.66 |
| 2 | โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนแก่กลุ่มชุมชนและหน่วยงาน | ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนแก่กลุ่มชุมชนและหน่วยงาน | ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนแก่กลุ่มชุมชนและหน่วยงาน | 20,000 | 11,430 | 100 | 57.15 |
| 3 | โครงการอบรมกฎหมายน่ารู้เพื่อประชาชน | อบรมกฎหมายน่ารู้เพื่อประชาชน | อบรมกฎหมายน่ารู้เพื่อประชาชน | 10,000 | 7,990 | 100 | 79.90 |
| 4 | โครงการฝึกอบรมเยาวชนไทยโตไปไม่โกง | ฝึกอบรมเยาวชนไทยโตไปไม่โกง | ฝึกอบรมเยาวชนไทยโตไปไม่โกง | 10,000 | 10,000 | 100 | 100 |
| 5 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎรให้แก่กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ในเขตเทศบาล | ฝึกอบรมให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎรให้แก่กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ในเขตเทศบาล | ฝึกอบรมให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎรให้แก่กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ในเขตเทศบาล | 10,000 | 10,000 | 100 | 100 |
| **รวม** | | | | **110,000** | **79,420** | **100** | **72.20** |

**3.2.11 ครุภัณฑ์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | | **งบประมาณ** | | **ร้อยละ**  **ที่ดำเนินการ** | |
| ตามแผนพัฒนา | ดำเนินการจริง | ตามแผนพัฒนา | ดำเนินการจริง | ตามแผนพัฒนา | ดำเนิน  การจริง |
| 1 | จัดซื้อโต๊ะทำงาน | จัดซื้อโต๊ะทำงาน | จัดซื้อโต๊ะทำงาน | 9,000 | 9,000 | 100 | 100 |
| 2 | จัดซื้อชุดรับแขก | จัดซื้อชุดรับแขก | จัดซื้อชุดรับแขก | 20,000 | 20,000 | 100 | 100 |
| 3 | จัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ | จัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ | จัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ | 99,000 | 99,000 | 100 | 100 |
| 4 | จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด | จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด | จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด | 20,000 | 20,000 | 100 | 100 |
| 5 | จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ | จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ | จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ | 24,000 | 24,000 | 100 | 100 |
| 6 | จัดซื้อเตียงนอน | จัดซื้อเตียงนอน | จัดซื้อเตียงนอน | 14,000 | 14,000 | 100 | 100 |
| 7 | จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งพร้อมอุปกรณ์สูบน้ำ | จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งพร้อมอุปกรณ์สูบน้ำ | จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งพร้อมอุปกรณ์สูบน้ำ | 20,000 | 20,000 | 100 | 100 |
| 8 | จัดซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่ | จัดซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่ | จัดซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่ | 9,000 | 9,000 | 100 | 100 |
| 9 | จัดซื้อเครื่องรับโทรสาร | จัดซื้อเครื่องรับโทรสาร | จัดซื้อเครื่องรับโทรสาร | 15,000 | 15,000 | 100 | 100 |
| 10 | จัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษแบบมือโยก | จัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษแบบมือโยก | จัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษแบบมือโยก | 5,000 | 5,000 | 100 | 100 |
| 11 | จัดซื้อตู้เก็บแผนที่ | จัดซื้อตู้เก็บแผนที่ | จัดซื้อตู้เก็บแผนที่ | 15,000 | 15,000 | 100 | 100 |
| 12 | จัดซื้อเครื่องชั่งกิโล | จัดซื้อเครื่องชั่งกิโล | จัดซื้อเครื่องชั่งกิโล | 2,400 | 2,400 | 100 | 100 |
| 13 | จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | 57,500 | 57,500 | 100 | 100 |
| 14 | จัดซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอล | จัดซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอล | จัดซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอล | 15,000 | 15,000 | 100 | 100 |
| **รวม** | | | | **324,900** | **324,900** | **100** | **100** |

**3.2.12 แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | | **งบประมาณ** | | **ร้อยละ**  **ที่ดำเนินการ** | |
| ตามแผนพัฒนา | ดำเนินการจริง | ตามแผนพัฒนา | ดำเนินการจริง | ตามแผนพัฒนา | ดำเนิน  การจริง |
| 1 | โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้อาสาสมัครมัคคุเทศก์ชุมชน | ฝึกอบรมและให้ความรู้อาสาสมัครมัคคุเทศก์ชุมชน | ฝึกอบรมและให้ความรู้อาสาสมัครมัคคุเทศก์ชุมชน | 10,000 | 10,000 | 100 | 100 |
| **รวม** | | | | **10,000** | **10,000** | **100** | **100** |

**4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2562)**

**4.1 สรุปโครงการทั้งหมด**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **งบประมาณ** | | **ร้อยละที่ดำเนินการ** | |
| **ตามแผนพัฒนา**  (บาท) | **ดำเนินการจริง**(บาท) | **ตามแผนพัฒนา** | **ดำเนินการจริง** |
| 1 | โครงการอบรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์ | 15,000 | 15,000 | 100 | 100 |
| 2 | โครงการครอบครัวล้อมรักปลูกผักไว้กินเอง | 10,000 | 10,000 | 100 | 100 |
| 3 | โครงการอุดหนุนของดีอำเภอแม่จัน | 5,000 | 5,000 | 100 | 100 |
| 4 | โครงการส่งเสริมแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย | 5,000 | 5,000 | 100 | 100 |
| 5 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) | 80,000 | 43,500 | 100 | 54.37 |
| 6 | โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน(อุดหนุนโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม) | 50,000 | 50,000 | 100 | 100 |
| 7 | โครงการอบรมครูผู้ดำเนินการคัดกรองทางการศึกษา | 20,000 | 19,910 | 100 | 99.55 |
| 8 | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | 50,000 | 50,000 | 100 | 100 |
| 9 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(เงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวัน) | 2,233,000 | 1,104,100 | 100 | 49.44 |
| 10 | โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (อุดหนุน ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 86) | 40,000 | 40,000 | 100 | 100 |
| 11 | โครงการปรับปรุงหลังสูตรสถานศึกษา ร.ร.เทศบาล1และเทศบาล 2 | 40,000 | 23,000 | 100 | 57.50 |
| 12 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุด ร.ร.ท.1และ ร.ร.ท 2 | 200,000 | 100,000 | 100 | 50.00 |
| 13 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน ร.ร.ท.1และ ร.ร.ท 2 | 100,000 | 100,000 | 100 | 100 |
| 14 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมการอ่านในสถานศึกษา อปท. โรงเรียนในสังกัด | 50,000 | 50,000 | 100 | 100 |

**4.1 สรุปโครงการทั้งหมด**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **งบประมาณ** | | **ร้อยละที่ดำเนินการ** | |
| **ตามแผนพัฒนา**  (บาท) | **ดำเนินการจริง**(บาท) | **ตามแผนพัฒนา** | **ดำเนินการจริง** |
| 15 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | 153,000 | 136,000 | 100 | 88.88 |
| 16 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของ ร.ร.ท.1และ ร.ร.ท 2 | 60,000 | 60,000 | 100 | 100 |
| 17 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 20,000 | 20,000 | 100 | 100 |
| 18 | โครงการจัดส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.ร.ท.1และ ร.ร.ท 2 | 30,000 | 30,000 | 100 | 100 |
| 19 | โครงการปัจฉิมนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.ร.ท.1และ ร.ร.ท 2 | 8,000 | 8,000 | 100 | 100 |
| 20 | โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน | 7,000 | 2,000 | 100 | 28.57 |
| 21 | โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัยสู่ประชาคมอาเซียนร.ร.ท.1 | 480,000 | 240,000 | 100 | 50.00 |
| 22 | โครงการ Mini English Program ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 240,000 | 110,640 | 100 | 46.10 |
| 23 | โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางการศึกษาร.ร.ท.1และ ร.ร.ท 2 | 16,000 | 8,000 | 100 | 50.00 |
| 24 | โครงการปฏิบัติธรรมคณะสงฆ์ตำบลจันจว้าและจันจว้าใต้ | 60,000 | 60,000 | 100 | 100 |
| 25 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีสายสัมพันธ์ ร.ร.ท.1, ร.ร.ท 2 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 16,000 | 16,000 | 100 | 100 |
| 26 | โครงการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 30,000 | 25,000 | 100 | 83.33 |
| 27 | โครงการโรงเรียนสามวัย ร.ร.ท.1, ร.ร.ท 2 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5,000 | 5,000 | 100 | 100 |
| 28 | โครงการส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวศาสตร์แห่งพระราชา | 10,000 | 10,000 | 100 | 100 |
| 29 | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลสำหรับนักเรียนยากจนและด้อยโอกาส | 514,800 | 263,424 | 100 | 51.17 |
| 30 | โครงการกิจกรรมสอนลูกทำขนมไทย/ขนมเทียน/ข้าวต้มมัด | 2,000 | 2,000 | 100 | 100 |
| 31 | โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ | 30,000 | 30,000 | 100 | 100 |

**4.1 สรุปโครงการทั้งหมด**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **งบประมาณ** | | **ร้อยละที่ดำเนินการ** | |
| **ตามแผนพัฒนา**  (บาท) | **ดำเนินการจริง**(บาท) | **ตามแผนพัฒนา** | **ดำเนินการจริง** |
| 32 | โครงการติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 9,000 | 9,000 | 100 | 100 |
| 33 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อนวัตกรรมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ร.ร.ท.2 | 10,000 | 10,000 | 100 | 100 |
| 34 | โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีฮ้องขวัญข้าวสู่ขวัญควาย | 10,000 | 10,000 | 100 | 100 |
| 35 | โครงการสืบชะตาเวียงหนองหล่ม | 20,000 | 20,000 | 100 | 100 |
| 36 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาจันจว้าคัพครั้งที่ 37 | 250,000 | 249,360 | 100 | 99.74 |
| 37 | โครงการเข้าค่ายคณิต-วิทย์ ภาคฤดูร้อน ร.ร. ท.2 | 10,000 | 10,000 | 100 | 100 |
| 38 | โครงการปั่นจักรยานด้วยใจเที่ยวไปด้วยกันเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 20,000 | 20,000 | 100 | 100 |
| 39 | โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนในวัยเรียนในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า | 50,000 | 49,390 | 100 | 98.78 |
| 40 | โครงการเกี่ยวเนื่องพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช | 30,000 | 6,800 | 100 | 22.66 |
| 41 | โครงการฝึกอบรมให้แก่ผู้พิการ,ผู้ด้อยโอกาส,ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบล | 15,000 | 15,000 | 100 | 100 |
| 42 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิเด็กและสตรี | 10,000 | 9,780 | 100 | 97.80 |
| 43 | โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนเกี่ยวกับภัยทางถนน ภัยธรรมชาติและสาธารณภัยต่างๆแก่ประชาชนทั่วไป | 10,000 | 10,000 | 100 | 100 |
| 44 | โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันสาธารณภัยภัยธรรมชาติ | 10,000 | 10,000 | 100 | 100 |
| 45 | โครงการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำหารฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 10,000 | 10,000 | 100 | 100 |
| 46 | โครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย | 10,000 | 10,000 | 100 | 100 |
| 47 | โครงการตลาดสดน่าซื้อ | 10,000 | 10,000 | 100 | 100 |

**4.1 สรุปโครงการทั้งหมด**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **งบประมาณ** | | **ร้อยละที่ดำเนินการ** | |
| **ตามแผนพัฒนา**  (บาท) | **ดำเนินการจริง**(บาท) | **ตามแผนพัฒนา** | **ดำเนินการจริง** |
| 48 | โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติด้านสาธารณสุข | 5,000 | 5,000 | 100 | 100 |
| 49 | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ | 10,000 | 10,000 | 100 | 100 |
| 50 | โครงการก่อสร้างสะพานศึกษาธรรมชาติบริเวณปางควาย บ้านป่าสักหลวง ม.1 | 200,000 | 199,000 | 100 | 99.50 |
| 51 | โครงการซ่อมแซมสุสานบ้านแม่คำน้ำลัด หมู่ 3 | 400,000 | 399,000 | 100 | 99.75 |
| 52 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านป่าสักหลวง หมู่ 2 | 437,000 | 436,000 | 100 | 99.77 |
| 53 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงอาทิตย์บริเวณจุดเสี่ยงในเขตเทศบาล | 50,000 | 49,000 | 100 | 98.00 |
| 54 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดบ้านหัวฝายม. 11 | 177,900 | 177,900 | 100 | 100 |
| 55 | โครงการปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรในเขตเทศบาล | 50,000 | 46,500 | 100 | 93.00 |
| 56 | โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายหลัก(ช่วงที่1)บ้านม่วงหมูสี ม. 7 | 250,000 | 249,000 | 100 | 99.60 |
| 57 | โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บริเวณวัดม่วงชุมแม่คำฝั่งหมิ่น | 383,800 | 383,000 | 100 | 100 |
| 58 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านสันหลวง หมู่ 10 | 200,000 | 198,000 | 100 | 99.00 |
| 59 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ปางควายป่าสักหลวง | 437,500 | 437,000 | 100 | 100 |
| 60 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ช่วงที่ 2) บ้านป่ากุ๊กเชื่อมบ้านธิ | 77,000 | 76,000 | 100 | 98.70 |
| 61 | โครงการปรับปรุงโครงหลังคาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลจันจว้า | 500,000 | 485,000 | 100 | 97.00 |
| 62 | โครงการขยายไหล่ทางถนนสายหลัก(ช่วงที่ 2)บ้านม่วงหมูสี หมู่ 7 | 250,000 | 249,000 | 100 | 99.60 |
| 63 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ห้วยน้ำราก ม.4 | 300,000 | 299,500 | 100 | 99.83 |
| 64 | โครงการขยายถนนหน้าลานตากข้าว(ป่าบงหลวง)ป่าสักหลวง หมู่ 2 | 383,000 | 382,000 | 100 | 99.74 |
| 65 | โครงการก่อสร้างสะพานศึกษาธรรมชาติหน้าวัดป่าหมากหน่อ | 200,000 | 199,000 | 100 | 99.50 |

**4.1 สรุปโครงการทั้งหมด**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **งบประมาณ** | | **ร้อยละที่ดำเนินการ** | |
| **ตามแผนพัฒนา**  (บาท) | **ดำเนินการจริง**(บาท) | **ตามแผนพัฒนา** | **ดำเนินการจริง** |
| 66 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และฟื้นฟูหนองเขียว ป่าสักหลวง หมู่ 2 | 466,000 | 465,000 | 100 | 99.78 |
| 67 | โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณสามแยก(ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ)ถึงตลาดชุมชนประจำหมู่บ้านต้นยาง หมู่ 7 | 500,000 | 499,000 | 100 | 99.80 |
| 68 | โครงการก่อสร้างอาคารหอดูนกหน้าวัดพระทศพล(ป่าหมากหน่อ) | 150,000 | 149,000 | 100 | 99.33 |
| 69 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหอประชุมไปถึงหนองคัน บ้านห้วยน้ำราก หมู่9 | 369,500 | 369,000 | 100 | 99.86 |
| 70 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ซ. 10 กิ้วพร้าว | 497,200 | 495,000 | 100 | 99.56 |
| 71 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หนองคัน บ้านห้วยน้ำราก หมู่9 | 415,000 | 414,000 | 100 | 99.80 |
| 72 | ขยายเขตประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านหนองครก | 1,904,000 | 1,080,000 | 100 | 56.72 |
| 73 | ซ่อมผิวถนนจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแม่คำฝั่งหมิ่น-ม่วงหมูสี | 5,134,200 | 4,240,000 | 100 | 82.58 |
| 74 | โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน | 60,000 | 40,000 | 100 | 66.66 |
| 75 | โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนแก่กลุ่มชุมชนและหน่วยงาน | 20,000 | 11,430 | 100 | 57.15 |
| 76 | โครงการอบรมกฎหมายน่ารู้เพื่อประชาชน | 10,000 | 7,990 | 100 | 79.90 |
| 77 | โครงการฝึกอบรมเยาวชนไทยโตไปไม่โกง | 10,000 | 10,000 | 100 | 100 |
| 78 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎรให้แก่กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ในเขตเทศบาล | 10,000 | 10,000 | 100 | 100 |
| 79 | จัดซื้อโต๊ะทำงาน | 9,000 | 9,000 | 100 | 100 |
| 80 | จัดซื้อชุดรับแขก | 20,000 | 20,000 | 100 | 100 |
| 81 | จัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ | 99,000 | 99,000 | 100 | 100 |
| 82 | จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด | 20,000 | 20,000 | 100 | 100 |

**4.1 สรุปโครงการทั้งหมด**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **งบประมาณ** | | **ร้อยละที่ดำเนินการ** | |
| **ตามแผนพัฒนา**  (บาท) | **ดำเนินการจริง**(บาท) | **ตามแผนพัฒนา** | **ดำเนินการจริง** |
| 83 | จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ | 24,000 | 24,000 | 100 | 100 |
| 84 | จัดซื้อเตียงนอน | 14,000 | 14,000 | 100 | 100 |
| 85 | จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งพร้อมอุปกรณ์สูบน้ำ | 20,000 | 20,000 | 100 | 100 |
| 86 | จัดซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่ | 9,000 | 9,000 | 100 | 100 |
| 87 | จัดซื้อเครื่องรับโทรสาร | 15,000 | 15,000 | 100 | 100 |
| 88 | จัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษแบบมือโยก | 5,000 | 5,000 | 100 | 100 |
| 89 | จัดซื้อตู้เก็บแผนที่ | 15,000 | 15,000 | 100 | 100 |
| 90 | จัดซื้อเครื่องชั่งกิโล | 2,400 | 2,400 | 100 | 100 |
| 91 | จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | 57,500 | 57,500 | 100 | 100 |
| 92 | จัดซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอล | 15,000 | 15,000 | 100 | 100 |
| 93 | โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้อาสาสมัครมัคคุเทศก์ชุมชน | 10,000 | 10,000 | 100 | 100 |
| **รวม** | | **19,048,800** | **15,713,124** | **100** | **82.48** |

1) โครงการที่ 1 โครงการ..............................................กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลจากโครงการจำนวน................คน/ครัวเรือน (...อธิบายสิ่งที่ได้ รายได้ ผลผลิตที่เกิดขึ้น การได้รับสิ่งที่เกิดจากโครงการ ระบุจำนวน ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง พร้อมจำนวนร้อยละ การเปรียบเทียบร้อยละ...ฯลฯ)

-ระบุความพึงพอใจ (ถ้ามี) เกณฑ์คะแนน ระดับความพึงพอใจ

5 มากสุด

4 มาก

3 ปานกลาง

2 น้อยหรือน้อยมาก

1 ปรับปรุง

-ระบุหรือวัดความพึงพอใจด้วยรูปแบบต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้

2) พบว่าโครงการที่ประสบผลสำเร็จสูงสุดซึ่งวัดได้จากตัวชี้วัด (Key performance indicators : KPI) โครงการ..............................................(..อธิบายถึงความสำเร็จในเรื่องนั้น ๆ.....ที่เป็นจริง ได้จริง....)

3) อธิบายถึงโครงการที่ดำเนินการจริง ได้ดำเนินการหรือได้ในเชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริง ๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) เป็นไปตามที่กำหนดไว้หรือไม่และผลกระทบ (Impact)แต่ละโครงการ

4) ...............................................................................................................................................

**5. ผลการดำเนินการตามเครื่องมือการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **กำหนดกรอบเวลา** | **ความสอดคล้อง** | **ความเพียงพอ** | **ความก้าวหน้า** | **ประสิทธิภาพ** | **ประสิทธิผล** |
| 1 | โครงการอบรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์ | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 2 | โครงการครอบครัวล้อมรักปลูกผักไว้กินเอง | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 3 | โครงการอุดหนุนของดีอำเภอแม่จัน | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 4 | โครงการส่งเสริมแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 5 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 6 | โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน(อุดหนุนโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม) | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 7 | โครงการอบรมครูผู้ดำเนินการคัดกรองทางการศึกษา | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 8 | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 9 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(เงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวัน) | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 10 | โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (อุดหนุน ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 86) | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 11 | โครงการปรับปรุงหลังสูตรสถานศึกษา ร.ร.เทศบาล1และเทศบาล 2 | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 12 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุด ร.ร.ท.1และ ร.ร.ท 2 | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 13 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน ร.ร.ท.1และ ร.ร.ท 2 | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 14 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมการอ่านในสถานศึกษา อปท. โรงเรียนในสังกัด | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 15 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 16 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของ ร.ร.ท.1และ ร.ร.ท 2 | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |

**5. ผลการดำเนินการตามเครื่องมือการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **กำหนดกรอบเวลา** | **ความสอดคล้อง** | **ความเพียงพอ** | **ความก้าวหน้า** | **ประสิทธิภาพ** | **ประสิทธิผล** |
| 17 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 18 | โครงการจัดส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.ร.ท.1และ ร.ร.ท 2 | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 19 | โครงการปัจฉิมนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.ร.ท.1และ ร.ร.ท 2 | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 20 | โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 21 | โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัยสู่ประชาคมอาเซียนร.ร.ท.1 | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 22 | โครงการ Mini English Program ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 23 | โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางการศึกษาร.ร.ท.1และ ร.ร.ท 2 | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 24 | โครงการปฏิบัติธรรมคณะสงฆ์ตำบลจันจว้าและจันจว้าใต้ | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 25 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีสายสัมพันธ์ ร.ร.ท.1, ร.ร.ท 2 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 26 | โครงการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 27 | โครงการโรงเรียนสามวัย ร.ร.ท.1, ร.ร.ท 2 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 28 | โครงการส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวศาสตร์แห่งพระราชา | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 29 | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลสำหรับนักเรียนยากจนและด้อยโอกาส | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 30 | โครงการกิจกรรมสอนลูกทำขนมไทย/ขนมเทียน/ข้าวต้มมัด | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 31 | โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 32 | โครงการติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 33 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อนวัตกรรมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ร.ร.ท.2 | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |

**5. ผลการดำเนินการตามเครื่องมือการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **กำหนดกรอบเวลา** | **ความสอดคล้อง** | **ความเพียงพอ** | **ความก้าวหน้า** | **ประสิทธิภาพ** | **ประสิทธิผล** |
| 34 | โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีฮ้องขวัญข้าวสู่ขวัญควาย | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 35 | โครงการสืบชะตาเวียงหนองหล่ม | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 36 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาจันจว้าคัพครั้งที่ 37 | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 37 | โครงการเข้าค่ายคณิต-วิทย์ ภาคฤดูร้อน ร.ร. ท.2 | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 38 | โครงการปั่นจักรยานด้วยใจเที่ยวไปด้วยกันเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 39 | โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนในวัยเรียนในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 40 | โครงการเกี่ยวเนื่องพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 41 | โครงการฝึกอบรมให้แก่ผู้พิการ,ผู้ด้อยโอกาส,ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบล | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 42 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิเด็กและสตรี | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 43 | โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนเกี่ยวกับภัยทางถนน ภัยธรรมชาติและสาธารณภัยต่างๆแก่ประชาชนทั่วไป | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 44 | โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันสาธารณภัยภัยธรรมชาติ | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 45 | โครงการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำหารฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 46 | โครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 47 | โครงการตลาดสดน่าซื้อ | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 48 | โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติด้านสาธารณสุข | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 49 | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 50 | โครงการก่อสร้างสะพานศึกษาธรรมชาติบริเวณปางควาย บ้านป่าสักหลวง ม.1 | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |

**5. ผลการดำเนินการตามเครื่องมือการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **กำหนดกรอบเวลา** | **ความสอดคล้อง** | **ความเพียงพอ** | **ความก้าวหน้า** | **ประสิทธิภาพ** | **ประสิทธิผล** |
| 51 | โครงการซ่อมแซมสุสานบ้านแม่คำน้ำลัด หมู่ 3 | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 52 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านป่าสักหลวง หมู่ 2 | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 53 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงอาทิตย์บริเวณจุดเสี่ยงในเขตเทศบาล | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 54 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดบ้านหัวฝายม. 11 | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 55 | โครงการปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรในเขตเทศบาล | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 56 | โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายหลัก(ช่วงที่1)บ้านม่วงหมูสี ม. 7 | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 57 | โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บริเวณวัดม่วงชุมแม่คำฝั่งหมิ่น | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 58 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านสันหลวง หมู่ 10 | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 59 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ปางควายป่าสักหลวง | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 60 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ช่วงที่ 2) บ้านป่ากุ๊กเชื่อมบ้านธิ | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 61 | โครงการปรับปรุงโครงหลังคาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลจันจว้า | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 62 | โครงการขยายไหล่ทางถนนสายหลัก(ช่วงที่ 2)บ้านม่วงหมูสี หมู่ 7 | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 63 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ห้วยน้ำราก ม.4 | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 64 | โครงการขยายถนนหน้าลานตากข้าว(ป่าบงหลวง)ป่าสักหลวง หมู่ 2 | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 65 | โครงการก่อสร้างสะพานศึกษาธรรมชาติหน้าวัดป่าหมากหน่อ | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 66 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และฟื้นฟูหนองเขียว ป่าสักหลวง หมู่ 2 | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 67 | โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณสามแยก(ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ)ถึงตลาดชุมชนประจำหมู่บ้านต้นยาง หมู่ 7 | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 68 | โครงการก่อสร้างอาคารหอดูนกหน้าวัดพระทศพล(ป่าหมากหน่อ) | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 69 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหอประชุมไปถึงหนองคัน บ้านห้วยน้ำราก หมู่9 | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 70 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ซ. 10 กิ้วพร้าว | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |

**5. ผลการดำเนินการตามเครื่องมือการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **กำหนดกรอบเวลา** | **ความสอดคล้อง** | **ความเพียงพอ** | **ความก้าวหน้า** | **ประสิทธิภาพ** | **ประสิทธิผล** |
| 71 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หนองคัน บ้านห้วยน้ำราก หมู่ 9 | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 72 | ขยายเขตประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านหนองครก | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 73 | ซ่อมผิวถนนจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแม่คำฝั่งหมิ่น-ม่วงหมูสี | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 74 | โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 75 | โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนแก่กลุ่มชุมชนและหน่วยงาน | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 76 | โครงการอบรมกฎหมายน่ารู้เพื่อประชาชน | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 77 | โครงการฝึกอบรมเยาวชนไทยโตไปไม่โกง | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 78 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎรให้แก่กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ในเขตเทศบาล | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 79 | จัดซื้อโต๊ะทำงาน | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 80 | จัดซื้อชุดรับแขก | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 81 | จัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 82 | จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 83 | จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 84 | จัดซื้อเตียงนอน | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 85 | จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งพร้อมอุปกรณ์สูบน้ำ | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 86 | จัดซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่ | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 87 | จัดซื้อเครื่องรับโทรสาร | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 88 | จัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษแบบมือโยก | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 89 | จัดซื้อตู้เก็บแผนที่ | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |

**5. ผลการดำเนินการตามเครื่องมือการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **กำหนดกรอบเวลา** | **ความสอดคล้อง** | **ความเพียงพอ** | **ความก้าวหน้า** | **ประสิทธิภาพ** | **ประสิทธิผล** |
| 90 | จัดซื้อเครื่องชั่งกิโล | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 91 | จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 92 | จัดซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอล | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 93 | โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้อาสาสมัครมัคคุเทศก์ชุมชน | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |

**6.ผลการดำเนินการตามเรื่องมือการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **กำหนดกรอบเวลา** | **ความสอดคล้อง** | **ความเพียงพอ** | **ความก้าวหน้า** | **ประสิทธิภาพ** | **ประสิทธิผล** |
| 1 | โครงการอบรมและสาธิตการผลิตปุ๋ยอินทรีย์/ชีวภาพ | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 2 | โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการทำการเกษตรอินทรีย์ | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 3 | โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 4 | โครงการอบรมให้ความรู้การจัดการโรคและแมลงในแปลงข้าว | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 5 | โครงการครอบครัวล้อมรักปลูกผักสวนไว้กินเอง | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 6 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน) | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 7 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 8 | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 9 | ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา(จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม)โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |

**6.ผลการดำเนินการตามเรื่องมือการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **กำหนดกรอบเวลา** | **ความสอดคล้อง** | **ความเพียงพอ** | **ความก้าวหน้า** | **ประสิทธิภาพ** | **ประสิทธิผล** |
| 10 | ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต ADSL โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง(จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม) | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 11 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน(จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม)โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 12 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน (จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม)โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 13 | โครงการเปิดโลกวิชาการ เทศบาลตำบลจันจว้า ครั้งที่ 4 | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 14 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท. โรงเรียนในสังกัด อปท. (จะเบิกจ่ายเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม) | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 15 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)(โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 16 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 17 | ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา(,เทศบาล 2 บ้านใหม่) | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 18 | ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา(สำหรับเจ้าหน้าที่) | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 19 | อุดหนุนโครงการมรดกภูมิปัญญาสมาคมคนยองจันจว้า | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 20 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 21 | .ค่าอาหารเสริม(นม) | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 22 | อุดหนุนโครงการปฏิบัติธรรมคณะสงฆ์และประชาชนตำบลจันจว้าและตำบลจันจว้าใต้ | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 23 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง (จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรคงบประมาณจากกรมส่งเสริม) | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 24 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |

**6.ผลการดำเนินการตามเรื่องมือการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **กำหนดกรอบเวลา** | **ความสอดคล้อง** | **ความเพียงพอ** | **ความก้าวหน้า** | **ประสิทธิภาพ** | **ประสิทธิผล** |
| 25 | โครงการจัดส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะวิชาการ(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจันจว้า) | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 26 | โครงการปัจฉิมนิเทศ(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจันจว้า) | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 27 | โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางการศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 28 | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลสำหรับนักเรียนยากจนและด้อยโอกาส(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,รร.เทศบาล 1 ต้นยาง ,รร.เทศบาล 2 บ้านใหม่) | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 29 | โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัยสู่ประชาคมอาเซียน | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 30 | โครงการเข้าค่ายคณิต-วิทย์ ภาคฤดูร้อน | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 31 | โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 32 | อุดหนุนจัดงานพิธีงานประเพณีท้องถิ่นและวันสำคัญต่างๆ (อุดหนุนที่มำการปกครองอำเภอแม่จัน) | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 33 | โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญแห่งชาติ(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 34 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีสายสัมพันธ์(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 35 | โครงการ Mini English Program ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจันจว้า | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 36 | โครงการส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวศาสตร์แห่งพระราชา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 37 | โครงการสืบสานป๋าเวณียี่เป็งล้านนา | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 38 | โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 39 | โครงการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 40 | โครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา |  |  |  |  |  |  |

**6.ผลการดำเนินการตามเรื่องมือการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **กำหนดกรอบเวลา** | **ความสอดคล้อง** | **ความเพียงพอ** | **ความก้าวหน้า** | **ประสิทธิภาพ** | **ประสิทธิผล** |
| 41 | โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษา | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 42 | โครงการเข้าค่าย English Camp โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 43 | โครงการส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 44 | โครงการเข้าค่ายกีฬาฟุตซอลภาคฤดูร้อน | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 45 | โครงการมรดกภูมิปัญญา " ผญ๋าคนจันจว้า" | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 46 | ค่าสาธารณูปโภค โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง และโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 47 | โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีฮ้องขวัญข้าวสู่ขวัญควาย | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 48 | โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล7 คน ต้านยาเสพติด | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 49 | โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬา | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 50 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาจันจว้าคัพ ครั้งที่ 38 | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 51 | ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 52 | โครงการปั่นจักรยานด้วยใจเที่ยวไปด้วยกันเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 53 | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลจันจว้า | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 54 | โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านดนตรีในเด็กและเยาวชน | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 55 | ค่าติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 56 | ค่าไฟฟ้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 57 | สนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน สพฐ. | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 58 | โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบปรับปรุงโรงอาหารและระบบสาธารณูปโภค โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 59 | โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |

**6.ผลการดำเนินการตามเรื่องมือการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **กำหนดกรอบเวลา** | **ความสอดคล้อง** | **ความเพียงพอ** | **ความก้าวหน้า** | **ประสิทธิภาพ** | **ประสิทธิผล** |
| 60 | ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา( รร.ทต.1,) | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 61 | โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจันจว้า | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 62 | ค่าใช้จ่ายค่าอินเทอร์เน็ต WIFI โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 63 | ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา(จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม)โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 64 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน(จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม)โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 65 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน (จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม)โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 66 | ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา(จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม)โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 67 | ่ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ (จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 68 | โครงการติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 69 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน) โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ฯ | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 70 | ค่าใช้จ่ายค่าอินเทอร์เน็ต ADSL โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 71 | ค่าใช้จ่ายค่าอินเทอร์เน็ต WIFI โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 72 | โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน ให้กับโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 73 | โครงการพัฒนาการเรียน การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ให้กับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 86 | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 74 | โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนบ้านกิ่วพร้าว | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 75 | โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน ให้กับโรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |

**6.ผลการดำเนินการตามเรื่องมือการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **กำหนดกรอบเวลา** | **ความสอดคล้อง** | **ความเพียงพอ** | **ความก้าวหน้า** | **ประสิทธิภาพ** | **ประสิทธิผล** |
| 76 | โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้กับโรงเรียนบ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา) | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 77 | โครงการทำขนมไทยและเบเกอรี่ ให้กับโรงเรียนบ้านแม่คำฝั่งหมิ่น | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 78 | โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนในวัยเรียนเทศบาลตำบลจันจว้า | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 79 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเยาวชน | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 80 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 81 | โครงการจัดมหกรรมวัฒนธรรมอำเภอแม่จัน | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 82 | โครงการสืบชะตาเวียงหนองหล่ม | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 83 | อุดหนุนตามโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดเชียงราย | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 84 | อุดหนุนตามโครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 85 | ค่าน้ำประปา | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 86 | ค่าโทรศัพท์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจันจว้า | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 87 | โครงการจัดส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะวิชาการ(โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง) | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 88 | โครงการจัดส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะวิชาการ(โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่) | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 89 | โครงการปัจฉิมนิเทศ(โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง) | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 90 | โครงการปัจฉิมนิเทศ(โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่) | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 91 | โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางการศึกษา(โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง) | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 92 | โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางการศึกษา(โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่) | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 93 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(เงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวัน)โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |

**6.ผลการดำเนินการตามเรื่องมือการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **กำหนดกรอบเวลา** | **ความสอดคล้อง** | **ความเพียงพอ** | **ความก้าวหน้า** | **ประสิทธิภาพ** | **ประสิทธิผล** |
| 94 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(เงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 95 | โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน(โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง) | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 96 | โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน(โรงเรียนเทศบาล2 บ้านใหม่) | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 97 | โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญแห่งชาติ(โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง) | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 98 | โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญแห่งชาติ(โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่) | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 99 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีสายสัมพันธ์(โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง) | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 100 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีสายสัมพันธ์(โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่) | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 101 | 101.โครงการส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวศาสตร์แห่งพระราชา(โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง) | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 102 | โครงการส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวศาสตร์แห่งพระราชา(โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่) | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 103 | โครงการตลาดสดน่าซื้อ | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 104 | โครงการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 105 | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 106 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 107 | โครงการคุ้มครองผู้บริโภค | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 108 | อุดหนุนโครงการผ่าตัด-ทำหมัน เพื่อลดจำนวนสุนัขและแมวที่เป็นสัตว์พาหะของโรคพิษสุนัขบ้าและแมวไม่มีเจ้าของในพื้นที่จังหวัดเชียงราย | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |

**6.ผลการดำเนินการตามเรื่องมือการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **กำหนดกรอบเวลา** | **ความสอดคล้อง** | **ความเพียงพอ** | **ความก้าวหน้า** | **ประสิทธิภาพ** | **ประสิทธิผล** |
| 109 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 110 | โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 111 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 112 | โครงการส่งเสริมความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในชุมชน | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 113 | อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอแม่จัน | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 114 | โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 115 | โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 116 | โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ติเชื้อเอดส์ | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 117 | อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลจันจว้าใต้ | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 118 | อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลจันจว้า | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 119 | โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 120 | โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 121 | โครงการส่งเสริมอาชีพและให้ความรู้แก่ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 122 | โครงการฝึกอบรมอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 123 | โครงการส่งเสริมอาชีพและให้ความรู้แก่ประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 124 | โครงการเสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชน |  |  |  |  |  |  |
| 125 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิเด็กและสตรี |  |  |  |  |  |  |

**6.ผลการดำเนินการตามเรื่องมือการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **กำหนดกรอบเวลา** | **ความสอดคล้อง** | **ความเพียงพอ** | **ความก้าวหน้า** | **ประสิทธิภาพ** | **ประสิทธิผล** |
| 126 | อุดหนุนศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดประจำหมู่บ้าน จำนวน 23 หมู่บ้าน | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 127 | อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 128 | โครงการส่งเสริมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 129 | โครงการจัดกิจกรรมและรณรงค์ต้านยาเสพติด | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 130 | โครงการกิจกรรมรณรงค์วินัยจราจรการขับขี่ปลอดภัย | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 131 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 132 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแผ่นดินไหวการซ้อมแผนรับมือแผ่นดินไหว | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 133 | โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนเกี่ยวกับภัยทางถนน ภัยธรรมชาติและสาธารณภัยต่างๆ แก่ประชาชน | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 134 | โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 135 | โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 136 | โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันสาธารณภัย ภัยธรรมชาติ | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 137 | โครงการป้องกันปัญหามลพิษหมอกควันและไฟป่า | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 138 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านใหม่ หมู่ 1 ตำบลจันจว้า | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 139 | โครงการปรับปรุงเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน บ้านต้นยาง หมู่ 7 | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 140 | โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเสี่ยงภายในหมู่บ้าน บ้านป่าสักหลวง หมู่ 2 | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 141 | โครงการก่อสร้างทางเดินพร้อมหลังคา | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 142 | ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ(โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง) | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |

**6.ผลการดำเนินการตามเรื่องมือการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **กำหนดกรอบเวลา** | **ความสอดคล้อง** | **ความเพียงพอ** | **ความก้าวหน้า** | **ประสิทธิภาพ** | **ประสิทธิผล** |
| 143 | ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ(โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่) | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 144 | ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเทศบาลตำบลจันจว้า | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 145 | โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำ คสล.บ้านป่าถ่อน หมู่ 11 | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 146 | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่จัน(บ้านหนองร่อง) | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 147 | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมทางเข้าสุสานบ้านสันทางหลวง หมู่ 12 | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 148 | โครงการซ่อมแซมระบบประปาในหมู่บ้าน บ้านทรายมูลหมู่ 2 ตำบลจันจว้า | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 149 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน(ท่อจ่ายน้ำ)บ้านแม่คำน้ำลัดหมู่ 3 | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 150 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านทรายมูล หมู่ 2 | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 151 | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ 100 ลบ.ม. บ้านม่วงหมูสี หมู่ 7 ตำบลจันจว้าใต้ | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 152 | โครงการซ่อมแซมถนนสายหลักเชื่อมตำบลป่าสัก บ้านแม่คำน้ำลัด หมู่ 3 ตำบลจันจว้า | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 153 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยน้ำราก หมู่ 4 | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 154 | โครงการก่อสร้างหอประชุม บ้านห้วยน้ำราก หมู่ 4 ตำบลจันจว้า | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 155 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดในหมู่บ้านห้วยน้ำราก หมู่ 5 | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 156 | โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเข้าวัดบ้านห้วยน้ำราก หมู่ 5 ถึงวัดป่าหมากหน่อ | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 157 | โครงการยกระดับถนนลูกรังเชื่อมระหว่างบ้านม่วงหมูสี หมู่ 7-แม่คำฝั่งหมิ่น หมู่ 9 | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 158 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด บ้านดง หมู่ 6 ต.จันจว้า | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |

**6.ผลการดำเนินการตามเรื่องมือการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **กำหนดกรอบเวลา** | **ความสอดคล้อง** | **ความเพียงพอ** | **ความก้าวหน้า** | **ประสิทธิภาพ** | **ประสิทธิผล** |
| 159 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.พร้อมฝาปิด บ้านต้นยาง หมู่ 7 ตำบลจันจว้า | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 160 | โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านป่ากุ๊ก หมู่8 ต.จันจว้าใต้ | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 161 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดบ้านหนองร่อง หมู่ 8 | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 162 | โครงการซ่อมแซมตลิ่งแม่น้ำคำ บ้านหัวฝาย หมู่ 11 | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 163 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยน้ำราก หมู่ 9 ตำบลจันจว้า | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 164 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด บ้านแม่คำฝั่งหมิ่น หมู่ 9 | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 165 | โครงการถมดินลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านสันหลวง หมู่10 ตำบลจันจว้าใต้ | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 166 | โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาจากหัวบ้านถึงท้ายบ้าน บ้านสันนาหนองบัว หมู่ 10 | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 167 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าถ่อน หมู่ 11 | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 168 | โครงการซ่อมเสริมผิวถนนบริเวณบ้านป่าสักหลวง หมู่ที่1 | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 169 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านป่าสักหลวง หมู่ 2 ตำบลจันจว้าใต้ | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 170 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าสักหลวง หมู่ 2 | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 171 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด บ้านป่าบงหลวง หมู่ 3 ตำบลจันจว้าใต้ | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 172 | โครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำ บ้านป่าบงหลวง หมู่ 3 ตำบลจันจว้าใต้ | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 173 | โครงการขยายไหล่ทางบ้านกิ่วพร้าว หมู่ 4 ต.จันจว้าใต้ | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 174 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.พร้อมฝาปิดบ้านหนองปึ๋งหมู่5ตำบลจันจว้าใต้ | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 175 | โครงการถมหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น บ้านหนองครก หมู่ 6 ตำบลจันจว้าใต้ | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 176 | โครงการปรับปรุงโรงน้ำดื่มในหมู่บ้านหนองครก หมู่ 6 ตำบลจันจว้าใต้ | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |

**6.ผลการดำเนินการตามเรื่องมือการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **กำหนดกรอบเวลา** | **ความสอดคล้อง** | **ความเพียงพอ** | **ความก้าวหน้า** | **ประสิทธิภาพ** | **ประสิทธิผล** |
| 177 | โครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำ คสล. บ้านหนองครก หมู่ 6 ตำบลจันจว้าใต้ | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 178 | อุดหนุนโครงการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน(อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่จัน) | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 179 | อุดหนุนตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับเป็นศูนย์ช่วยเหลือประชาชนให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 180 | โครงการจัดกิจกรรม เนื่องในวันเทศบาล | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 181 | โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 182 | โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 183 | โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 184 | โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนแก่กลุ่มชุมชนและหน่วยงาน | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 185 | โครงการอบรมกฏหมายน่ารู้เพื่อประชาชน | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 186 | โครงการปลูกจิตสำนึกป้องกันทุจริตคอรัปชั่น | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 187 | โครงการฝึกอบรมเยาวชนไทยโตไปไม่โกง | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 188 | โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 189 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กฏหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร์ | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 190 | โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจันจว้าและหัวหน้าส่วนราชการ | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 191 | โครงการส่งเสริมการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 192 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรแบบบรูณาการ | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 193 | โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมการมีระเบียบวินัยและจิตสาธารณะ | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 194 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |

**6.ผลการดำเนินการตามเรื่องมือการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **กำหนดกรอบเวลา** | **ความสอดคล้อง** | **ความเพียงพอ** | **ความก้าวหน้า** | **ประสิทธิภาพ** | **ประสิทธิผล** |
| 195 | โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง การจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(E-LAAS) | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 196 | โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 197 | โครงการอบรมให้ความรู้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและการปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุมอาคารและการขุดดินถมดิน | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 198 | โครงการฝึกอบรมบุคลากรผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 199 | โครงการอนุรักษ์พันธุ์กระบือ | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 200 | โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพิธีบรมราชาภิเษก | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 201 | โครงการอบรมการประมงพื้นบ้าน | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 202 | โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 203 | โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธ์ปลาและสัตว์น้ำจืดเวียงหนองหล่ม | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 204 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯพื้นที่เวียงหนองหล่ม | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 205 | โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้อาสาสมัครมัคคุเทศก์ชุมชน | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 206 | โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้วิธีการดูนกเวียงหนองหล่ม | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 207 | โครงการปลูกต้นไม้รอบเวียงหนองหล่ม | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 208 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนแบบบูรณาการ | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| 209 | โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |

**6. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล**

**6.1 เชิงปริมาณ (Quantity)**

**ข้อมูลเชิงปริมาณ** (Quantitative data) หมายถึงข้อมูลที่อยู่ในรูปตัวเลข (numerical data) ที่แสดงถึง**ปริมาณ** อาจเป็นค่าที่ไม่ต่อเนื่อง (discrete) **คือ**ค่าที่เป็นจำนวนเต็มหรือจำนวนนับ เช่น จำนวน รถยนต์ในกรุงเทพมหานคร จำนวนบุตรในครอบครัว เป็นต้น หรือเป็นค่าที่ต่อเนื่อง (continuous) คือค่าที่มีจุดทศนิยมได้ เช่น ความสูง น้ำหนัก

**6.2 คุณภาพ (Quality)**

**คุณภาพ**(**Quality**) **คือ อะไร** **คุณภาพ** หมายถึง การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามข้อกำหนดที่ต้องการ โดยสินค้าหรือบริการนั้นสร้างความพอใจให้กับลูกค้า และมีต้นทุนการดำเนินงานที่เหมาะสมได้เปรียบคู่แข่งขัน ลูกค้ามีความพึงพอใจ และยอมจ่ายตามราคาเพื่อซื้อความพอใจนั้น

**6.3 ค่าใช้จ่าย (Cost)**

ต้นทุนและ**ค่าใช้จ่าย** ... ต้นทุนการผลิต (Manufacturing **cost**) **คือ**ต้นทุนที่**ใช้**ในการผลิตสินค้า ซึ่งจะพบในธุรกิจผลิตสินค้า ต้นทุนการผลิตสามารถเป็นตัวกำหนดราคาที่จะจำหน่ายสินค้าได้ ต้นทุนการผลิตจะประกอบไปด้วยต้นทุนวัตถุดิบ และต้นทุนการแปรสภาพ

**6.4 เวลา (Time)**

การดำเนินชีวิตของคนในสังคมส่วนใหญ่อยู่ภายใต้กรอบของเวลา ดังเช่นในปัจจุบันการใช้ชีวิตเป็นไปด้วยความเร่งรีบ เพราะต้องแข่งขันกันในเรื่องของเวลา ดังนั้นเวลาจึงมีความสำคัญและเป็นสิ่งที่มีค่า  โดยเฉพาะคนที่สามารถบริหารเวลาได้อย่างเป็นระบบ

**6.5 การได้รับประโยชน์**

1.ทำให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงาน ประสานงาน และติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมทั้งมีการวางแผนการทำงาน

2.ทำให้กล้าคิด กล้าแสดงออก ต่อที่ประชุมชนมากขึ้น

3.ทำให้รู้จักหน้าที่ และมีความรับผิดชอบมากขึ้น

4.ทำให้รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ

5.ทำให้รู้จักการเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี

6.ทำให้เกิดการพัฒนาความคิด และรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

7.ทำให้รู้จักการแบ่งเวลา และการตรงต่อเวลา

8.ทำให้รู้จักการแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

9. ทำให้รู้วิธีการทำงานต่าง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการทำงาน

10.  ทำให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการเรียนวิชามนุษย์กับหลักจริยศาสตร์ เพื่อคุณภาพชีวิต

**6.6 การวัดผล**

**การวัดผล** คือ การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ด้วยตัววัดผล(Indicator) มีวิธีการที่ชัดเจน และกำหนดไว้ล่วงหน้า เพื่อให้ทราบความก้าวหน้า ทั้งด้านองค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติเพื่อการสร้างพฤติกรรมในการทำงาน ประกอบด้วย ตัววัดผล (Indicator) วิธีการวัด (Measurement Method) และ ระดับ (Level)

**6.7 ผลกระทบ (Impact)**

**ผลกระทบ** (**Impact**) หมายถึง ผลที่เกิดต่อเนื่องมาจาก ผลผลิต ผลลัพธ์(Outcome) หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเป็น ผลจุดหมายปลายทาง หรือผลต่อเนื่องจากผลกระทบ เช่น หากเราทาโครงการรักการอ่าน ผลผลิต ผลลัพธ์และ ผลกระทบที่ควรเป็น

**ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ**

-------

**1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 29 ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิด ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนตุลาคมและธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลจันจว้าได้ดำเนินการจัดทำรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลจันจว้า เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 และได้ให้ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาเพื่อเสนอต่อผู้บริหารเทศบาลตำบลจันจว้าดังนี้

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(2561-2564) (เฉพาะ 2562)** | | **โครงการที่ดำเนินการ** | | **อนุมัติงบประมาณ** | |
| **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ** |
| 1 การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | **5** | **63,000** | **5** | **63,000** | **5** | **62,710** |
| 2 การพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ยั่งยืน | **103** | **13,297,307** | **103** | **13,297,307** | **101** | **12,500,851** |
| 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อเป็นเมืองน่าอยู่ | **38** | **31,998,230** | **38** | **31,998,230** | **37** | **31,932,225** |
| 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ | **59** | **28,375,000** | **40** | **25,575,000** | **40** | **25,201,900** |
| 5 การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กรแบบบูรณาการ | **35** | **1,893,270** | **30** | **1,463,270** | **23** | **370,681** |
| 6 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ระบบนิเวศน์สมบูรณ์ | **13** | **430,9000** | **11** | **320,900** | **11** | **312,610** |
| **รวม** | **253** | **76,057,707** | **227** | **72,717,707** | **217** | **70,680,977** |

**1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์**

1.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ยั่งยืน

1.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อเป็นเมืองน่าอยู่

1.1.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

1.1.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กรแบบบูรณาการ

1.1.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ระบบนิเวศน์สมบูรณ์

จากการประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาบาลตำบล จันจว้าคณะกรรมการติดตามและประเมินผล มีแนวคิดและข้อเสนอแนะในการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาของ เทศบาลตำบลจันจว้า และการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลตำบลจันจว้า ดังนี้

1. ควรให้แต่ละโครงการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา เพื่ออธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำโครงการ อันจะนำไปสู่การประเมิน ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของโครงการ

2. เทศบาลตำบลจันจว้า ควรมีมาตรการเร่งรัดการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้

3. การจัดทำโครงการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการควรคำนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดที่ได้ กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของโครงการได้ อย่างแท้จริง

4. ควรมีการตรวจสอบว่าโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มาจากปัญหาความต้องการของ ประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง

5. เทศบาลควรนำโครงการที่ไม่ดำเนินการมาพิจารณาในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปี ถัดไป เพื่อไม่ให้กระทบต่อโครงการในพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

**ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม**

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น ดำเนินการ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งตำบล อำเภอ เนื่องจากในเขตเทศบาลตำบลจันจว้านั้นมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้ง ระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอก และภายใน โดยผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมีดังนี้

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการตรวจสอบประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อ ท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการ บูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งมี รายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้

**1. โอกาส (O : Opportunity)**

1) มีองค์กรภาครัฐอยู่ใกล้พื้นที่ เช่น อำเภอ เกษตรอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ ศูนย์ประสานงาน โรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ เป็นต้น

2) มีสถานศึกษาระดับประถมในพื้นที่

3) มีเส้นทางคมนาคมสะดวก สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ

4) มีระบบบริการพื้นฐานจากหน่วยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ ดังนี้ การไฟฟ้า โทรศัพท์/อินเตอร์เน็ต TOT Dtac AIS เป็นต้น ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ จำนวน 1 แห่ง มีศูนย์ดำรงธรรมระดับอำเภอ ระดับท้องถิ่น

**2. อุปสรรค (T : Threat)**

1) อยู่ไกลจากจังหวัด ทำให้ใช้เวลานานในการติดต่อกับจังหวัด

2) บริการทางภาครัฐหลายอย่างยังเข้าไม่ถึง เช่น การขออนุญาตใบขับขี่

3) ปัจจุบันเทศบาลตำบลจันจว้า เป็นเทศบาลขนาดกลาง มีงบประมาณจำกัดเมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่ต่างๆ ตามกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลตามกฎหมายอื่น ตามภารกิจถ่ายโอนฯ ตามนโยบายท้องถิ่น นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล

**ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน**

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็ง หรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่ง การติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดยคณะกรรมการได้ดำเนินการ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุด แข็งและจุดอ่อน โอกาส ข้อจำกัด ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้

1. จุดแข็ง (S : Strength)

1) ประชาชน ผู้นำชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการพัฒนา ท้องถิ่นของตนเอง

2) ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน

3) ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

4) ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ปลูกข้าว ยางพารา สับปะรด ฯลฯ

5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง สังกัดเทศบาลตำบลจันจว้า โรงเรียนเทศบาล 2 แห่ง

6) มีการประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลกับส่วนราชการในพื้นที่

7) มีความสงบไม่ค่อยจะมีปัญหา ด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ

8) มีระบบประปาเพิ่มขึ้นทำให้มีน้ำใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี

9) เทศบาลตำบลจันจว้า มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะและ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

**2. จุดอ่อน (W : Weakness)**

1) คนในวัยทำงาน คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานทำในเมืองและต่างประเทศ

2) ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพื่อดำเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่มอาชีพ อย่างเข้มแข็ง

3) ไม่มีโรงงานหรือบริษัทใหญ่ๆ เพื่อจ้างคนในท้องถิ่น

**3. ปัญหาและอุปสรรค**

1) โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปี 2562 มีจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับ งบประมาณของเทศบาลตำบลจันจว้าที่มีอยู่อย่างจำกัด ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ทุก โครงการ จึงทำให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีระดับความสำเร็จอยู่ในระดับต่างๆ

2) โครงการบางโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณแล้ว แต่เทศบาลตำบลจันจว้ายังไม่ ดำเนินการ ดังนั้นอาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือประชาชนไม่ได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงและเพียงพอ

3) การประมาณการราคากลางโครงการมีความคลาดเคลื่อน

**4. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต**

**ผลกระทบนำไปสู่อนาคต**

(1) เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน

(2) ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น

(3) ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายที่ทำได้ยากและ บางเรื่องอาจทำไม่ได้

**ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา**

(1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรให้ความสำคัญในทุกยุทธศาสตร์กรพัฒนา ไม่ควรให้ ความสำคัญด้านใดด้านหนึ่ง

(2) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานการณ์คลังในการ พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น

(3) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ ดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น

(4) เทศบาลตำบลจันจว้าควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับ กับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

(5) ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปี 2562 ควรจะนำโครงการที่เป็นปัญหาและความ ต้องการของประชาชนที่ต้องการแก้ไขเร่งด่วนมาบรรจุไว้เท่าที่จำเป็นเพื่อจัดสรรงบประมาณดำเนินการได้อย่าง ครบถ้วนทุกโครงการ

(6) ในการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลตำบลจันจว้า ควรบรรจุโครงการที่มี ความสำคัญและจำเป็นที่ต้องดำเนินการ ควรจัดเรียงลำดับความสำคัญ และให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น มองการพัฒนาในภาพรวม เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนส่วนใหญ่และต้องสอดคล้องกับ วงเงินงบประมาณของเทศบาลตำบลจันจว้าที่สามารถอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการได้

(7) ควรพัฒนางานแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นรูปธรรม สามารถนำไปสู่การปฏิบัติ

(8) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ต้องให้ความสำคัญกับการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างจริงจัง และพยายาม ท้าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

(9) ควรพัฒนาระบบการจัดท้าแผนและระบบงบประมาณ การเงิน การคลัง เพื่อให้การจัดท้า แผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์

(10) ปัจจัยด้านงบประมาณ ส่งผลต่อการจัดท้าและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ยิ่งขึ้น โดยจะส่งผลดีในแง่การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

(11) ปัจจัยด้านการเมือง ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งยัง ส่งผลต่อการดำเนินการ การเมืองมีผลต่อความชัดเจนและความต่อเนื่องของการกำหนดนโยบายเพื่อการจัดทำ แผนพัฒนา

(12) การบูรณาการแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการควรปรับให้ สอดคล้องคู่ขนาน เพื่อเชื่อมโยงงานและงบประมาณได้จริงในทางปฏิบัติ

(13) ควรปรับโครงสร้างการบริหารงานให้เหมาะสมกับบริบทของงาน

จากข้อมูลสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลจันจว้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลจันจว้า จึงได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การบริหารโครงการและงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด ดังนี้

1) การประเมินด้านประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดคือ

(1) ตัวชี้วัดด้านห้วงเวลา

(2) ตัวชี้วัดด้านงบประมาณ และ

(3) ตัวชี้วัดจากการใช้แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของประชาชนเห็นได้ว่าการบริหาร

โครงการให้เป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงานยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร ซึ่งหาค่าเฉลี่ยโครงการจาก 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้ว ที่เป็นไปตามแผนคิดเป็นร้อยละ ดังนั้น จึงเสนอแนะต่อคณะผู้บริหารได้พิจารณาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารโครงการด้านห้วงเวลาให้เป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดในแผนการดำเนินงาน เช่น การจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุน สภาวะทางธรรมชาติต่างๆรวมทั้งความพร้อมของผู้รับผิดชอบโครงการหรือผู้ดำเนินกิจกรรมด้วย แล้ววางแผนกำหนดห้วงเวลาที่เหมาะสม

2) จากการประเมินด้านประสิทธิผลโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เห็นได้ว่ามีหลายโครงการที่มีความสำคัญ แต่ไม่ได้ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ จึงเสนอแนะต่อคณะผู้บริหารในการดำเนินโครงการควรพิจารณาความสำคัญ ตามคำความจำเป็นและแร่งด่วนและโครงการที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนก่อน

3) โครงการที่วางแผนจะดำเนินการแต่ไม่ได้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ ให้ผู้รับผิดชอบโครงการแสดงเหตุผลความจำเป็นหรือปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถดำเนินการได้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการวางแผนดำเนินโครงการในครั้งต่อไป