**คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่งานจัดเก็บรายได้ : ฝ่ายพัฒนารายได้**

**หน่วยงานที่รับผิดชอบ** : งานจัดเก็บรายได้ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลจันจว้า

 งานจัดเก็บรายได้ เป็นงานที่เกี่ยวกับการรับเงิน การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ นับตั้งแต่ ขั้นการดำเนินการ ขั้นตอนดำเนินการจัดเก็บ ขั้นประเมินและเร่งรัดการจัดเก็บ

 สำหรับคู่มือฉบับนี้ นำเสนอกระบวนการให้บริการของงานจัดเก็บรายได้ มีรายละเอียดดังนี้

1. **ชื่อกระบวนงาน** : การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
2. **วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงาน และระยะเวลาแต่ละขั้นตอน**

**แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566**

**ขั้นตอนที่ 1 การดำเนินการ**

1.1 แต่งตั้งเจ้าพนักงานสำรวจและประกาศกำหนด ตุลาคม – พฤศจิกายน 2565

 ระยะเวลาลงสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

1.2 จัดทำรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตุลาคม – พฤศจิกายน 2565

1.3 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ภายในเดือน พฤศจิกายน 2565

 และแจ้งเจ้าของหรือผู้ครอบครองบัญชีรายการที่ดิน

 และสิ่งปลูกสร้าง (รายบุคคล) เฉพาะรายใหม่ , แก้ไข , เปลี่ยนแปลง หรือตกหล่น

1.4 ประชาชนตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อขอแก้ไข พฤศจิกายน – ธันวาคม 2565 1.5 กรมธนารักษ์จัดส่งข้อมูลราคาประเมินให้ อปท./ดาวโหลดข้อมูล ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์

 ราคาประเมินรอบใหม่ กรมธนารักษ์ เริ่มใช้งาน

 1 มกราคม 2566

1.6 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี ธันวาคม 2565 – กุมภาพันธ์ 2566

1.7 จัดทำบัญชีราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) มกราคม 2566

1.8 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ก่อน 1 กุมภาพันธ์ 2566

1.9 แจ้งผลการประเมินภาษี (ภ.ด.ส.6) โดยส่งแบบประเมิน ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2566

 ให้แก่ผู้เสียภาษีเป็นรายบุคคล

1.10 รับคำร้องอุทธรณ์และแจ้งผลให้ทราบ มีนาคม 2566

**ขั้นตอนที่ 2 การดำเนินการจัดเก็บ**

 2.1 รับชำระภาษี มีนาคม – เมษายน 2566

 2.2 รับชำระภาษี เบี้ยปรับ และเงินเพิ่มเกินเวลาที่กำหนด พฤษภาคม – กันยายน 2566

 กรณีปกติ

 - รับชำระภาษี (ชำระภาษีในทันทีหรือชำระภายในกำหนดเวลา มีนาคม – เมษายน 2566

 (ภายในเดือนเมษายน)

 กรณีพิเศษ

 1. ชำระภาษีเกินเวลาที่กำหนด (เกิน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหนังสือเตือน )

 - รับชำระภาษี เบี้ยปรับ ร้อยละ 40 และเงินเพิ่มร้อยละ 1 ต่อเดือน พฤษภาคม - กันยายน 2566

ของจำนวนเงินภาษี เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน

2. ชำระภาษีภายในเวลาที่กำหนด (ไม่เกิน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหนังสือเตือน )

 - รับชำระภาษี เบี้ยปรับ ร้อยละ 20 และเงินเพิ่มร้อยละ 1 ต่อเดือน พฤษภาคม - กันยายน 2566

ของจำนวนเงินภาษี เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน

3. ชำระภาษีก่อนได้รับหนังสือแจ้งเตือน

 - รับชำระภาษี เบี้ยปรับ ร้อยละ 10 และเงินเพิ่มร้อยละ 1 ต่อเดือน พฤษภาคม - กันยายน 2566

ของจำนวนเงินภาษี เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน

 4. ผู้รับประเมินไม่พอใจในผลการประเมินภาษี

 - รับคำร้องอุทธรณ์ขอให้ประเมินค่าภาษีใหม่ (ลงทะเบียนเลขที่รับ) มีนาคม – เมษายน 2566

 - ออกหมายเรียกให้มาชี้แจงหรือออกตรวจสถานที่ กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2566

 - ชี้ขาดและแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ มีนาคม – กรกฎาคม 2566

 - รับชำระภาษี เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม เมษายน – กันยายน 2566

**ขั้นตอนที่ 3 การประเมินผลและเร่งรัดการจัดเก็บ**

 1. ไม่ชำระภาษีภายในกำหนดเวลา

- เมื่อใกล้จะสิ้นสุดเวลาที่ประกาศกำหนดให้ชำระภาษี พฤษภาคม 2566

 ให้มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ชำระภาษี

- สำรวจบัญชีผู้ค้างชำระภาษีปัจจุบัน พฤษภาคม – มิถุนายน 2566

- รับชำระภาษีกรณีผู้เสียภาษีชำระเกินกำหนดเวลา พฤษภาคม – กันยายน 2566

 (มีเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม)

 - มีหนังสือแจ้งเตือนกรณีผู้ไม่มาชำระภาษีภายในเวลาที่กำหนด พฤษภาคม 2566

 - ออกตรวจสอบ / ไปพบผู้ค้างชำระภาษี พฤษภาคม - กันยายน 2566

 - มีหนังสือแจ้งเตือนว่าจะดำเนินการยึด อายัดและขายทอดตลาด กันยายน 2566

 ทรัพย์สิน (นิติกร) ตาม ม. 62 เมื่อพ้นเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเตือน

 2. รายงานผู้ค้างชำระภาษีให้สำนักงานที่ดินทราบ มิถุนายน 2566

 3. รายงานคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้คณะกรรมการ มกราคม 2567

 ภาษี ฯ ประจำจังหวัดทราบ



1. **กฎหมายที่เกี่ยวข้อง**

3.1 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

1. **สถานที่ให้บริการ**

งานจัดเก็บรายได้ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลจันจว้า ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

1. **ระยะเวลาเปิดให้บริการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลจันจว้า**

เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. (ไม่มีพักเที่ยง)

1. **ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูล**

6.1 หมายเลขโทรศัพท์ 053-775123 ต่อ 23

6.2 LINE ID 0642078152

6.3 เว็บไซต์เทศบาล [www.janjawa.go.th](http://www.janjawa.go.th).

6.4 https://www.facebook.com/janjawamunicipal/